ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2025 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия** | | **Ответственный за выполнение мероприятия** | | **Срок** | | | | | | **Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР)** | | | | | **Объемы финансового обеспечения,**  **тыс.руб.** | | | |
| **начала реализации** | | **окончания реализации** | | | |
| **Наименование ПНР** | **Ед. изм.** | | **Значение** | | **Собственные средства муниципального округа** | **Средства областного бюджета** | **Средства федерального бюджета** | **Прочие источники** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | **70 051,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и школьного спорта» | | | | | | | | | | | | | | | 68 841,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача:** Обеспечение доступности путем вовлечения всех категорий населения в систематические занятия физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. 1.  « Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта на основе муниципального задания» | | | | | | | | | Выполнение учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме | | | % | 100 | | 67 491,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта | | | МБУ «ФОК «Олимпийский» | | 01.01.  2025 | | 31.12.  2025 |  | | | |  |  | | 3437,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | | МБУ «ФОК «Олимпийский» | | 01.01.  2025 | | 31.12.  2025 |  | | | |  |  | | 9437,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Обеспечение доступа к объектам спорта | | | МБУ «ФОК «Олимпийский» | | 01.01.  2025 | | 31.12.  2025 |  | | | |  |  | | 49155,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | | | МБУ «ФОК «Олимпийский» | | 01.01.  2025 | | 31.12.  2025 |  | | | |  |  | | 2730,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | | | МБУ «ФОК «Олимпийский» | | 01.01.  2025 | | 31.12.  2025 |  | | | |  |  | | 2731,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1. 2.  «Организация проведения мероприятий по обеспечению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных категорий населения»  В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году. | | | | | | | | Число лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | Чел. | 225 | | 150,0 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1. 3.  «Организация и проведение комплекса массовых физкультурно-спортивных мероприятий для всех категорий населения»  В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году. | | | | | | | | Стоимость реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий Балахнинского муниципального округа | | | | Руб. | 1800 | | 1000,0 |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1. 4.  «Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни» на территории Балахнинского муниципального округа»  В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году. | | | | | | | | Стоимость реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий Балахнинского муниципального округа | | | | Руб. |  | | 200,0 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2.« Укрепление материально-технической базы» | | | | | | | | | | | |  | |  | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Задача. Укрепление материально-технической базы инфраструктуры спорта и повышение качества физкультурно-спортивных услуг | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1. | | Основное мероприятие. 2. 1.  «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы» | | | | | | | | | Количество приобретенного и отремонтированного спортивного инвентаря и оборудования | | Ед. | | 2 | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.1 | | Приобретение прокатного инвентаря (коньки, лыжи) | | МБУ «ФОК «Олимпийский» | | 01.01.  2025 | | 31.12.  2025 | | |  | |  | |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | | Приобретение беговой дорожки и велотренажера | | МБУ «ФОК «Олимпийский» | | 01.01.  2025 | | 31.12.  2025 | | |  | |  | |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | | Основное мероприятие. 2. 2.  «Расходы на приобретение автобусов для муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | |  | | Ед. | | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский» | | | | | | | | | | |  | |  | **210,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Задача. Повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский». | | | | | | | | | | | | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | | Основное мероприятие 3.1.  « Замена и установка электро-, тепло- и водосберегающего оборудования» | | | | | | | | | Экономия энергетических ресурсов, получаемая в результате реализации мероприятий; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов | | Тыс.р. | | 154,7 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | | Приобретение и замена светильников в бассейне | | МБУ «ФОК «Олимпийский» | | 01.01.  2025 | | 31.12.  2025 | | |  | |  | |  | 210,0 | 0,0 | 0,0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_