**Отчет**

о реализации мероприятий по повышению финансовой

грамотности Балахнинского муниципального округа

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реали  зации | Ожидаемые результаты | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия по повышению финансовой грамотности | | | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (круглые столы, семинары, конференции и другие встречи по вопросам финансовой грамотности и основам предпринимательствам) | МБУ «Бизнес- инкубатор» | 2022 | Проведение 12 мероприятий | Исполнено 12 |
| 1.2. | Организация и проведение тематических олимпиад по финансовой грамотности для школьников, в том числе онлайн-форматы | Управление образования и социально-правовой защиты детства | 2022 | Организация и проведение тематических олимпиад по финансовой грамотности для школьников во всех общеобразовательных организациях муниципалитета | Исполнено  Организовано  10 олимпиад по фин.грамот-ности |
| 1.3. | Проведение целевых обучающих семинаров, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан и граждан, находящихся в поисках работы | ЦЗН Балахнинского района | 2022 | Организация и проведение семинаров, индивидуальные беседы | Исполнено  2 семинара для самозанятых и 50 индивидуаль-ных бесед с гражданами, находящимися в поисках работы |
| 1.4. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для социально уязвимых слоев населения: пенсионеров, инвалидов | ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Балахнинского района» | 2022 | Проведение разъяснительных мероприятий на базе дневного отделения | Исполнено  Проведено 19 мероприятий по финансовой грамотности для пенсионеров и инвалидов |
| 1.5. | Количество образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках по вопросам финансовой грамотности | Управление образования и социально-правовой защиты детства | 2022 | Проведение на базе 14 образовательных организация онлайн-уроков по финансовой грамотности | Исполнено  Обучающиеся 14 образователь-ных организаций приняли участие в онлайн-уроках по фин.грамотнос-ти. Всего в 2022 году было проведено 188 уроков |
| 2. Информационное сопровождение по повышению финансовой грамотности | | | | | |
| 2.1. | Размещение информационных материалов по повышению уровня финансовой грамотности на официальном сайте Балахнинского муниципального округа | Отдел информационных технологий и развития цифровой инфраструктуры, финансовое управление администрации округа | 2022 | Размещение информационных материалов на официальном сайте | Исполнено  <https://www.balakhna.nn.ru/>  <https://balakhna.nobl.ru/activity/8820/> |
| 2.2. | Информационное сопровождение и наполнение официальных сайтов образовательных организаций в части повышения финансовой грамотности обучающихся | Управление образования и социально-правовой защиты детства | 2022 | Размещение информации по фин.грамотности на официальных сайтах и в социальных сетях общеобразова-тельных организациях | Исполнено  14 школ муниципального образования в течение 2022 года размещали информацию по финансовой грамотности на официальных сайтах и в социальных сетях |
| 2.3. | Размещение на портале «Бюджет для граждан» ознакомительных материалов для повышения уровня финансовой грамотности различных групп населения | Финансовое управление администрации округа | 2022 | Размещение брошюры «Бюджет для граждан» по проекту бюджета и принятому бюджету, а также по исполнению бюджета | Исполнено  Опубликовано 3 брошюры |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_