ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

Балахнинского муниципального района» на 2021-2025 г.г.

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышения конкурентоспособности Балахнинского спорта на областной и всероссийской спортивных аренах, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Балахнинского района Нижегородской области от 05.06.2018 №1146 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Балахнинского муниципального района Нижегородской области, муниципального образования «город Балахна» Балахнинского муниципального района Нижегородской области, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», Уставом Балахнинского муниципального района Нижегородской области, администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального района» на 2021-2025 г.г. (далее - Программа).

- Финансовому управлению администрации Балахнинского муниципального района осуществлять финансирование мероприятий Программы в пределах средств, определенных бюджетом района на соответствующий год.

- Исполнителю Программы – отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района, обеспечить своевременное и полное исполнение мероприятий Программы.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

- Отделу организационно-протокольной работы управления кадровой и организационной работы администрации района обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочая Балахна» и на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации (Л.П. Налтакян).

Врип главы местного самоуправления	     	                                А.Н. Галкин

Приложение

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального района

от                               №  _____

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

Балахнинского муниципального района» на 2021-2025 г.г.»

(далее - Программа)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области (Отдел спорта). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Муниципальное бюджетное учреждение «ФОК «Олимпийский» (МБУ «ФОК «Олимпийский»). |  |  |
| Подпрограммы программы | 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский» |  |  |
| Цели программы | Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом и формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни |  |  |
| Задачи программы | - организация и проведение официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в т.ч. организация и проведение официальных соревнований муниципального уровня; - развитие массового и школьного спорта; - повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский». |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2021 – 2025 годов в один этап. |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета района | Всего на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального района» - 5 000,0 тыс. рублей, а именно: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 2 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 2 000,0 тыс. рублей. В разбивке по подпрограммам: Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»- 5 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 2 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 2 000,0 тыс. рублей. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский» - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора достижения целей Программы | Единицы измерения | Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы |
|  | Индикаторы: |  |  |
|  | Доля граждан Балахнинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района | % | 50 |
|  | Доля населения района выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 55,6 |
|  | Доля детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной возрастной категории | % | 83,8 |
|  | Доля детей дошкольного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной возрастной категории | % | 90,7 |
|  | Доля сэкономленных энергоресурсов, получаемых в результате мероприятий, направленных на экономию энерго-, тепло-, водоресурсов | % | 60 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |
|  | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | Чел. | 38 041 |
|  | Число лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Чел. | 225 |
|  | Число детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной возрастной категории | Чел. | 7914 |
|  | Число детей дошкольного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной возрастной категории | Чел. | 3564 |
|  | Экономия энергетических ресурсов, получаемая в результате реализации мероприятий | % | 60 |

### <*> Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета района могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета района на соответствующий финансовый год.

### 2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального района на 2021-2025 годы»  разработана в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.

Целью Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом и получить свободный доступ к развитой спортивной инфраструктуре, т.е. улучшить качество здоровья граждан Российской Федерации.

Согласно данным статистической отчетности 1-ФК на 01 января 2019 года в Балахнинском муниципальном районе в сфере спортивно-оздоровительной направленности функционирует 85 спортивных объектов и спортивных площадок различных форм собственности: спортивные площадки МБУ «ФОК «Олимпийский», учреждений дополнительного образования, учреждений культуры (КСК), спортивные площадки муниципальных образований, фитнес-центры, спортивные плоскостные сооружения, многофункциональные площадки, расположенные на общественных территориях  и дворовые площадки спортивного назначения (воркаут-оборудование), спортивные объекты предприятий (АО «Волга»), спортивные объекты частной формы собственности (например, СК «Дубки» п. Лукино).

На различных спортивных объектах города Балахны и поселений Балахнинского муниципального района на постоянной основе физической культурой и занимаются 28 554 человек, т.е. 37,53% жителей. Всего в районе активно развивается 43 вида спорта( от стрельбы из лука и авиамодельного спорта до различных видов спортивных единоборств).

Спортсмены Балахнинского района, как дети, так и взрослые, выступают на областных, всероссийских, мировых соревнованиях. Традиционно массовыми видами спорта в районе являются: футбол, хоккей, лыжные гонки, баскетбол, волейбол и дзюдо.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 года по обеспечению условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для бесплатных занятий физической культурой по месту жительства и работы, в Законе Нижегородской области "О физической культуре и спорте в Нижегородской области" от 11 июня 2009 года N 76-З, определен круг лиц, имеющих право пользоваться спортивными сооружениями, находящимися в государственной собственности Нижегородской области и муниципальной собственности, на безвозмездной основе.  15 категориям граждан предоставлена возможность безвозмездно пользоваться услугами спортивных сооружений, в том числе детям дошкольного возраста и школьникам.

Согласно данным статистической отчетности 1-ФК на 01 января 2019 года в Балахнинском районе в сфере физической культуры и спорта работают 140 специалистов. Из них 71,43% имеют высшее и 8,57 % - среднее специальное образование.

Анализ состояния сферы массового спорта показал, что основными проблемами развития являются неравномерная обеспеченность района многофункциональными современными спортивными сооружениями, слабая материально-техническая база спорта. Следует признать, что большая часть спортивных сооружений не отвечает современным требованиям и нуждается в реконструкции или в капитальном ремонте.

Кроме того,  недостаточны меры по совершенствованию системы организации физкультурно-массовой работы с различными категориями населения в части  рекламной информации и освещения анонсов проводимых мероприятий. В Балахнинском муниципальном районе отсутствует печатное спортивное издание, поэтому для доведения информации о физкультурно - спортивной жизни и в целях пропаганды физической культуры и спорта отдел спорта администрации взаимодействует со средствами массовой информации, рассматривается возможность создания собственной группы в социальной сети «ВКонтакт» и «Вайбер». Необходимо активнее  проводить рекламную агитацию мероприятий, пропагандировать принципы и возможности здорового образа жизни (в перспективе рассматривается возможность размещения специального баннера на территории г. Балахны и информационного стенда в администрации).

Определенная работа проводится по внедрению комплекса ВФСК ГТО на территории Балахнинского района. С этой целью на базе МБУ «ФОК «Олимпийский» создан Центр тестирования ВФСК ГТО Балахнинского района. На сайте МБУ «ФОК «Олимпийский» размещены нормативные документы и разъяснительная информация о порядке приема- сдачи норм ВФСК ГТО для учащихся образовательных организаций и населения района. На начало 2019 года  1470 человека были зарегистрированы для сдачи норм ВФСК ГТО, участвовали 404 человека, из них 39 человек получили золотой знак отличия ГТО, 66 человек - серебряный, 43 - бронзовый.

В 2019 году в Балахнинском районе подготовлено спортсменов с присвоением  спортивных разрядов:

Кандидат в мастера спорта по видам спорта - 5 человек.

1 разряд - 17человек.

Ежегодно и традиционно проводятся соревнования среди людей с ограниченными возможностями, школьников, учащихся профессиональных образовательных учреждений, а также дошкольных учреждений.

514 людей с ограниченными возможностями здоровья посещают учреждения спортивной направленности на бесплатной основе, посещают бассейн и тренажерный зал, из них 98 человек организованными группами занимаются волейболом, плаванием, лечебной физкультурой (на базе коррекционной школы).

С целью популяризации занятий спортом и пропаганды здорового образа жизни в Балахнинском районе ежегодно проводятся спортивные праздники в честь Дня физкультурника, Всероссийского Олимпийского дня, а также спортивный праздник по итогам учебно-спортивного года «Умники и Умницы».

Таким образом, реализация мер, направленных на развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни на территории Балахнинского муниципального района, требует комплексного и последовательного подхода, который предполагает использование программно-  целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий Программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса контроля.

Выбор программных мероприятий и определения объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели программы.

2.2. Цели, задачи

Основные цели и задачи Программы разработаны на основе: Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Основной целью программы «Развитие физической культуры и спорта в Балахнинском муниципальном районе на 2021-2025г.г.» является:

Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом и формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни.

В рамках достижения названных целей планируется решение следующих задач:

- организация и проведение официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в т.ч. организация и проведение официальных соревнований муниципального уровня;

- развитие массового и школьного спорта;

- повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский».

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на период 2021-2025 гг. и осуществляется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы определен в таблице 1.

Таблица 1.

Перечень основных мероприятий Программы

| N п/п |  | Наименование мероприятия |  | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |  | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий |  | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | Всего |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 13 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 000,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 5 000,0 |  |
| Цель муниципальной Программы: Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом и формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения. |  | Прочие расходы |  | 2021-2025 |  | МБУ ФОК «Олимпийский» |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 400,0 |  | 980,0 | 980,0 |  | 2 360,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди населения, (в т.ч. среди обучающихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных учреждений) |  | Прочие расходы |  | 2021-2025 |  | Отдел спорта |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 500,0 |  | 860,5 | 860,5 |  | 2 221,0 |  |
| ### 3. | ### Основное ### мероприятие 3. ### Организация и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных категорий населения БМР |  | ### прочие |  | ### 2021-2025 |  | ### Отдел спорта ### МБУ «ФОК «Олимпийский» |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 159,5 |  |  | 159,5 |  | 419,0 |

2.5.Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов Программы.

### Таблица 2.

### Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.

| Характеристики и показатели для расчетов N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан Балахнинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района | % | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 |
| 2 | Доля населения района выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 40,4 | 44,2 | 48,0 | 51,8 | 55,6 |
| 3 | Доля детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной возрастной категории | % | 79,8 | 80,8 | 81,8 | 82,8 | 83,8 |
| 4 | Доля детей дошкольного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной возрастной категории | % | 86,7 | 87,7 | 88,7 | 89,7 | 90,7 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сэкономленных энергоресурсов, получаемых в результате мероприятий, направленных на экономию энерго-, тепло-, водоресурсов. | % | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | Чел. | 30 433 | 32 335 | 34 237 | 36 139 | 38 041 |
| 2 | Число лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Чел. | 163 | 178 | 194 | 209 | 225 |
| 3 | Число детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной возрастной категории | Чел. | 7536 | 7631 | 7725 | 7819 | 7914 |
| 4 | Число детей дошкольного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной возрастной категории | Чел. | 3406 | 3445 | 3485 | 3524 | 3564 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экономия энергетических ресурсов, получаемая в результате реализации мероприятий | % | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3.

Сведения об основных мерах правового регулирования.

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия, исполнения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения. |  |  |  |  |
| 1 | Решение Земского собрания БМР О бюджете Балахнинского муниципального района Нижегородской области | О бюджете Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района | Ежегодно |
| 2 | Соглашение о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Балахнинский муниципальный район Нижегородской области» бюджету муниципального образования «город Балахна» | Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления из бюджета МО «Балахнинский муниципальный район Нижегородской области» в бюджет МО «город Балахна» иных межбюджетных трансфертов на проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения города Балахна. | Финансовое управление Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района | До 01 февраля, Ежегодно |
| 2 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «город Балахна» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «город Балахна» на иные цели | Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Главным распорядителем бюджетных средств Учреждению субсидии на «Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения города Балахны» | Финансовое управление Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района МБУ «ФОК «Олимпийский» | До 01 февраля, Ежегодно |
| 3 | Постановление администрации Балахнинского муниципального района | Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района | до 01 февраля, ежегодно |
| 4 | Постановления, Распоряжения администрации Балахнинского муниципального района | О проведении официальных (физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), проводимых на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района | В соответствии с графиком проведения мероприятий, предусмотренным Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Балахнинского муниципального района |
| Основное мероприятие 2. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди населения, (в т.ч. среди обучающихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных учреждений) |  |  |  |  |
| 1 | Решение Земского собрания БМР О бюджете Балахнинского муниципального района Нижегородской области | О бюджете Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района | Ежегодно |
| 2 | Постановление администрации Балахнинского муниципального района | Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района | до 01 февраля, ежегодно |
| 3 | Постановления, Распоряжения администрации Балахнинского муниципального района | О проведении официальных (физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), проводимых на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района | В соответствии с графиком проведения мероприятий, предусмотренным Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Балахнинского муниципального района |
| Основное мероприятие 3. Организация и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных категорий населения |  |  |  |  |
| 1 | Решение Земского собрания БМР О бюджете Балахнинского муниципального района Нижегородской области | О бюджете Балахнинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района | Ежегодно |
| 2 | Постановления, Распоряжения администрации Балахнинского муниципального района | О проведении мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (принятие и сдача тестов комплекса ГТО, участие и организация спартакиад, фестивалей) | Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района; МБУ «ФОК «Олимпийский» | В соответствии с графиком проведения мероприятий, предусмотренным Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Балахнинского муниципального района |
| 3 | Приказы отдела спорта администрации Балахнинского муниципального района | О проведении мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (принятие и сдача тестов комплекса ГТО, участие и организация спартакиад, фестивалей) | Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района; МБУ «ФОК «Олимпийский» | В соответствии с графиком проведения мероприятий, предусмотренным Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Балахнинского муниципального района |

2.7. Оказание муниципальных услуг (работ).

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями Балахнинского муниципального района оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам в рамках муниципальных заданий муниципальных учреждений Балахнинского муниципального района не предусмотрено.

2.8. Участие в муниципальной программе муниципальных предприятий.

Участие муниципальных предприятий в реализации муниципальной программы не предусмотрено.

2.9. Обоснование объема финансирования

Таблица 4.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Балахнинского муниципального района

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального района» |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  | Отдел спорта | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |
|  |  | МБУ «ФОК «Олимпийский» | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 980,0 | 980,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  | Отдел спорта | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |
|  |  | МБУ «ФОК «Олимпийский» | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 980,0 | 980,0 |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский» | Отдел спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУ «ФОК «Олимпийский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 5.

### Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

| Статус: Наименование программы и подпрограммы |  | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального района на 2021 – 2025 г.г.» |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта» |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди различных категорий населения. |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 980,0 | 980,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 980,0 | 980,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди населения, (в т.ч. среди обучающихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных учреждений) |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 860,5 | 860,5 |
|  |  |  | Расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 860,5 | 860,5 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Организация и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных категорий населения |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 159,5 | 159,5 |
|  |  |  | Расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 159,5 | 159,5 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский» |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы поселений Балахнинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

1. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

### Заказчики-координаторы и соисполнители Программы в ходе ее реализации выполняют следующие функции:

### 1) отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района:

### а) согласовывает с соисполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

### б) осуществляет мониторинг хода реализации Программы и ежегодно проводит оценку  эффективности;

### в) осуществляет контроль за выполнением мероприятий;

### 2.) Соисполнитель муниципальной программы представляет муниципальному заказчику-координатору – отделу спорта администрации Балахнинского муниципального района:

### а) за 1 полугодие текущего года, в срок до 10 июля, информацию о расходах районного бюджета, областного и федерального бюджетов, расходы муниципальных образований Балахнинского муниципального района, и других источников расходов произведенных на мероприятия муниципальной программы Балахнинского муниципального района;

б) ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет по исполнению мероприятий муниципальной программы, по форме, установленной «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Балахнинского муниципального района Нижегородской области, муниципального образования «город Балахна» Балахнинского муниципального района Нижегородской области, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» », утвержденным постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 05.06.2018 № 1146 от 05.06.2018 года № 1146.

2. Муниципальный заказчик-координатор на основании информации соисполнителей представляет в отдел экономики администрации Балахнинского муниципального района  в бумажном и электронном виде:

- за 1 полугодие, в срок до 10 числа месяца, следующего за полугодием, информацию о расходах местного бюджета, областного и федерального бюджетов, расходы муниципальных образований Балахнинского муниципального района, а также внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Балахнинского муниципального района, согласно таблице 1.2. приложения 1 по форме, установленной «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Балахнинского муниципального района Нижегородской области, муниципального образования «город Балахна» Балахнинского муниципального района Нижегородской области, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», утвержденным постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 05.06.2018 № 1146;

Отдел экономики администрации Балахнинского муниципального района на основании данных муниципальных заказчиков-координаторов проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.

2.10. Анализ рисков при реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг законодательства в сфере спорта.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием расходов бюджета на сферу физической культуры и спорта, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка перечня и объемов  финансирования программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Организационные риски

- снижение интереса к занятиям физической культурой и спортом у населения Балахнинского муниципального района;

- несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы;

- уменьшение количества детей, подростков и молодежи, занятых в спортивных секциях.

Административные риски

Риски данной группы связаны с низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- проведение систематического мониторинга реализации Программы;

- заключение и контроль реализации условий соглашений о взаимодействии, заключенных заинтересованными сторонами

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, что снижает эффективность работы учреждений сферы физической культуры и спорта.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Подпрограмма программы

3.1. Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта»

(далее - подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

| Муниципальный заказчик -координатор подпрограммы 1 |  | Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 1 |  | Муниципальное бюджетное учреждение «ФОК «Олимпийский» (МБУ «ФОК «Олимпийский»). |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 |  | Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурно - оздоровительные и спортивные мероприятия |  |  |  |
| Задачи подпрограммы 1 |  | - организация и проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в т.ч. соревнований согласно Календарному плану организации и проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Балахнинского муниципального района - развитие массового школьного спорта |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |  | Программа реализуется в течение 2021 – 2025 годов в один этап. |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета района |  | Всего на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»- 5 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год –0 тыс. рублей; 2022 год –0 тыс. рублей; 2023 год –1 000,0 тыс. рублей; 2024год – 2 000,0 тыс. рублей; 2025 год –2 000,0 тыс. рублей |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора достижения целей Программы |  | Единицы измерения |  | Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |
|  | Доля граждан Балахнинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района |  | % |  | 50 |
|  | Доля населения района выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | % |  | 55,6 |
|  | Доля детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной возрастной категории |  | % |  | 83,8 |
|  | Доля детей дошкольного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной возрастной категории |  | % |  | 90,7 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |
|  | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. |  |  | Чел. | 38 041 |
|  | Число лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  | Чел. | 225 |
|  | Число детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной возрастной категории |  |  | Чел. | 7914 |
|  | Число детей дошкольного возраста, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной возрастной категории |  |  | Чел. | 3564 |

### <*> Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета района могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета района на соответствующий финансовый год.

3.1.2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

На различных спортивных объектах города Балахны и поселений Балахнинского муниципального района на постоянной основе физической культурой и занимаются 28 554 человек, т.е. 37,53% жителей. Всего в районе активно развивается 43 видов спорта. Наши спортсмены выступают на областных, всероссийских, мировых соревнованиях. Традиционно массовыми видами спорта в районе являются: футбол, хоккей, лыжные гонки, баскетбол.

Определенная работа проводится по внедрению комплекса ВФСК ГТО на территории Балахнинского района. С этой целью на базе МБУ «ФОК «Олимпийский» создан Центр тестирования ВФСК ГТО Балахнинского района. На сайте МБУ «ФОК «Олимпийский» размещены нормативные документы и разъяснительная информация о порядке сдачи норм ВФСК ГТО для учащихся образовательных организаций и населения района. Работает центр тестирования по сдаче нормативов ВФСК ГТО на базе МБУ "ФОК "Олимпийский". На начало 2019 года  1470 человека были зарегистрированы для сдачи норм ВФСК ГТО, участвовали 404 человека, из них 39 человек получили золотой знак отличия ГТО, 66 человек серебряный, 43 - бронзовый.

Ежегодно проводятся соревнования среди людей с ограниченными возможностями, школьников, учащихся профессиональных образовательных учреждений, а также дошкольных учреждений.

514 людей с ограниченными возможностями посещают учреждения спортивной направленности на бесплатной основе, посещают бассейн и тренажерный зал, из них 98 человек организованными группами занимаются волейболом, плаванием, лечебной физкультурой (на базе коррекционной школы).

С целью популяризации занятий спортом и пропаганды здорового образа жизни в Балахнинском районе широко используются средства массовой информации. Ежегодно, с целью пропаганды физической культуры и спорта, проводятся спортивные праздники в честь Дня физкультурника, Всероссийского Олимпийского дня, а также спортивный праздник по итогам года «Умники и Умницы».

3.1.2.2. Цели, задачи подпрограммы 1

Цель подпрограммы 1: Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурно - оздоровительные  и спортивные мероприятия

Задачи подпрограммы 1:

- организация и проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в т.ч. соревнований согласно Календарному плану  организации и проведению официальных  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Балахнинского муниципального района

- развитие массового  школьного спорта

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Программа реализуется в течение 2021 – 2025 годов в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

Подпрограммы 1.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Нормативно-правовые акты для подпрограммы 1 представлены в таблице 3 Программы.

3.1.2.7. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг законодательства в сфере спорта.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием расходов бюджета на сферу физической культуры и спорта, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка перечня и объемов  финансирования программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Организационные риски

- снижение интереса к занятиям физической культурой и спортом у населения Балахнинского муниципального района;

- несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы;

- уменьшение количества детей, подростков и молодежи, занятых в спортивных секциях.

Административные риски

Риски данной группы связаны с низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- проведение систематического мониторинга реализации Программы;

- заключение и контроль реализации условий соглашений о взаимодействии, заключенных заинтересованными сторонами

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, что снижает эффективность работы учреждений сферы физической культуры и спорта.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.2. Подпрограмма 2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МБУ «ФОК «Олимпийский»

| 1. Полное наименование организации | Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки подпрограммы 2 | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ министерства энергетики РФ № 398 от 14 июня 2014 года « Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования» |
| 3. Полное наименование соисполнителей подпрограммы 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» (далее МБУ «ФОК «Олимпийский») |
| 4.Полное наименование разработчиков подпрограммы 2 | Отдел спорта администрации Балахнинского муниципального района |
| 5. Цели подпрограммы 2 | Повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский» |
| 6.Задачи подпрограммы 2 | Выполнение организационных, технических и технологических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности учреждения. |
| 7.Целевые показатели подпрограммы 2 | Удельный расход потребления ТЭР и горячего водоснабжения в МБУ «ФОК «Олимпийский» |
| 8. Сроки реализации подпрограммы 2 | Программа реализуется в течение 2021 – 2025 годов в один этап |
| 9. Источники финансирования | Местный бюджет |
| 10. Планируемые результаты реализации подпрограммы 2 | Снижение показателей потребления ТЭР в МБУ «ФОК «Олимпийский» |

3.2.2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя программы |  |  |  | Единица измерения | Фактическое значение целевых показателей за 2018 год | Плановые значения целевых показателей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.м. общей площади) |  | кВт.ч /м2 | 88,43 | 104,63 | 103,6 | 102,56 | 101,54 | 100,5 |  |
|  |  | Факт потребления эл. энергии в 2018году, КВт |  |  | 1080532 | 1278718 | 1265930 | 1253271,5 | 1240738,7 | 1228331 |  |
|  |  | Общая площадь объектов учреждения, кв.м. |  |  | 12218,96 | 12218,96 | 12218,96 | 12218,96 | 12218,96 | 12218,96 |  |
| 2 |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.м. общей площади) |  | Гкал /м2 | 0,205 | 0,203 | 0,202 | 0,2 | 0,138 | 0,136 |  |
|  |  | Факт потребления тепловой энергии в 2018 году, Гкал |  |  | 2504,98 | 2504 | 2479 | 2454 | 2430 | 2405 |  |
|  |  | Общая площадь объектов учреждения, кв.м. |  |  | 12218,96 | 12218,96 | 12218,96 | 12218,96 | 12218,96 | 12218,96 |  |
| 3 |  | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 работника) |  | куб. м. / 1 чел | 76,84 | 73,33 | 72,54 | 71,87 | 71,15 | 70,44 |  |
|  |  | Факт потребления ХВС в 2018 году, куб.м. |  |  | 11073 | 11073 | 10962 | 10852,6 | 10744 | 10637 |  |
|  |  | Количество работников, чел |  |  | 144 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |  |
| 4 |  | Удельный расход горячей воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 работника) |  | куб. м. / 1 чел | 40,53 | 38,65 | 38,25 | 37,87 | 37,44 | 37,13 |  |
|  |  | Факт потребления ГВС в 2018 году, куб.м. |  |  | 5836,35 | 5836 | 5778 | 5719 | 5662 | 5606 |  |
|  |  | Количество работников, чел |  |  | 144 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |  |
| 5 |  | Удельный расход природного газа на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 работника) |  | куб. м. / 1 чел | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Факт потребления природного газа, куб.м. |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Количество работников, чел |  |  | 144 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |  |

3.2.3. Перечень основных мероприятий

| № п/п. | Наименование мероприятия программы | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении |
|  |  | источник |  |  |  | объем, м2 |  | кол-во | ед. изм |  | источник | объем, м2 | кол-во | ед. изм |  | источник | объем, м2 | кол-во | ед. изм |  | источник | объем, м2 | кол-во | ед. изм |  | источник | объем, м2 | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Экономия электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные | Местный бюджет |  |  |  | 0 | 70 |  | 2,8кВт | 21р | Местный бюджет | 0 | 72 | 2,88кВт | 21,6р | Местный бюджет | 0 | 48 | 1,9кВт | 14,25р | Местный бюджет | 0 | 82 | 3,28кВт | 24,6р | Местный бюджет | 0 | 20 | 0,8кВт | 6,0р |
| 2 | Замена светильников и ламп уличного освещения на более энергоэффективные | Местный бюджет |  |  |  | 0 |  |  | кВт |  | Местный бюджет | 0 |  | кВт |  | Местный бюджет | 0 |  | кВт |  | Местный бюджет | 0 |  | кВт |  | Местный бюджет | 0 | 43 | 1,7кВт | 12,7р |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  | 0,00 | 70 |  | 2,8 | 21 |  | 0,00 | 72 | 2,88 | 21,6 |  | 0,00 | 48 | 1,9 | 14,25 |  | 0,00 | 82 | 3,28 | 24,6 |  | 0,00 | 63 | 2,5 | 18,7 |
|  | Экономия теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления |  | Местный бюджет |  | 0 |  | 220 |  | 22,5Гкал | 25555 | Местный бюджет | 0 |  | Гкал |  | Местный бюджет | 0 |  | Гкал |  | Местный бюджет | 0 |  | Гкал |  | Местный бюджет | 0 |  | Гкал |  |
| 2 | Замена оконных блоков и установка термостатических клапанов на радиаторы отопления | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | Гкал |  | Местный бюджет |  |  | 31,7Гкал | 68789р | Местный бюджет |  |  | Гкал |  | Местный бюджет |  |  | Гкал |  | Местный бюджет |  |  | Гкал |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал | 25555 |  |  |  | Гкал | 68789 |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
|  | Экономия холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водосберегающей санитарно-технической арматуры ГВС | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | куб.м. Или Гкал |  | Местный бюджет |  |  | куб.м. Или Гкал |  | Местный бюджет |  |  | 583,44куб.м. Или Гкал | 72166 | Местный бюджет |  |  | куб.м. Или Гкал |  | Местный бюджет |  |  | куб.м. Или Гкал |  |
|  | Экономия горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водосберегающей санитарно-технической арматуры ГВС |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | куб.м. Или Гкал |  | Местный бюджет |  |  | куб.м. Или Гкал |  | Местный бюджет |  |  | куб.м. Или Гкал |  | Местный бюджет |  |  | куб.м. Или Гкал |  | Местный бюджет |  |  | куб.м. Или Гкал |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  | 0,0 |  | х |  | х | х | х | 0,0 | х | х | х | х | 0,0 | х | х | х | х | 0,0 | х | х | х | х | 0,0 | х | х | х |

3.2.4. Характеристики  и показатели для расчетов

|  | Фактические показатели 2018года | Расчет плановых значений потребления с учетом реализации мероприятий |  |  |  |  | Плановые величины сэкономленных ТЭР в натуральном выражении по видам ресурсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Общая площадь объектов учреждения, кв. м. | 12218,96 | 12218,96 | 12218,96 | 12218,96 | 12218,96 | 12218,96 |  |  |  |  |  |
| Количество работников, чел. (без посетителей и детей) | 144 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |  |  |  |  |  |
| Факт потребления учреждением электроэнергии, кВт | 1080532 | 1278718 | 1265930 | 1253271,5 | 1240738,7 | 1228331 |  | 12788 | 12658,5 | 12532,8 | 12407,7 |
| Факт потребления учреждением теплоэнергии, Гкал (в т.ч. ГВС) | 2504,98 | 2504 | 2479 | 2454 | 2430 | 2405 |  |  |  |  |  |
| Факт потребления учреждением холодной воды, куб.м. | 11073 | 11073 | 10962 | 10852,6 | 10744 | 10637 |  | 111 | 109,4 | 108,6 | 107 |
| Факт потребления горячей воды, куб.м. | 5836,35 | 5836 | 5778 | 5719 | 5662 | 5606 |  | 58 | 59 | 57 | 56 |
| Факт потребления учреждением топлива (газ), куб.м. | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Средний тариф за теплоэнергию в 2018 году по БМР, руб/ Гкал |  | 2183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний тариф за электроэнергию в 2018 году по БМР, руб/ кВт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний тариф за ХВС в 2018 году по БМР, руб/ куб.м. |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний тариф за ГВС в 2018 году по БМР, руб./куб.м. |  | 96,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний тариф за газ в 2018 году по БМР, руб./куб.м. |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.5. Непосредственные результаты выполнения программных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятия | Непосредственный результат выполнения, всего | ед измерения (шт, метры, ед. и т.д. ) | в том числе 2021 | в том числе 2022 | в том числе 2023 | в том числе 2024 | в том числе 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Замена светильников и ламп внутреннего освещения на более энергоэффективные | 292 | шт | 70 | 72 | 48 | 82 | 20 |
| 2 | Замена светильников и ламп уличного освещения на более энергоэффективные | 43 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 3 | Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления | 220 | гКал. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установка водосберегающей санитарно-технической арматуры ГВС | 583,44 | гКал | 0 | 0 | 583,44 | 0 | 0 |

4. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в целом осуществляется на основании индикаторов достижения цели и непосредственных результатов и решения задач Программы.

Данная Программа является проектом, реализация которого положительно повлияет на социальную ситуацию.

По прогнозным оценкам к 2025 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:

- увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности;

- увеличение доли школьников и учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников и учащихся;

- увеличение количества информационно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта;

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений и проведении молодежных просветительских, общественно-полезных, спортивных мероприятий;

- увеличение доли населения района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).