Отчёт

о выполнении в 2020 году природоохранных мероприятий,

направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду

Балахнинского муниципального округа

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки выполнения | Источник финансирования | Экологический эффект | Отметка о выполнении, причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Город Балахна» |
| Охрана атмосферного воздуха |
| 1. | Установка фильтров очистки выбросов вентиляции гальванического производства (абсорбент) ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2020 | Средства предприятия | Снижение содержания загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Выполнено |
| Охрана водного бассейна |
| 2. | Модернизация локальных очистных сооружений ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2020 | Средства предприятия | Снижение сброса вредных веществ в р. Волга | Частично выполнено (было проведено обследование АО «ИЭМЗ» «Купол» и выданы предложения по модернизации) |
| 3. | Приобретение и монтаж приборов контроля состава сточных вод ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2020 | Средства предприятия | Снижение содержания загрязняющих веществ в сточной воде | Выполнено |
| 4. | Приобретение и монтаж оборудования доочистки стоков после осаждения ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2020 | Средства предприятия | Снижение содержания загрязняющих веществ в сточной воде | Не выполнено Перенос на 2021 год |
| 5. | Приобретение и монтаж установки автоматической дозировки реагента ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» | 2020 | Средства предприятия | Снижение содержания загрязняющих веществ в сточной воде | Выполнено |
| 6. | Проработка возможности размещения флотационной установки в существующем здании отдела подготовки массы цеха основного производства ООО «БКФ» | 2020 | Средства предприятия | Очистка сточных вод цеха основного производства, обеспечение соблюдения нормативных показателей общих свойств и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах | Вопрос проработан Размещение флотационной установки в существующем здании отдела подготовки массы цеха основного производства запанировано на 2021 год |
| 7. | Пуск в работу PSN-30 (сепаратор)в макулатурном участке цеха основного производства ООО «БКФ» | 2019-2020 | Средства предприятия | Сортировка, удаление из производственного потока образующихся отходов | Проведены пуско-наладочные работы. Выявлена неисправная работа некоторых узлов и агрегатов. Пуск сепаратора в работу планируется на 2021 год. |
| 8. | Ремонт канализационных насосных станций (20 шт): -замена запорной арматуры (25ед) - ремонт, замена насосного оборудования (50ед) ООО «БКК» | 2020 | Средства предприятия | Недопущение загрязнения водного объекта хозбытовыми стоками | Выполнено |
| 9. | Замена канализационных сетей (0,08км) ООО «БКК» | 2020 | Средства предприятия | Недопущение загрязнения водного объекта хозбытовыми стоками | Выполнено |
| 10. | Ремонт канализационных колодцев (20ед) | 2020 | Средства предприятия | Недопущение загрязнения водного объекта хозбытовыми стоками | Выполнено |
| 11. | Очистка прибрежной защитной полосы от мусора ООО «БиотехСервис» | 2020 | Средства предприятия | Исключение загрязнения поверхностных вод р.Волга | Выполнено |
| 12. | Удаление поросли, кустарники на территории прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны ООО «БиотехСервис» | 2020 | Средства предприятия | Исключение зарастания территории прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны | Выполнено |
| 13. | Очистка от бытового мусора берегов водных объектов на озере Земснаряд в г.Балахна | 2020 | Без привлечения средств (акция «Вода России» | Исключение зарастания территории прибрежной защитной полосы | Было собрано 1,2 куб.м. мусора, очищена береговая полоса пляжа 320 м и близлежащая территория |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |
| 14. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения Департамент ЖКХ и КС | 2020 | Средства местного бюджета | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения | Мониторинг проводился, формирование новых площадей озеленения не требуется. |
| 15. | Рубки ухода, расчистка территорий от неперспективного самосева, кронирование и вырубки деревьев Департамент ЖКХ и КС | 2020 | Средства местного бюджета | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения | Выполнено |
| 16. | Побелка деревьев, расположенных по центральным улицам города Балахна (ул.Дзержинского, ул.Энгельса, пр.Дзержинского) Департамент ЖКХ и КС | 2020 | Средства местного бюджета | Сохранение зеленых насаждений на территории МО «Город Балахна» | Выполнено |
| «Рабочий посёлок Гидроторф» |
| Охрана атмосферного воздуха |
| 17. | Восстановление гидрологического режима осушенных территорий торфоразработок р.п.Гидроторф | 2020 | Средства поселения, средства инвесторов | Исключение выброса загрязняющих веществ в атмосферу | 2020, не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 18. | Замена фильтров вытяжной вентиляции металлизаторов ООО «Биаксплен» | 2020 | Средства предприятия | Исключение попадания выбросов от металлизаторов в атмосферный воздух | Выполнено |
| 19. | Строительство установки по очистке газовых выбросов (абсорбер) ЗАО «ФормМат» | 2020 | Средства предприятия | Сокращение выбросов в атмосферу взвешенных веществ | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| Охрана водного бассейна |
| 20. | Строительство уличных канализационных сетей частного сектора р.п. Гидроторф | 2020 | Средства района, средства поселения | Предотвращение аварийного загрязнения сточными водами рельефа местности, водных объектов и грунтовых вод. Ликвидация выгребных ям | Не выполнено (отсутствие денежных средств) |
| 21. | Очистка мелиоративных канав в п. Гидроторф | 2020 | Средства поселения | Создание оптимального водного режима, снижение загрязнения водного объекта | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 22. | Очистка заиленных водоемов р.п.Гидроторф | 2020 | Средства поселения | Очистка водного объекта и прибрежной зоны | Не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 23. | Разработка проекта строительства ливневой канализации на участке товарно-сырьевой базы (ООО «Химпродукт-Балахна») | 2020 | Средства предприятия | Исключение загрязнения грунтовых вод | Не выполнено (отсутствие финансирования) Перенесено на 2021 год. |
| 24. | Внедрение очистных сооружений стоков (АО «Балахнинское стекло») | 2020 | Средства предприятия | Исключение загрязнения водного объекта | 2020, не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 25. | Внедрение установки коагуляции (ЗАО «Балахнинское стекло») | 2020 | Средства предприятия | Исключение загрязнения водного объекта | 2020, не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 26. | На Бурцевском карьере очищена береговая полоса пляжа 450 м и близлежащий лесной массив | 2020 | Без привлечения средств (акция «Вода России» | Исключение загрязнения водного объекта | Было собрано 4,5 куб.м мусора |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |
| 27. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения Администрация р.п. Гидроторф | 2020 | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения | Выполнено |
| 28. | Посадка зеленых насаждений на территории поселения Администрация р.п. Гидроторф | 2020 | Средства поселения | Улучшение экологической обстановки в поселении | Выполнено |
| «Рабочий поселок Б. Козино» |
| Охрана атмосферно воздуха |
| 29. | Ввод в эксплуатацию новых современных газовых котлов в котельной ул. Олимпийская 40а 075 МВт МУП «Большое Козино» | 2020 | Местный бюджет | Сокращение выбросов в атмосферный воздух взвешенных веществ | Выполнено |
| Охрана водного бассейна |
| 30. | Уборка территории пляжа на р.Пыра в районе ул.Большая Школьная | 2020 | Без привлечения средств (акция «Вода России» | Исключение загрязнения водного объекта | Было собрано 1,9 куб.м мусора, очищена береговая полоса 300 м и близлежащая территория |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |
| 31. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения | 2020 | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселения | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 32. | Посадка зеленых насаждений на территории поселения | 2020 | Средства поселения | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 33. | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения | 2020 | Средства поселений | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения | 2020, не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 34. | Посадка защитного зеленого экрана вдоль городских магистралей | 2020 | Средства поселения | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| Отходы |
| 35. | Использование отходов инертных материалов (лома керамических изоляторов) для планировки территории подстанции «Луч» ПАО «ФСК ЕЭС» | 2020 | Средства предприятия | Уменьшение количества отходов, вывозимых на полигон ТКО | Выполнено, 1,8 т лома керамических изоляторов использовано при планировке территории подстанции |
| «Рабочий поселок М. Козино» |
| Охрана водного бассейна |
| 36. | Очистка, углубление противопожарных водоемов, ремонт ГТС на р.Жужла и р. Митинка | 2020 | Средства поселения | Очистка акваторий водоемов на территории поселения | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 37. | Очистка пойм рек | 2020 | Средства поселения | Очистка акваторий водоемов на территории поселения | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 38. | Очистные сооружения сточных вод р.п.Малое Козино МУП «МП БРКК» | 2020 | Областной бюджет | Ликвидация сброса неочищенных сточных вод в р.Волга 140,0тыс.м3/год | Не выполнено |
| 39. | Строительство новых сооружений для сбора и очистки сточных вод, поступающих с промышленной площадки комбината (локальных очистных сооружений) ФГКУ комбинат «Монтаж» | 2020 | Средства предприятия | Снижение сбросов нефтепродуктов в сточных водах | Выполнено |
| 40. | Строительство (реконструкция) очистных сооружений, расположенных в р.п. Первое Мая | 2020 | Средства поселения, средства района | Снижение сбросов сточных вод | Не выполнено (отсутствие финансирования). Перенесено на 2021 г. |
| Развитие и сохранение зеленого фонда |
| 41. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения | 2020 | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений | Выполнено |
| 42. | Посадка зеленых насаждений | 2020 | Средства поселений | Улучшение экологической обстановки в поселениях района | Выполнено |
| 43. | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения | 2020 | Средства поселений | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения | Выполнено Произведено опрыскивание борщевика гербицидами на общей площади 10 га. |
| «Кочергинский сельсовет» |
| Охрана атмосферного воздуха |
| 44. | Замена бытовых печей на газовое оборудование | 2020 | Средства поселения | Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| Охрана водного бассейна |
| 45. | Разработка проекта и строительство очистных сооружений д. Истомино | 2020 | Средства местного о областного бюджета | Улучшение экологической обстановки в поселении | Выполнено частично (выполнены работы по формированию земельного участка, выполнено проектирование, стадия госэкспертизы) |
| 46. | Приобретение и установка нового навозоуборочного транспортера ООО «Правдинское» | 2020 | Средства предприятия | Исключение попадания навоза на открытый грунт и в водные объекты при уборке фермы | 2020,не выполнено Перенесено на 2021 год |
| 47. | Уборка карьера в д.Липовки | 2020 | Без привлечения средств (акция «Вода России» | Исключение загрязнения водного объекта | Было собрано 2,3 куб.м мусора, очищена береговая полоса 600 м и прилегающая территория |
| Развитие и сохранение зеленого фонда |
| 48. | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения | 2020 | Средства поселений | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 49. | Организация работы по борьбе с Борщевиком (4га) ООО «Исток» | 2020 | Средства предприятия | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) | Выполнено |
| 50. | Борьба с Борщевиком ООО «Правдинское» | 2020 | Средства предприятия | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) | Выполнено |
| «Коневский сельсовет» |
| Охрана водного бассейна |
| 51. | Строительство септика по ул.Свердлова д.Конево (МУП «Конево») | 2020 | Средства предприятия | Ликвидация загрязнения почвы и грунтовых и поверхностных вод | Выполнено |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |
| 52. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселения с определением мест перспективного озеленения | 2020 | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений | Выполнено |
| 53. | Посадка зеленых насаждений | 2020 | Средства поселений | Улучшение экологической обстановки в поселениях района | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| «Шеляуховский сельсовет» |
| Охрана водного бассейна |
| 54. | Очистка прибрежной зоны озёр д. Шеляухово, озера Михалево, береговой линии р.Волга | 2020 | Средства поселения | Улучшение состояния прибрежной зоны, создание благоприятной зоны отдыха для населения. | Выполнено |
| 55. | Очистка мелиоративных канав | 2020 | Средства поселения | Улучшение качества земель | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 56. | Ремонт первичного отстойника №2,4, ремонт погружного насоса, ремонт компрессора, ремонт дренажного насоса, ремонт вторичного отстойника (МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья) | 2020 | Средства предприятия | Улучшение качества очистки сточных вод, бесперебойная работа очистных сооружений | Выполнено |
| Сохранение и развитие зеленого фонда |
| 57. | Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории поселений с определением мест перспективного озеленения | 2020 | Средства поселения | Сохранение, восстановление зеленых насаждений на территории поселений, развитие зеленого фонда поселений | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 58. | Посадка зеленых насаждений на территории поселений | 2020 | Средства поселения | Улучшение экологической обстановки в поселениях района | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |
| 59. | Создание препятствий для биологического загрязнения природной среды за счет инвазии заносных видов растений (Борщевика) на территории поселения | 2020 | Средства поселений | Ликвидация и прекращение распространения сорного, ядовитого растения (Борщевика) на территории поселения | 2020,не выполнено (отсутствие финансирования) |

Начальник сектора экологии

администрации Балахнинского муниципального округа                                                                            Е.Е.Макарова