Приложение

к решению Совета депутатов

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 26 апреля 2022 года № 328

О Т Ч Е Т

о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ Балахнинского муниципального округа Нижегородской области за 2021 год

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития территории.

В целях совершенствования программно-целевого планирования в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области, в соответствии с постановлением Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от  11.02.2021 № 139 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом внесенных изменений от 21.12.2021 № 2429) в 2021 году реализовывалось 19 муниципальных программ.

В соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности муниципальных программ Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденной постановлением Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 23.11.2021 № 2156 отделом экономики, предпринимательства и инвестиционной политики Администрации округа проведена комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ Балахнинского муниципального округа Нижегородской области за 2021 год.

Критерием при проведении оценки эффективности являлось:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- степень выполнения программных мероприятий;

- полнота и своевременность корректировки муниципальной программы муниципальными заказчиками-исполнителями;

- качество и полнота представляемого муниципальными заказчиками-исполнителями отчета о реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальных программ Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2021 году осуществлялась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

Исполнение финансирования по муниципальным программам за 2021 год составило всего в сумме 1 918 818,70 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 228 662,50 тыс. руб.;

- областного бюджета 904 043,20 тыс. руб.;

- местного бюджета 786 113,00 тыс. руб.

Участие в государственных программах (ГП)

тыс. руб.

| Наименование ГП | исполнение за 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Федеральный проект «Современная школа» Приняли участие три школы округа по обновлению материально-технической базы. Продолжилась работа центров «Точка роста» в МБОУ «Истоминская ООШ» и МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «Истоминская ООШ» | - | 2 980,2 | - |
| Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» Проведены работы по строительству дошкольной образовательной организации на 80 мест в г. Балахна, ул. Мазурова, д.7. | 33 070,7 | 1 377,9 | 348,0 |
| Федеральный проект «Культурная среда» Капитальный ремонт филиала МБУДО «ДХШ № 2» по адресу: г. Балахна, Горького, 33. | 1 947,8 | 530,8 | 136,0 |
| Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Всего за 2021 год приобретено жилых помещений: - 48 квартир на первичном рынке жилья; - 20 квартир приобретены на вторичном рынке жилья; - по 14 квартирам выплачена компенсация. | 105 643,8 (средства Фонда содействия реформирова-нию ЖКХ) | 3 563,2 | 9 755,9 |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Благоустроены три общественные территории: - центральная часть ул. Дзержинского г. Балахна; - сквер в районе стелы «Самолет» д. Истомино, ул. Генерала Маргелова; - сквер в районе ДК им. М. Горького в р.п. Лукино. | - 21 447,1 | - 893,6 | - 2 482,3 |
| Итого: | 162 109,4 | 9 345,7 | 12 722,2 |

1. Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 10.11.2020 № 1573. В течение 2021 года в Программу шесть раз вносились изменения (№ 254 от 26.02.2021, № 977 от 04.06.2021, № 1252 от 07.07.2021, № 1591 от 01.09.2021, № 2100 от 10.11.2021, № 2557 от 30.12.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по социальным вопросам.

Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- управление образования и социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского муниципального округа (УО и СПЗД);

- муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-диагностический центр» (МБУ «ИДЦ»),

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балахнинского муниципального округа» (МКУ «ЦБУО»).

Основная цель Программы заключается в формировании на территории Балахнинского муниципального округа образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина.

Для реализации указанной цели Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного и общего образования.

Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей.

3. Повышение качества образования через проведение независимой оценки качества образования и аттестации педагогических работников.

4. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в Балахнинском муниципальном округе.

5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования.

6. Повышение уровня пожаробезопасности учреждений образования, обеспечение необходимым противопожарным оборудованием, средствами защиты пожаротушения.

7. Обеспечение социально – правовой защиты детей на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

8. Развитие системы здорового питания детей в общеобразовательных учреждения, укрепление здоровья школьников.

9. Повышение энергетической эффективности муниципальных образовательных организаций Балахнинского муниципального округа.

10. Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 1 251 500,1 тыс. руб. Исполнение – 1 219 160,9 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 97,4%.

В рамках Программы организована работа учреждений образования в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями.

Проводились работы, направленные на повышение уровня пожарной безопасности учреждений образования, выполнение предписаний Госпожнадзора, направлялись средства на развитие системы здорового питания детей в общеобразовательных учреждениях, укрепление здоровья школьников, реализовывалось мероприятие по строительству дошкольной организации в г. Балахна по ул. Мазурова.

Проведены районные мероприятия по патриотическому, духовно-нравственному и семейному воспитанию подрастающего поколения.

В рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы ОУ» для подготовки учреждений образования к 2021-2022 новому учебному году производился ремонт образовательных учреждений, в том числе: ремонт систем отопления, ремонт в столовой, замена оконных блоков; установка систем контроля управления доступом; производилась подготовка лагеря «Дзержинец» к летней оздоровительной компании.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений» в МБДОУ № 30 проведена замена аварийного освещения.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений» – финансовые средства направлены на замену светильников, устройство наружного освещения, замену оконных блоков в МБДОУ №№ 8, 16, 17, 24, 36, 41.

- За счет резервного фонда Губернатора Нижегородской области проводился капитальный ремонт кровли и чердачных перекрытий МБДОУ «Детский сад № 32».

Реализация государственных программ по развитию системы образования.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» проведен капитальный ремонт кровли здания МБОУ «СОШ № 9».

Реализация федеральных проектов национального проекта «Образование».

В 2021 году участниками проекта «Точка роста» являются 3 школы – МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №20 им. В.Г. Рязанова».

В каждой из школ в 2021-2022 учебном году функционируют 3 кабинета «Точки роста» естественно-научной и технологической направленностей – биологии, физики, химии.

В рамках реализации проекта в 2021 году школах за счет средств местного бюджета отремонтированы кабинеты, обновлена мебель.

Для функционирования Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в школы округа поставлено профильное оборудование.

В 2021 году в число участников проекта «Цифровая образовательная среда» вошли МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ      № 14 с УИОП», МБОУ «СОШ № 6 им. К. Минина» и МБОУ «СОШ № 20  им. В.Г.Рязанова».

За счет средств местного бюджета в школах были отремонтированы кабинеты.

В школы поставлено оборудование – ноутбуки, интерактивные панели, многофункциональные устройства, Ip-камеры. Все оборудование используется в образовательном процессе.

С целью увеличения доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 2021 году, в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» на базе МБОУ «СОШ № 14» с сентября 2021 года организовано 312 дополнительных мест.

В рамках данного проекта в школе проведен ремонт двух кабинетов за счет средств местного бюджета. Получено оборудование для работы по направлениям:

- шахматная зона;

- лаборатория медиатворчества и декоративно-прикладных технологий;

- лаборатория технического моделирования;

- лаборатория туристско-краеведческой направленности.

Степень выполнения основных результатов реализации муниципальной программы составляет 85,7%.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 21 мероприятию, 18 из которых выполнены в полном объеме, по 3 исполнение составило меньше 95%.

Причины невыполнения:

- Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников выполнено на 41,2% (превышения выделенных ассигнований над потребностью).

- Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных учреждений, подготовка к новому учебному году, капитальный и текущий ремонты, аварийные работы, работы по повышению антитеррористической защищенности ОУ, разработка и корректировка проектно-сметной документации - исполнение составило 83,29%, причина невысокого исполнения - расторжение муниципального контракта ввиду невыполнения обязательств подрядчиком при ремонте МБОУ «СОШ № 12», МБДОУ «Детский сад № 6».

- Строительство дошкольной образовательной организации на            ул. Мазурова - исполнение составило 26,7% (в связи с нарушением сроков исполнения контракта подрядчиком).

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 18 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 100%:

| № | Индикаторы | ед.изм. | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность дошкольного образования, охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием от численности детей от 3 до 7 лет стоящими в очереди. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 75 | 75 | 100 |
| 5 | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 75 | 75 | 100 |
| 6 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | % | 70 | 70 | 100 |
| 7 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес числа ОО, в отношении которых проведена независимая оценка качества образования не реже, чем 1 раз в три года | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста Балахнинского муниципального округа | % | 95 | 95 | 100 |
| 11 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля учреждений, которые обеспечены необходимым противопожарным оборудованием, средствами защиты пожаротушения | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 80 | 80 | 100 |
| 14 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет | % | 2 | 2 | 100 |
| 15 | Материально-техническое обеспечение школьных столовых | В соответ-ствии с ГОСТ | да | да | 100 |
| 16 | Количество питающихся учащихся в школьных столовых | % | 90 | 86 | 95,5 |
| 17 | Доля образовательных учреждений, представивших энергетическую декларацию в ГИС «Энергоэффективность» | % | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Обеспечение выполнения плана работы Управления образования Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 100 баллов.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 09.11.2020 № 1568. В течение 2021 года в Программу шесть раз вносились изменения (№ 569 от 05.04.2021, № 1025 от 07.06.2021, № 1112 от 16.06.2021, № 1457 от 10.08.2021, № 1631 от 07.09.2021, № 1985 от 29.10.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по социальным вопросам.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- отдел культуры и туризма Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (ОК и Т).

Основная цель Программы заключается в реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства общества и гражданской идентичности, приобщение граждан к культурному наследию.

Для реализации указанной цели Программой предусмотрено решение следующих задач:

1) Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности.

2) Укрепления единства общества и гражданской идентичности, комплексное развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

3) Обеспечение выполнение требований противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

4) Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

5) Организация культурного досуга населения и проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам;

6) Обеспечение деятельности и сохранения культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг;

7) Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

8) Сохранение и популяризация местного традиционного народного художественного творчества;

9) Выполнение организационных, технических и технологических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования;

10) Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма, народных художественных промыслов.

Плановое финансовое обеспечение программы составило 345 577,3 тыс. руб. Исполнение - 255 755,6 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 74%.

В рамках Программы организована работа муниципальных учреждений на оказание муниципальных услуг по организации культурно-досуговой деятельности; по библиотечному и музейному обслуживанию (выполнение муниципального задания).

Проведены следующие мероприятия: противопожарные работы в учреждениях культуры; укрепление материально-технической базы учреждений культуры (капитальный ремонт филиала МБУДО «ДХШ № 2» в рамках Национального проекта «Культура»); проведены окружные мероприятия (народные гуляния «Масленица», концертные программы к знаменательным датам, День земли Балахнинской и др.); предоставлены субсидии муниципальным учреждениям культуры на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях культуры.

Степень выполнения основных результатов реализации муниципальной программы составляет 83,3%.

Оценка выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 12 мероприятиям, 10 из которых выполнены в полном объеме, по 2 исполнение составило меньше 95%.

Причины невыполнения:

1. Расторжение муниципального контракта с АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» на строительство ДК в р.п. Большое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

2. Субсидия на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях культуры использована не в полном объеме 88,9%.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 13 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 100%:

| № | Индикаторы | ед.изм. | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля квалифицированных специалистов (от общего числа работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | % | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности | % | 50 | 50 | 100 |
| 4 | Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) проведение ремонтных работ и строительство объектов культуры | % | 60 | 60 | 100 |
| 5 | Повышение уровня удовлетворенности граждан старшего поколения (ветераны, инвалиды), качеством предоставляемых услуг учреждений культуры | % | 95,0 | 95,0 | 100 |
| 6 | Увеличение доли экспонируемых посетителям музейных предметов (от общего числа предметов) | % | 20,0 | 20,0 | 100 |
| 7 | Увеличение доли населения, принявших участия в культурно-массовых мероприятиях в учреждениях клубного типа (от общего числа жителей) | % | 118 | 118 | 100 |
| 8 | Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования (от общего количества обучающихся в СОШ) | % | 11,2 | 11,2 | 100 |
| 9 | Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа жителей) | % | 30 | 30 | 100 |
| 10 | Увеличение количества туристов и экскурсантов, посещающих БМО (к уровню 2019 года) | % | 60,0 | 60,0 | 100 |
| 11 | Увеличение количества мероприятий, фестивалей, конкурсов (проведение и участие) НХТ (к уровню 2019 года) | %. | 12,0 | 12,0 | 100 |
| 12 | Доля учреждений культуры, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области», утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р | % | 100 | 100 | 100 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 91 балл.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 10.11.2020 № 1571. В течение 2021 года в Программу два раза вносились изменения (№ 1221 от 30.06.2021, № 1799 от 12.10.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по социальным вопросам.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Отдел спорта и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (ОСиМП);

- Муниципальное бюджетное учреждение «ФОК «Олимпийский» муниципального образования Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области (МБУ «ФОК «Олимпийский»).

Основная цель Программы заключается в создании для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения Балахнинского муниципального округа объектами спорта.

В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач:

- обеспечение доступности путем вовлечения всех категорий населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

- укрепление материально-технической базы инфраструктуры спорта и повышение качества физкультурно-спортивных услуг;

- повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский».

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 62 923,9 тыс. руб. Исполнение – 61 493,0 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 97,7%.

В рамках Программы проведены физкультурно-массовые мероприятий среди различных категорий населения: Балахнинская лыжня-2021, лыжная гонка памяти тренера Абрамычева, первенство Балахнинского округа по волейболу, баскетболу, футболу, мини-футболу, День физкультурника, участие в районных и областных фестивалях ВФСК ГТО, легкоатлетический пробег «Мининский марафон», турнир по футболу, посвященный Дню студента, семейные веселые старты «Новогодний переполох», районные спортивные игры среди людей с ограниченными возможностями, участие команды БМО в спортивном мероприятии антинаркотической направленности «Спорт для всех!», прошли 2 легкоатлетических пробега (весенний и осенний).

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 57,1%.

Оценка выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 7 мероприятиям, 4 из которых выполнены в полном объеме, по 3 исполнение составило меньше 95%.

Причины невыполнения:

- не в полном объеме организованы и проведены физкультурно-спортивные мероприятия для всех категорий населения – 78,7% (ограничения, связанные с СОVID-19);

- реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни» на территории Балахнинского муниципального округа – 59,2% (планировалось приобретение сертифицированных хоккейных ворот для оборудования хоккейной коробки в мкр. ЖДО, но представленные на рассмотрение образцы не имели необходимой сертификации безопасности).

- не проведен текущий и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся на территории Балахнинского муниципального округа (не подписано соглашение межу администрацией БМО и учреждением по предоставлению субсидии на иные цели).

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 7 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 84,8%:

| № | Индикаторы | ед. изм. | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан Балахнинского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в т.ч. людей с ограниченными возможностями, в общей численности населения округа | % | 40,4 | 45,3 | 112,1 |
| 2 | Доля населения округа выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 100 | 97 | 97 |
| 3 | Выполнение учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 97 | 97 |
| 5 | Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных объектов физической культуры и спорта, требующих ремонта | % | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Доля приобретенного и отремонтированного спортивного инвентаря и оборудования | % | 1 | 2 | 100 |
| 7 | Доля сэкономленных энергоресурсов, получаемых в результате мероприятий, направленных на экономию энерго-, тепло-, водо-ресурсов. | % | 44 | 44 | 100 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 91 балл.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

4. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 28.10.2020 № 1514. В течение 2021 года в Программу один раз вносилось изменение (№ 1585 от 30.08.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- правовой комитет администрации Балахнинского муниципального округа;

- управление образования и социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского муниципального округа;

- отдел формирования и размещения муниципального заказа администрации Балахнинского муниципального округа;

- финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа;

- отдел экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации Балахнинского муниципального округа;

- МБУ «Редакция газеты «Рабочая Балахна»»;

- Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- Контрольно-счетная палата Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Целью Программы является формирование в обществе, в том числе у муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, работников учреждений и предприятий, органов и организаций, нетерпимого отношения к коррупции путем развития системы предупреждения коррупции на территории Балахнинского муниципального округа.

Достижение указанной цели планируется обеспечить решением следующих задач:

- систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам предупреждения (профилактики) коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области предупреждения (профилактики) коррупции;

- обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

- повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;

- совершенствование мер по предупреждению (профилактике) коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

- совершенствование мер по предупреждению коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 50,0 тыс. руб. Исполнение – 50,0 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 100%.

В рамках Программы выполнены мероприятия:

- антикоррупционное образование муниципальных служащих впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, связанных с коррупционными рисками;

- антикоррупционное образование муниципальных служащих в должностные обязанности, которых входит участие в противодействии коррупции;

- внедрение социальной рекламы антикоррупционной направленности. Размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности в СМИ, в местах массового посещения граждан.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 100%.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 6 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 100%:

| № | Индикаторы | ед. изм. | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение количества проектов нормативных правовых актов администрации Балахнинского муниципального округа, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Повышение числа муниципальных служащих, соблюдающих требования законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Повышение числа муниципальных служащих органов местного самоуправления Балахнинского муниципального округа, обученных по образовательным программам в области противодействия коррупции | Чел. | 5 | 20 | 100 |
| 4 | Повышение количества мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся в образовательных организациях общего и среднего образования | Ед. | 10 | 166 | 100 |
| 5 | Повышение количества проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | Ед. | 8 | 8 | 100 |
| 6 | Повышение количества соглашений о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов с общественными организациями в сфере защиты бизнеса | Ед. | 1 | 1 | 100 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 100 баллов.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

5. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 16.11.2020 № 1614. В течение 2021 года в Программу два раза вносились изменения (№ 2169 от 24.11.2021, № 2484 от 22.12.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по работе с территориями.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Отдел МВД России «Балахнинский»;

- Балахнинский межмуниципальный филиал ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области»;

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Балахнинского муниципального округа;

- управление образования и социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского муниципального округа;

- отдел культуры и туризма администрации Балахнинского муниципального округа;

- отдел спорта и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального округа;

- государственные и муниципальные учреждения: образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения.

Целью Программы является обеспечение реализации государственной политики в области обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, профилактики различных видов правонарушений, в т.ч. несовершеннолетних, безнадзорности, пресечения нелегальной миграции и противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Достижение указанной цели планируется обеспечить решением следующих задач:

- обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Балахнинском муниципальном округе, в том числе:

- сосредоточение всех имеющихся сил и средств правоохранительных органов на борьбе с преступностью и профилактике преступлений и иных правонарушений;

- создание обстановки спокойствия на улицах и в иных общественных местах;

- создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Балахнинского муниципального округа.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 282,5 тыс. руб. Исполнение – 282,0 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 99,8%.

В рамках Программы выполнены мероприятия:

- профилактика правонарушений (договор на охрану общественного порядка);

- организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности (проведение информационной антинаркотической политики в СМИ, образовательный форум волонтерских объединений, детских общественных организаций, активистов РЖД Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, окружная антинаркотическая акция «НаркоСтоп!»);

- укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики наркомании (оснащение кружков и секций муниципальных учреждений).

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 100%.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 8 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 100%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 22,5 | 22,5 | 100 |
| 2 | Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 20,8 | 20,8 | 100 |
| 3 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 22,5 | 22,5 | 100 |
| 4 | Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 16,1 | 16,1 | 100 |
| 5 | Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 2,0 | 2,0 | 100 |
| 6 | Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 22,5 | 22,5 | 100 |
| 7 | Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 38,0 | 38,0 | 100 |
| 8 | Доля граждан Балахнинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | % | 38,0 | 45,3 | 121,8 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 100 баллов.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

6. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 16.11.2020 № 1613. В течение 2021 года в Программу изменения не вносились.

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по работе с территориями.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Отдел МВД России «Балахнинский»;

- Отдел вневедомственной охраны по Балахнинскому району – филиала Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по НО;

- сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- управление образования и социально-правовой защиты детства Администрации Балахнинского муниципального округа;

- отдел культуры и туризма Администрации Балахнинского муниципального округа;

- отдел спорта и молодежной политики Администрации Балахнинского муниципального округа;

- Администрация Балахнинского муниципального округа;

- государственные и муниципальные учреждения Балахнинского муниципального округа: образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения.

Целями Программы являются:

- Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области.

- Обеспечение реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму по укреплению межнационального согласия, созданию условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области.

Программа предполагает решение следующих задач:

- Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия;

- Оптимальное применение организационных, информационно –пропагандистских мероприятий по предупреждению террористической и экстремистской деятельности, усиление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 900,0 тыс. руб. Исполнение – 900,0 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 100%.

За счет средств муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- монтаж системы видеонаблюдения (здание администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 14 с УИОП», МБУ «ФОК «Олимпийский»);

- установка ограждения (МБДОУ «Детский сад № 24»).

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 100%.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 2 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 100%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение индекса толерантности (по данным социологических опросов) | % | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Повышение уровня технической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств и объектов массового пребывания людей (по итогам проверок) | % | 35 | 35 | 100 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 100 баллов.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 29.10.2020 № 1533. В течение 2021 года в Программу четыре раза вносились изменения (20.02.2021 № 207, от 11.05.2021 № 777, от 26.10.2021 № 1947, от 23.12.2021 № 2488).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по экономике, инвестициям и имущественно-земельным отношениям.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Балахнинского муниципального округа (КУМИ).

Целью Программы является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих задач:

- формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом;

- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 5 296,1 тыс. руб. Исполнение – 3 859,9 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы составляет 72,9%.

В рамках Программы выполнены мероприятия:

- по содержанию имущества муниципальной казны (капитальный ремонт муниципальных квартир, услуги по организации начисления найма (ведение лицевых счетов), содержание свободных нежилых помещений МКД, оплата коммунальных услуг за свободные объекты, охрана объектов курсовой базы, пособие по социальной помощи населению (помощь в установке оборудования));

- по распоряжению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (техническая инвентаризация объектов недвижимости, кадастровые работы по формированию земельных участков, оценка имущества, комплексные кадастровые работы (софинансирование) - 20% за счет средств местного бюджета, 80% за счет средств бюджетов вышестоящих уровней).

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 40%.

Оценка выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 10 мероприятиям, 3 из которых выполнены в полном объеме, по 7 исполнение составило меньше 95%.

Не подписан контракт на отопление муниципального имущества. Муниципальный контракт на оценку имущества, дезинсекцию и дератизацию помещения, кадастровые работы были перенесены на 2022 год.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 2 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 54,5%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации | % | 100 | 57,6 | 57,6 В связи с тем, что Управлением ФССП России по Нижегородской области от 16.08.2021 администрации Балахнинского муниципального округа запрещено совершать сделки по отчуждению муниципального имущества должника (администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области), данное имущество было не реализовано. |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, в т.ч. земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы для постановки на кадастровый учет к общему количеству объектов, подлежащих кадастровому учету в отчетный период | % | 100 | 51,35 | 51,35 Кадастровые работы перенесены на 2022 год |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 64 балла.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как умеренно эффективная.

8. Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа»

Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа», утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 02.11.2020 № 1553. В течение 2021 года в Программу два раза вносились изменения (№ 556 от 02.04.2021, № 2107 от 12.11.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по экономике, инвестициям и имущественно-земельным отношениям.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Балахнинского муниципального округа (УАГиЗ).

Целью муниципальной программы является устойчивое и сбалансированное пространственное развитие территорий Балахнинского муниципального округа.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение эффективного управления развитием территорий округа.

2. Повышение эффективности сферы наружной рекламы и визуальной нерекламной информации.

3. Обеспечение Балахнинского муниципального округа актуальными и отвечающими действующему законодательству документами территориального планирования.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 665,0 тыс. руб. Исполнение – 444,9 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 66,9%.

В рамках Программы выполнялись мероприятия:

- разработка документации по планировке территории Балахнинского муниципального округа;

- организация работы по демонтажу рекламных конструкций и визуального мусора, установленных без разрешения;

- разработка документации территориального планирования Балахнинского муниципального округа.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 33,3%.

Оценка выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 3 мероприятиям, 1 из которых выполнены в полном объеме, по 2 исполнение составило меньше 95%.

Программа не выполнена на 100 % в связи с тем, что в конце 2021 года сумма, предусмотренная на оплату муниципального контракта по демонтажу рекламных конструкций и включенная в план-график, перешла в кредиторскую задолженность, так как подрядчик выполнил все работы в срок до 01.12.2021, но документы о выполненных работах по муниципальному контракту предоставил в январе 2022 года.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 2 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 100%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество утвержденной документации по планировке территории Балахнинского муниципального округа | Ед. (проектов территорий) | 0 | 1 | 100 |
| 2 | Количество демонтированных рекламных конструкций и визуального мусора, установленных без разрешения | шт. (рекл.констр.) | 10 | 33 | 330 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 73 балла.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как умеренно эффективная.

9. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 02.11.2020 № 1552. В течение 2021 года в Программу четыре раза вносились изменения (№ 203 от 20.02.2021, № 1154 от 23.06.2021, № 2101 от 10.11.2021, № 2530 от 28.12.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по экономике, инвестициям и имущественно-земельным отношениям.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Отдел экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- МБУ «Бизнес-инкубатор Балахнинского муниципального округа».

Целью Программы является создание экономических условий развития малого и среднего предпринимательства, включая торговлю, обеспечивающих увеличение количества субъектов предпринимательства и численности, занятых в секторе предпринимательства.

Достижение цели Программы возможно посредством решения поставленных задач.

- оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования областного и местных бюджетов, создания новых рабочих мест;

- развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли, направленного на достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 1 975,5 тыс. руб. Исполнение – 1 975,4 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 100,0%.

В рамках Программы проводились следующие мероприятия: разработка и внесение изменений в нормативно-правовые документы, проведение заседаний Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Балахнинском муниципальном округе, организация и проведение встреч Главы местного самоуправления с представителями бизнеса, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), пострадавшим в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, предоставление имущественной, информационной и консультационной поддержки субъектам МСП, организация и проведение праздничного мероприятия «День российского предпринимательства», организация и проведение конкурса «Предприниматель года», организация и проведение заседаний МВК в сфере потребительского рынка, проведение аукционов и заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов, организация торговли во время праздничных мероприятий, проведение мониторинга фактической обеспеченности населения площадью торговых объектов, проведение проверки объектов торговли на выполнение показателей доступности для инвалидов.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 100%.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 8 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 84,2%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число субъектов МСП | единиц на 10 тыс. человек населения | 296,31 | 412,0 | 139 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,3 | 18,4 | 69,9 Одно из предприятий категории раздела «среднее» перешло в раздел «крупное» предпринимательство |
| 3 | Число субъектов МСП | единиц | 2 230 | 3 029 | 135,8 |
| 4 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий | человек | 3350 | 3442 | 102,7 |
| 5 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | человек | 1220 | 752 | 61,6 Одно из предприятий категории раздела «среднее» перешло в раздел «крупное» предпринимательство |
| 6 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю | единиц | 1259 | 1483 | 117,8 |
| 7 | Количество торговых объектов | единиц | 305 | 340 | 111,5 |
| 8 | Сохранение уровня обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в соответствии с нормативом обеспеченности | % | 100 | 156 | 156 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 100 баллов.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

10. Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 26.10.2020 № 1489. В течение 2021 года в Программу три раза вносились изменения (№ 2048 от 03.11.2021, № 2115 от 12.11.2021, № 2487 от 23.12.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

ГРБС – Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Целью Программы является повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств, повышение качества бюджетного процесса.

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующих основных задач:

1) Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета;

2) Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 28.12.2021 № 296 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 17.12.2020 № 96 «О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятий по Программе утверждены бюджетные ассигнования в сумме 28 588,9 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 6.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного постановлением Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от  11.02.2021 № 139 (с учетом внесенных изменений от 21.12.2021 № 2429) объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области о бюджете.

В соответствии со статьей 11 решения Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 01.10.2020 № 2 «Об утверждении Регламента Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом внесения изменений от 28.01.2021 № 124) (далее – Регламент) проекты решений Совета депутатов, иные материалы вносятся в Совет депутатов для рассмотрения на его заседаниях и (или) его комиссий в очередном месяце не позднее 1 числа месяца проведения очередного заседания Совета депутатов, заседания комиссии, на котором планируется или предлагается рассмотрение вносимых проекта решения и материалов.

Из бюджета вышестоящего уровня на основании уведомления по расчетам между бюджетами от 07.12.2021 № 37176 на реализацию мероприятий Программы добавлены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. руб.

В соответствии со статьей 11 Регламента внесение изменений в бюджет 2021 года по Программе не представлялось возможным.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Балахнинского муниципального округа составило 28 688,9 тыс. руб. Исполнение – 28 088,4 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 97,9%.

В рамках Программы в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

1) Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса.

В рамках данного мероприятия осуществлена разработка нормативно-правовых актов в сфере бюджетного процесса. Финансирование данного мероприятия на 2021 год не предусмотрено.

2) Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Балахнинского муниципального округа обслуживание муниципального долга.

В рамках данного мероприятия выполнено обслуживание муниципального долга, своевременное исполнение долговых обязательств Балахнинского муниципального округа (выплаты по обслуживанию кредитов коммерческих банков).

3) Развитие информационной системы управления муниципальными финансами Балахнинского муниципального округа.

В рамках данного мероприятия выполнено сопровождение программных продуктов, используемых финансовым управлением округа, лицензирование программного обеспечения, улучшение материально-технической базы.

4) Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов местного самоуправления Балахнинского муниципального округа.

5) Обеспечение деятельности финансового органа Балахнинского муниципального округа.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 100%.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 3 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 99,4%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли расходов бюджета Балахнинского муниципального округа, формируемых в рамках государственных и муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 85 | 83,6 | 98,3 |
| 2 | Уровень дефицита бюджета округа по отношению к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц | % | < 10 | 11,6 | 100 |
| 3 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств округа, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 100 | 100 | 100 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 100 баллов.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

11. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области», утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 02.11.2020 № 1551. В течение 2021 года в Программу шесть раз вносились изменения (№ 237 от 25.02.2021, № 805 от 14.05.2021, № 1164 от 23.06.2021, № 1590 от 01.09.2021, № 2074 от 03.11.2021, № 2542 от 30.12.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по экономике, инвестициям и имущественно-земельным отношениям.

ГРБС – Управление сельского хозяйства и продовольственных ресурсов администрации Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Управление сельского хозяйства и продовольственных ресурсов администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Целями муниципальной Программы являются:

- развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа;

- создание условий для комплексного развития сельских территорий Балахнинского муниципального округа;

- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение населения Балахнинского муниципального округа высококачественными продуктами питания;

-  создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;

- обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства в сфере развития агропромышленного комплекса.

Решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 28.12.2021 № 296 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 17.12.2020 № 96 «О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятий по Программе утверждены бюджетные ассигнования в сумме 13 271,0 тыс. руб.

Из бюджета вышестоящего уровня на основании уведомлений по расчетам между бюджетами от 06.12.2021 № 37212 и от 22.12.2021 № 38252, № 38305 на реализацию мероприятий Программы добавлены бюджетные ассигнования в сумме 3 736,0 тыс. руб.

В соответствии со статьей 11 Регламента внесение изменений в бюджет 2021 года по Программе не представлялось возможным.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Балахнинского муниципального округа составило 17 007,0 тыс. руб. Исполнение – 16 792,1 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 98,7%.

В рамках Программы в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

- развитие отраслей агропромышленного комплекса (возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур, обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота);

-  техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие (возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники);

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления;

- расходы на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 75%.

Оценка выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 4 мероприятиям, 3 из которых выполнены в полном объеме, по 1 - меньше 95%.

Недовыполнение связано с экономией финансовых средств, выделенных на оплату труда работникам управления, полученной в результате неиспользования отпусков сотрудниками по причине позднего финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации».

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 10 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 84,2%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,6 | 84,0 | 78,8 Основной фактор снижения - засуха летом 2021 года, которая не позволила получить урожай зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей на уровне прошлого года |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 100,7 | 97,0 | 96,3 Основной фактор снижения - засуха летом 2021 года, которая не позволила получить урожай зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей на уровне прошлого года |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 102,6 | 97,0 | 94,5 Снижение поголовья коров в ООО «Правдинское», закрытие двух К(Ф)Х (Каракаш Н.И., Каракаш Ф.К.) |
| 4 | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 15,0 | 27,2 | 100,0 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства). | рублей | 25 050,0 | 30 017,0 | 100,0 |
| 6 | Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. рублей | 758 200,0 | 704 512,0 | 92,9 Недобор урожая зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей картофеля во всех категориях хозяйств из-за летней засухи 2021 года |
| 7 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 101,2 | 147,5 | 100,0 |
| 8 | Доля сельскохозяйственной продукции, производимой в малых формах хозяйствования | % | 5,0 | 1 | 20,0 (в августе 2021 года закрылись два крестьянских (фермерских) хозяйства - Каракаш Н.И., Каракаш Ф.К.), невозможность оформления земельных участков для ведения сельхоздеятельности владельцам ЛПХ( с дальнейшей регистрацией в К(Ф)Х) |
| 9 | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв. м | 393,0 | 0 | 0 В администрации Балахнинского муниципального округа не имеется в собственности земельного участка в пос. Совхозном под строительство жилья по договору найма жилого помещения для работников СХО |
| 10 | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства | % | 100,0 | 100 | 100,0 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 91 балл.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

12. Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 28.10.2020 № 1512. В течение 2021 года в Программу пять раз вносились изменения (№ 524 от 31.03.2021, № 861 от 25.05.2021, № 1142 от 21.06.2021, № 1409 от 02.08.2021; № 1542 от 25.08.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Управление жилья и инженерной инфраструктуры администрации Балахнинского муниципального округа.

- Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа.

- Управление образования и социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского муниципального округа.

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Балахнинского муниципального округа.

Основной целью Программы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа.

Задачами Программы для обеспечения доступности приобретения жилья социально незащищенной части населения являются:

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- перечисление социальной выплаты для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан, установленных Федеральными законами.

-  оказание помощи гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара.

- оказание государственной поддержки молодым семьям Балахнинского муниципального округа в решении жилищной проблемы;

- исполнение обязательств по предоставлению социальных выплат гражданам - участникам областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области на 2009-2020 годы».

Решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 28.12.2021 № 296 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 17.12.2020 № 96 «О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятий по Программе утверждены бюджетные ассигнования в сумме 27 991,6 тыс. руб.

Из бюджета вышестоящего уровня на основании уведомления о предоставлении субсидии от 23.12.2021 № 38840 на реализацию мероприятий Программы добавлены бюджетные ассигнования в сумме 6,4 тыс. руб.

В соответствии со статьей 11 Регламента внесение изменений в бюджет 2021 года по Программе не представлялось возможным.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Балахнинского муниципального округа составило 27 998,1 тыс. руб. Исполнение – 17 746,4 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы составляет 63,4%.

В рамках Программы в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

1. Приобретение (строительство) жилых помещений для исполнения обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2021 году приобретено и предоставлено детям-сиротам и лицам из их числа 9 жилых помещений (квартир), соответствующих требованиям законодательства, расположенных в границах Балахнинского муниципального округа.

2. Перечисление социальной выплаты для исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан, ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей.

По итогу реализации мероприятия два инвалида и один ветеран боевых действий, в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области, получили и реализовали единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения, улучшив свои жилищные условия.

3. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма.

По итогу реализации мероприятия для одной гражданки, утратившей жилое помещение в результате пожара, было приобретено жилое помещение.

4. Предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья.

По итогу реализации мероприятий, в соответствии с приказом министерства социальной политики, две молодые семьи реализовали социальные выплаты путем приобретения жилых помещений и улучшили свои жилищные условия.

5. Обеспечение обязательств по компенсации части платежа граждан по полученным ими льготным ипотечным жилищным кредитам в рамках ранее действовавших областных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан ипотечным жилищным кредитам.

По итогу реализации мероприятий 4 гражданина получают компенсацию по льготным ипотечным жилищным кредитам.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 60%.

Оценка выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 5 мероприятиям, 3 из которых выполнены в полном объеме, по 2 - меньше 95%.

Причиной неосвоения средств субвенции является:

- имеющиеся на рынке жилья помещения не соответствуют требованиям технического задания (например: высота потолков, несоответствие площади);

- оплата по компенсации части платежа граждан по полученным ими льготным ипотечным жилищным кредитам в рамках ранее действовавших областных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан производится по факту на основании отчета, представленного кредитной организацией.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 5 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 94,8%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот по договору найма специализированного жилищного фонда от общего количества детей -сирот, не реализовавших своевременно свое право на обеспечение жилыми помещениями по наступлению оснований. | % | 25,56 | 10,0 | 39,1 Имеющиеся на рынке жилья помещения не соответствуют требованиям технического задания (например: высота потолков, несоответствие площади) |
| 2 | Доля граждан инвалидов, ВБД, ветеранов ВОВ, ТХФЗ, получивших социальную выплату для исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем | % | 5,88 | 5,88 | 100 |
| 3 | Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, участвующих в реализации мероприятий по предоставлению гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма Непосредственный результат: Количество граждан, утративших жилые помещения в результате пожара, обеспеченных приобретенными жилыми помещениями по договорам социального найма | % | 12,5 | 12,5 | 100 |
| 4 | Целевой индикатор: Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья (от общего количества молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в программе) | % | 25 | 25 | 100 |
| 5 | Целевой индикатор: Доля граждан, в отношении которых выполнены обязательства по компенсации части платежа граждан по полученным ими льготным ипотечным жилищным кредитам в рамках ранее действовавших областных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан | % | 10 | 4 | 40 оплата по компенсации части платежа граждан по полученным ими льготным ипотечным жилищным кредитам в рамках ранее действовавших областных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан производится по факту на основании отчета, представленного кредитной организацией. |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 82 балла.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

13. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021 - 2023 годы»

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021 - 2023 годы» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 13.11.2020 № 1610. В течение 2021 года в Программу семь раз вносились изменения (№ 525 от 31.03.2021, № 852 от 24.05.2021, № 1149 от 22.06.2021, № 1413 от 02.08.2021, № 1541 от 25.08.2021, № 1959 от 27.10.2021, № 2556 от 30.12.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Управление жилья и инженерной инфраструктуры администрации Балахнинского муниципального округа;

- Финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Балахнинского муниципального округа.

Основной целью Программы является - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

В рамках достижения цели необходимо решить основную задачу:

- - переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе из эксплуатации в благоустроенные жилые помещения.

Решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 28.12.2021 № 296 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 17.12.2020 № 96 «О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятий по Программе утверждены бюджетные ассигнования в сумме 165 072,1 тыс. руб.

Бюджетом вышестоящего уровня, на основании уведомлений по расчетам между бюджетами от 28.12.2021 № 39650, № 39556, № 39503 уменьшены бюджетные ассигнования в сумме 30 936,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий Программы в 2021 году (бюджетные ассигнования перенесены на 2022 год (решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 22.02.2022 № 305)).

В соответствии со статьей 11 Регламента внесение изменений в бюджет 2021 года по Программе не представлялось возможным.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Балахнинского муниципального округа составило 134 136,1 тыс. руб. Исполнение – 129 886,6 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 96,8%.

В рамках Программы в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:

- количество освобожденных жилых помещений в результате выполнения мероприятий Программы – 104;

- количество переселенных граждан в результате выполнения мероприятий Программы – 195;

- площадь многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2017, жители которых расселены в результате выполнения мероприятий Программы – 3496,24.

Всего за 2021 год приобретено жилых помещений:

- 48 квартир на первичном рынке жилья;

- 20 квартир на вторичном рынке жилья;

- по 14 квартирам выплачена компенсация.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 100%.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 3 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 89,5%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2017, жители которых расселены в результате выполнения Программы | кв. м | 3850,25 | 3496,24 | 90,8 По 10 жилым помещениям исковые заявления рассматриваются в суде, 2 жилых помещения будут исключены из Программы в связи с выморочным имуществом. |
| 2 | Количество освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | ед. | 116 | 104 | 89,6 |
| 3 | Количество переселенных граждан в результате выполнения программы | чел. | 221 | 195 | 88,2 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 100 баллов.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

14. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2020 № 1497. В течение 2021 года в Программу пять раз вносились изменения (№ 54 от 29.01.2021, № 785 от 13.05.2021, № 1140 от 21.06.2021, № 1539 от 24.08.2021, № 2020 от 02.11.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Управление благоустройства и дорожной деятельности администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Целью Муниципальной программы является создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Балахнинского муниципального округа.

В ходе реализации муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение надлежащего санитарного состояния территории Балахнинского муниципального округа;

- обеспечение надлежащего содержания сетей уличного освещения на территории Балахнинского муниципального округа;

- обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства на территории Балахнинского муниципального округа;

- содержание мелиоративной системы и водоотведение ливневых и талых вод на территории Балахнинского муниципального округа;

- озеленение Балахнинского муниципального округа.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 42 787,3 тыс. руб. Исполнение – 33 916,7 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 79,3%.

В рамках Программы в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

- обслуживание мелиоративной системы и водоотведение ливневых и талых вод;

- обслуживание сетей уличного освещения;

- содержание зеленых насаждений;

- Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий;

- благоустройство социально значимых мест;

- санитарное содержание территории округа.

Реализация на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», в рамках которого выполнены мероприятия:

- благоустройство придомовой территории многоквартирных домов  №№ 72, 74, 76 по ул. Энгельса и многоквартирного дома № 6А по ул. Мазурова, город Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- устройство детской площадки, сельский поселок Совхозный Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 42,9%.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 7 мероприятиям, 3 из которых выполнены в полном объеме, 4 - меньше 95%.

Причины неисполнения:

- Обслуживание мелиоративной системы и водоотведения ливневых и талых вод – 87,3% (муниципальный контракт на откачку ливневых и паводковых стоков исполнен не в полном объеме в связи с наступлением отрицательных температур);

- Благоустройство социально значимых мест – 72,8% (не разыгрался контракт на выполнение работ по ремонту памятников, малых архитектурных форм и металлических ограждений на территории Балахнинского муниципального округа);

- Муниципальные контракты на изготовление, сборку и установку деревянных горок, на поставку натуральных елей, приобретение искусственной ели заключались в конце декабря 2021 года. В связи с поздним предоставлением отчетной документации оплата по муниципальным контрактам перешла в лимиты 2022 года. Кредиторская задолженность оплачена в текущем году;

- Расходы на проведение мероприятий по реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» – 89,5% (экономия бюджетных средств в ходе проведения торгов, муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов №№ 72, 74, 76 по              ул. Энгельса и многоквартирного дома № 6А по ул. Мазурова, город Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области исполнен на 100%);

- Санитарное содержание территории округа – 74,8% (расторгнуты муниципальные контракты по кошению газонов по причине неисполнения условий; оплата по оказанию услуг по вывозу ТКО производится на фактическую сумму согласно объемам);

- Расходы на реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения – 0% (не исполнен муниципальный контракт на поставку контейнеров и бункеров для накопления ТКО в сроки, определенные контрактом; за нарушение сроков проводится претензионная работа).

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 5 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 74,5%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение достигнутого уровня санитарного содержания территории от общей площади территории, подлежащей уборке – 100% | % | 100 | 80,3 | 80,3 |
| 2 | Сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения - 100% | % | 100 | 0 | - |
| 3 | Сохранение достигнутого уровня содержания объектов благоустройства от общего количества объектов благоустройства Балахнинского муниципального округа – 100% | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Сохранение достигнутого уровня содержания, ухода и ремонта мелиоративной системы от общей протяженности мелиоративной системы на территории Балахнинского муниципального округа – 100% | % | 100 | 92,3 | 92,3 |
| 5 | Сохранение достигнутого уровня содержания, ухода за газонами и зелеными насаждениями от общего количества газонов и зеленых насаждений Балахнинского муниципального округа – 100% | % | 100 | 100 | 100 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 64 балла.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как умеренно эффективная.

15. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2020 № 1494. В течение 2021 года в Программу три раза вносились изменения (№ 53 от 29.01.2021, № 1634 от 09.09.2021, № 1953 от 26.10.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по работе с территориями.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Сектор по пожарной безопасности администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Целью Муниципальной программы является повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Балахнинского муниципального округа.

В соответствии с установленной целью определены следующие задачи:

- организация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности и создание безопасных условий для жизни и здоровья населения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

- организация профилактической работы по предотвращению пожаров.

- обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны и ДПК.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 14 844,7 тыс. руб. Исполнение – 14 398,1 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 97%.

В рамках Программы в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

- повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Балахнинского муниципального округа (ТО пожарных гидрантов, опашка, очистка подъездных путей к пожарным гидрантам);

- содержание и материально-техническое обеспечение муниципальной пожарной охраны и ДПК (заработанная плата, коммунальные услуги, закупка товаров, ТО пожарной сигнализации, зарядка огнетушителей).

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 66,7%.

Оценка выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 3 мероприятиям, 2 из которых выполнены в полном объеме, 1- меньше 95%.

Причины неисполнения:

- расходы, направленные на повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов округа – 91,1% (связано с фактическими расходами по выплате заработной платы персоналу);

- мероприятия по организации противопожарной пропаганды – 0% (отсутствие необходимой печатной продукции с агитационными материалами по соблюдению требований пожарной безопасности в связи с тем, что на период 2021 г. закупка данных материалов произведена отделом ГО и ЧС и обеспечения безопасности).

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 3 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 100%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевой индикатор: увеличение проведений обучения мерам пожарной безопасности населения, профилактической проверки индивидуальных жилых строений, в целях проведения пожарно-профилактической работы – 80% от общего количества населения, проживающего в индивидуальных жилых домах (45000 жителей) | % | 13,3 | 13,3 | 100 |
| 2 | Снижение количества пожаров | % | 100 | 95,9 | 95,9 |
| 3 | Увеличение индивидуальных жилых домов, охваченных профилактической работой к 2026 году до 100% | % | 16 | 16 | 100 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 91 балл.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

16. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2020 № 1496. В течение 2021 года в Программу четыре раза вносились изменения (№ 55 от 29.01.2021, № 1141 от 21.06.2021, № 1538 от 24.08.2021, № 2021 от 02.11.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Управление благоустройства и дорожной деятельности администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Основными целями муниципальной Программы являются повышение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа и повышение комфортности движения автотранспортных средств.

Средством достижения поставленной цели являются следующие задачи:

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Балахнинского муниципального округа;

- обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности Балахнинского муниципального округа;

- усовершенствование дорожного покрытия на территории Балахнинского муниципального округа.

Решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 28.12.2021 № 296 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 17.12.2020 № 96 «О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятий по Программе утверждены бюджетные ассигнования в сумме 119 919,4 тыс. руб.

Бюджетом вышестоящего уровня на основании уведомлений о предоставлении субсидии от 23.12.2021 № 35518, № 35972 уменьшены бюджетные ассигнования в сумме 4 148,6 тыс. руб. на реализацию мероприятий Программы в 2021 году.

В соответствии со статьей 11 Регламента внесение изменений в бюджет 2021 года по Программе не представлялось возможным.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Балахнинского муниципального округа составило 115 470,7 тыс. руб. Исполнение – 102 043,1 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 88,4%.

В рамках Программы в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

- реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог по:

- ул. Фрунзе, сельский поселок Костенево;

- ул. Горького, рабочий поселок Гидроторф Балахнинского муниципального округа;

- ул. Железнодорожная, рабочий поселок Большое Козино;

- ул. Чапаева, пер. Полевой, сельский поселок Ляхово;

-деревня Трестьяны Балахнинского муниципального округа;

- ул. Железнодорожная, ул. Горького, рабочий поселок Лукино;

- деревня Шеляухово Балахнинского муниципального округа.

Расходы на мероприятия по реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» составили всего в сумме 11 544,6 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 7 431,5 тыс. руб.;

- местный бюджет – 3 467,3 тыс. руб.;

- инициативные платежи - 645,9 тыс. руб.;

- оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств регулирования дорожного движения (ТСРДД (светофорные объекты)) в        г. Балахна;

- текущий и капитальный ремонт ТСРДД;

- выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах города Балахны Нижегородской области;

- оборудование улично-дорожной сети вблизи дошкольных и учебных заведений МБДОУ «Детский сад № 32», МБОУ «СОШ № 10»                      р.п. Гидроторф, МБОУ «Коневская ООШ» д. Конево, ул. Генерала Маргелова д. Истомино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019;

- поставка и установка дорожных знаков на улично-дорожной сети Балахнинского муниципального округа.

- зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Балахнинского муниципального округа;

За счет экономии финансовых средств при проведении торгов выполнены мероприятия по щебенению автомобильной дороги по               ул. Торфяник р.п. Гидроторф Балахнинского муниципального округа.

Общая протяженность отремонтированных дорог по Балахнинскому муниципальному округу в 2021 году составила 15,5 км (в 2020 – 9,5 км).

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 50%.

Оценка выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 4 мероприятиям, 2 из которых выполнены в полном объеме, 2 - меньше 95%.

Причины неисполнения

- Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов – 84% (производилась оплата по факту выполненных работ);

- Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. искусственных дорожных сооружений – 71% (контракты были заключены с марта по декабрь 2021 г. в связи с малым количеством выпавших осадков в зимний период с марта по 15 апреля и ноябрь-декабрь 2021 г., объемы по зимнему содержанию дорог Балахнинского муниципального округа израсходованы не полностью.);

- Расходы на проведение мероприятий по реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» – 79% (экономия денежных средств в результате поведения торгов, исполнение по заключенным муниципальным контрактам в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» – 100%).

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 3 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 67,3%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение количества лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15% | % | 5 | 14 | 280 |
| 2 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на 30% - 100% | % | 5 | 3,6 | 72 |
| 3 | Увеличение протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием на 18% | % | 3 | 0,9 | 30 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 73 балла.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как умеренно эффективная.

17. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 13.11.2020 № 1612. В течение 2021 года в Программу четыре раза вносились изменения (№ 202 от 20.02.2021, № 550 от 02.04.2021, № 2023 от 02.11.2021, № 2023 от 02.11.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Управление благоустройства и дорожной деятельности администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Целью муниципальной программы является формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения на территории округа.

Для достижения цели муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 28 187,5 тыс. руб. Исполнение – 25 271,9 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 89,7%.

В рамках Программы в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» по региональной программе «Жилье и городская среда».

В 2021 году на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области благоустроены три общественные территории.

- Центральная часть ул. Дзержинского г. Балахна.

Работы по благоустройству центральной части ул. Дзержинского           г. Балахна проводились на четырех участках:

1. ул. Дзержинского, д.103;

2. ул. Дзержинского, д.44-46;

3. ул. Дзержинского, д.34-36;

4. ул. Дзержинского, д.26.

Общая площадь благоустройства составила 16 356,0 кв.м, в т. ч. площадь озеленения 3 994,5 кв.м.

Оборудованы детские площадки с игровыми комплексами и качелями, спортивная площадка с тренажерами и турниками. На площадках предусмотрено специальное «мягкое» покрытие, предусмотрено устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием.

Установлены декоративные клумбы, качели парковые, световая фигура «Олень».

На всех участках декоративное ограждение, скамейки со спинками, вазоны для цветов, урны, проведено озеленение территорий: наряду с существующими зелеными насаждениями высажены новые кустарники, проведен засев травы на газонах. Установлены светильники парковые, предусмотрено освещение.

- Сквер в районе стелы «Самолет» д. Истомино, ул. Генерала Маргелова.

Благоустроенный сквер условно разделен на четыре функциональные зоны: культурно-мемориальную, детскую, спортивную и транзитную. Проведено освещение, асфальтирование площадок, дорожек и тротуаров. Установлены бордюрный камень, декоративное ограждение, воркаут и детская площадка. Проведено озеленение территории с засевом травы и оборудованием цветников.

- Сквер в районе ДК им. М. Горького в р. п. Лукино.

Проектом предусмотрено устройство нескольких функциональных зон: входной зоны с велопарковкой, для подвижных игр на свежем воздухе, для тихого отдыха и кружковых занятий, для проведения массовых мероприятий, а также устройство пешеходных дорожек и площадок с твердым покрытием. Памятник писателю отремонтирован и около него оборудован цветник. Проведено освещение сквера, а также проведено озеленение территории, в т.ч. засеяна трава на газонах. Установлены скамейки, ограждение, урны.

Благоустроены придомовые территории многоквартирных домов      №№ 72, 74, 76 по ул. Энгельса и дома № 6А по ул. Мазурова.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 50%.

Оценка выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 2 мероприятиям, 1 из которых выполнены в полном объеме, 1 - меньше 95%.

Причины неисполнения:

- Дополнительные расходы, направленные на развитие современной городской среды за счет средств местного бюджета – 14,1% (по заключенным МК № 309-ЭА/2021 с ООО «СтройПроект» и МК № 108/2021 с ООО «Асгард» не предоставлена отчетная документация).

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 3 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 100%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий стремится к 100% | % | 47,06 | 47,6 | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 100% | % | 7,85 | 8 | 101,2 |
| 3 | Доля вовлеченных заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, стремится к 30% от общего количества проживающих на территории округа граждан, достигших 14 лет | % | 15 | 15 | 100 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 82 балла.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

18. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 29.10.2020 № 1530. В течение 2021 года в Программу шесть раз вносились изменения (№ 20 от 21.01.2021, № 590 от 08.04.2021, № 741 от 28.04.2021,   № 1121 от 17.06.2021, № 2038 от 02.11.2021, № 2538 от 29.12.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Отдел ГО и ЧС и обеспечения безопасности Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- Управление благоустройства и дорожной деятельности Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- Управление жилья и инженерной инфраструктуры Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание системы информирования и оповещения населения, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального округа.

Достижение целей муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению на муниципальном уровне в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

- формирование коммуникационной платформы для органов местного самоуправления с целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия;

- обеспечение информационного взаимодействия органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб;

- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава, специалистов и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- обеспечение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС, снижения рисков возникновения, а также уменьшения возможных негативных последствий;

- создание системы информирования и оповещения населения;

- обеспечение комплекса мероприятий по повышению безопасности населения в особый период;

- обеспечение пожарной безопасности населения и территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей;

- организация мероприятий по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 7 168,0 тыс. руб. Исполнение – 5 250,2 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 73,2%.

Программные мероприятия были направлены на:

- создание и развитие информационно технологической инфраструктуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением ЧС, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовку руководящего состава, специалистов и населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

- выполнение мероприятий по созданию, хранению и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- обеспечение информирования и оповещения населения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- обеспечение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в особый период;

- обеспечение пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, в условиях особого противопожарного режима;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- закупку пожарных извещателей для многодетных и малообеспеченных семей Балахнинского округа Нижегородской области.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 90,9%.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 11 мероприятиям, 10 из которых выполнены в полном объеме, 1 - меньше 95%.

Причины неисполнения:

В связи с неблагоприятными погодными условиями в четвертом квартале 2021 года произвести инженерно-геологические изыскания (обследования площадок домов, примыкающих к провалу) и использовать финансовые средства целевого финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий не представилось возможным. (В районе дома № 54 по ул. Пушкина, г. Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области 21 июля 2021 года образовался провал грунта).

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 11 индикаторам, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 100%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город" | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Сокращение среднего времени реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области по сравнению с 2016 годом | % | 10 | 10 | 100 |
| 3 | Доля технических средств и технологий для обеспечения защиты населения и территорий от опасностей обусловленных возникновением ЧС | % | 45 | 45 | 100 |
| 4 | Доля руководящего состава, специалистов и населения, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, в общем количестве руководящего состава, должностных лиц и населения | % | 90,5 | 90,5 | 100 |
| 5 | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 12,5 | 12,5 | 100 |
| 6 | Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и минимизации масштабов ЧС | % | 25,5 | 25,5 | 100 |
| 7 | Охват населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области техническими средствами оповещения. | % | 92 | 92 | 100 |
| 8 | Повышение безопасности жизнедеятельности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в особый период. | % | 40 | 40 | 100 |
| 9 | Обеспеченность муниципальной пожарной команды и добровольцев первичными средствами пожаротушения с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях особого противопожарного режима | % | 55 | 55 | 100 |
| 10 | Повышение безопасности людей на водных объектах на территории Балахнинского муниципального округа нижегородской области | % | 30 | 30 | 100 |
| 11 | Обеспеченность пожарными извещателями многодетных малообеспеченных семей Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 91 балл.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

19. Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»

Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2020 № 1495. В течение 2021 года в Программу два раза вносились изменения (№ 56 от 29.01.2021, № 2022 от 02.11.2021).

Муниципальный заказчик-координатор: Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

ГРБС – Администрация Балахнинского муниципального округа.

Соисполнители:

- Управление благоустройства и дорожной деятельности Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Целями муниципальной программы является улучшение качества содержания мест погребения и создание общей электронной базы захоронений Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы необходимо выполнение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания мест погребения;

- проведение инвентаризации захоронений на муниципальных кладбищах;

- совершенствование использования земельных площадей для захоронений и расширения муниципальных кладбищ.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы составило 1 914,5 тыс. руб. Исполнение – 1 503,1 тыс. руб.

Оценка выполнения расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, составляет 78,5%.

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- оказаны услуги по зимнему содержанию территорий муниципальных кладбищ;

- очистка от мусора территорий муниципальных кладбищ;

-  обращение с ТКО муниципальных кладбищ;

- подвоз воды на территории муниципальных кладбищ;

- акарицидная обработка территорий муниципальных кладбищ.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы составляет 80%.

Степень выполнения основных результатов реализации Программы проводилась по 5 мероприятиям, 4 из которых выполнены в полном объеме, 1 - меньше 95%.

Причины неисполнения:

- очистка от мусора территорий муниципальных кладбищ – 77,1% (оплата производится по факту выполненных работ (объемов)).

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы проводилась по 1 индикатору, в результате показатель степени достижения целей выполнен на 100%:

| № | Индикаторы | ед. измерения | план | факт | исполнение, %, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных муниципальных кладбищ к общему количеству муниципальных кладбищ - 100% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 8 | 8 | 100 |

В результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение составило 82 балла.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: оценивается как эффективная.

Муниципальные программы Балахнинского муниципального округа разработаны в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 11.02.2021 № 139 (с учетом внесенных изменений от 21.12.2021 № 2429).

Входят в Перечень муниципальных программ Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27.07.2021 № 411-р.

Годовые отчеты о финансировании и итогах реализации муниципальных программ муниципальными заказчиками-координаторами представлены в срок в соответствии с прилагаемыми формами отчета.

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод, что из 19 действующих Программ 15 имеют наивысшую оценку – являются «эффективными», то есть выделенные и привлеченные средства максимально использованы для решения поставленных задач.

Умеренно эффективную оценку имеют 4 Программы (от 50 до 80 баллов):

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» – 64 балла;

- «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа» – 73 балла;

- «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» – 64 балла;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» – 73 балла.

Глава местного самоуправления

Балахнинского муниципального округа					А.Н.Галкин