## Таблица 1
Таблица 1 Информация о финансовом обеспечени реализации муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования/муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Причины неисполнения
№ п/п |  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Кассовые расходы/исполнено | % исполнениея гр. 5/ гр. 4 x 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1914.5 | 1503.1 | 78.51 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 1914.5 | 1503.1 | 78.51 | Фактическая сумма оказанных услуг по вывозу ТКО, согласно объемам
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 1914.5 | 1503.1 | 78.51
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(3) средства федерального бюджета, в том числе:
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
...
1.1. | Основное мероприятие 1 - Содержание муниципальных кладбищ | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1914.5 | 1503.1 | 78.51 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 1914.5 | 1503.1 | 78.51 | Фактическая сумма оказанных услуг по вывозу ТКО, согласно объемам
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 1914.5 | 1503.1 | 78.51
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
…
1.2. | Основное мероприятие 2 - Проведение инвентаризации захоронений на муниципальных кладбищах | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
…
1.3. | Основное мероприятие 3 - Благоустройство территорий муниципальных кладбищ | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
…
1.4. | Основное мероприятие 4 - Выполнение работ по расширению территорий муниципальных кладбищ | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
…

## Таблица 2
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области"
N п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причины неисполнения
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.
Задача. Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания мест погребения
1.1. | Основное мероприятие 1 - Содержание муниципальных кладбищ
1.1.1. | Очистка от мусора территорий муниципальных кладбищ | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | очистка от мусора | объем | 1794 | 1382.7 | Фактическая сумма оказанных услуг по вывозу ТКО, согласно объемам
1.1.2. | Выпиловка аварийных деревьев на территории мунципальных кладбищ | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выпиловка аварийных деревьев | объем | 0 | 0
1.1.3. | Оказание услуг по зимнему содержанию территорий муниципальных кладбищ | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | зимнее содержание территорий муниципальных кладбищ | объем | 67.5 | 67.5
1.1.4. | Подвоз воды на территории муниципальных кладбищ | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 2021-05-01 | 2021-09-30 | подвоз воды | куб. м. | 42.7 | 42.6 | Сметный расчет объема оказанных услуг
1.1.5. | Выполнение работ по акарицидной обработке территорий муиципальных кладбищ | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | акарицидная обработка | га | 10.1 | 10.1
1.1.6. | Содержание кладбищ - Приобретение замка | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Приобретение замка | шт. | 0.2 | 0.2
1.2. | Основное мероприятие 3 - Благоустройство территорий муниципальных кладбищ
1.2.1. | Благоустройство кладбищ | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | количество благоустроенных муниципальных кладбищ | ед. | 0 | 0
2.
Задача. Проведение инвентаризации захоронений на муниципальных кладбищах
2.1. | Основное мероприятие 2 - Проведение инвентаризации захоронений на муниципальных кладбищах
2.1.1. | Проведение инвентаризации захоронений на муниципальных кладбищах | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | количество инвентаризованных кладбищ | ед. | 0 | 0
3.
Задача. Совершенствование использования земельных площадей для захоронений и расширения муниципальных кладбищ
3.1. | Основное мероприятие 4 - Выполнение работ по расширению территорий муниципальных кладбищ
3.1.1. | Расширение территорий муниципальных кладбищ | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | количество муниципальных кладбищ, на которых проведено расширение | ед. | 0 | 0
... | ...
Графа 10 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации в редакции, действующей на отчетную дату.
Графа 11 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
Графа 12 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, достижении запланированных результатов менее чем на 95% приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений графа не заполняется.

## Таблица 3
Таблица 3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области" за 2021 год (наименование муниципальной программы)
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) |  | Расходы бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб.
|  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1. | Основное мероприятие 1 - Содержание муниципальных кладбищ |  |  | 1914.5 | 1503.1
1.1.1. | Очистка от мусора территорий муниципальных кладбищ |  |  | 1794 | 1382.7
1.1.2. | Выпиловка аварийных деревьев на территории мунципальных кладбищ |  |  | 0 | 0
1.1.3. | Оказание услуг по зимнему содержанию территорий муниципальных кладбищ |  |  | 67.5 | 67.5
1.1.4. | Подвоз воды на территории муниципальных кладбищ |  |  | 42.7 | 42.6
1.1.5. | Выполнение работ по акарицидной обработке территорий муиципальных кладбищ |  |  | 10.1 | 10.1
1.1.6. | Содержание кладбищ - Приобретение замка |  |  | 0.2 | 0.2
Показатель объема услуги (работы)
1.2. | Основное мероприятие 2 - Проведение инвентаризации захоронений на муниципальных кладбищах |  |  | 0 | 0
1.2.1. | Проведение инвентаризации захоронений на муниципальных кладбищах | 1 | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 3 - Благоустройство территорий муниципальных кладбищ |  |  | 0 | 0
1.3.1. | Благоустройство кладбищ | 1 | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 4 - Выполнение работ по расширению территорий муниципальных кладбищ |  |  | 0 | 0
1.4.1. | Расширение территорий муниципальных кладбищ | 0 | 0 | 0 | 0

## Таблица 4
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы
"Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области" за 2021 год
(наименование муниципальной программы)
N п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонения значения целевого индикатора
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Цель. Улучшение качества содержания мест погребения в Балахнинском муниципальном округе
| Целевой индикатор: доля благоустроенных муниципальных кладбищ к общему количеству муниципальных кладбищ - 100% от ощего количества муниципальных кладбищ | % |  | 8 | 8 | В связи с удорожанием металлоконструкций, стоимость создания (обустройства) контейнерной площадки на территории муниципального межпоселенческого кладбища в районе р. Пыра превысила плановые значения
| Непосредственный результат: количество благоустроенных муиципальных кладбищ | ед. |  | 1 | 1
Задача 1. Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания мест погребения
| Целевой индикатор: расширение территорий муниципальных кладбищ - 50% от общего количества муниципальных кладбищ | % |  | 0 | 0
| Непосредственный результат: количество муниципальных кладбщищ, на которых проведено расширение | ед. |  | 0 | 0
Задача 2. Совершенствование использования земельных площадей для захоронений и расширения муниципальных кладбищ
2. Цель. Создание общей электронной базы захоронений Балахнинского муниципального округа
| Целевой индикатор: доля инвентаризованных муниципальных кладбищ к общему количеству муниципальных кладбищ - 100% от общего количества муниципальных кладбищ | % |  | 8 | 0 | В соответствие с бюджетом Балахнинского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы, общий объем финансирования муниципальной программы уменьшен, в том числе по основному мероприятию 2 - Проведение инвентаризации захоронений на муниципальных кладбищах.
| Непосредственный результат: количество инвентаризованных кладбищ | ед. |  | 1 | 0
Задача 3. Проведение инвентаризации муниципальных кладбищ
Графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%.