## Таблица 1
Таблица 1 Информация о финансовом обеспечени реализации муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования/муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Причины неисполнения
№ п/п |  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Кассовые расходы/исполнено | % исполнениея гр. 5/ гр. 4 x 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 115470.7 | 102043.1 | 88.37 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 58174.9 | 46688.2 | 80.25
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 58174.9 | 46688.2 | 80.25
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 57295.8 | 55354.9 | 96.61
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 57295.8 | 55354.9 | 96.61
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
1.1. | Основное мероприятие 1 - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2102.2 | 1761.5 | 83.79 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 2102.2 | 1761.5 | 83.79
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2102.2 | 1761.5 | 83.79
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
1.2. | Основное мероприятие 2 - Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. искусственных дорожных сооружений | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 30283 | 21507.9 | 71.02 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 30283 | 21507.9 | 71.02 | Проводилась претензионная работа с подрядчиками в связи с ненадлежащим выполнением работ по контракту
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 30283 | 21507.9 | 71.02
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
1.3. | Основное мероприятие 3 - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 83085.5 | 78773.7 | 94.81 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 25789.7 | 23418.8 | 90.81 | Проводилась претензионная работа с подрядчиками в связи с ненадлежащим выполнением работ по контракту
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 25789.7 | 23418.8 | 90.81
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 57295.8 | 55354.9 | 96.61
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 57295.8 | 55354.9 | 96.61
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
1.4. | Основное мероприятие 4 - Разработка комплексных схем организаци дорожного движения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1

## Таблица 2
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
N п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причины неисполнения
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.
Задача. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Балахнинского муниципального округа
1.1. | Основное мероприятие 1 - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
1.1.1. | Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств регулирования дорожного движения (ТСРДД) в г.Балахна | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | техническое содержание светофорных объектов | объект | 129.7 | 129.7
1.1.2. | Текущий и капитальный ремонт ТСРДД | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ремонт светофорных объектов | объект | 110.3 | 65.8 | Муниципальный контракт исполнен на фактическую сумму оказанных услуг, по необходимости ремонта светофорных объектов
1.1.3. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах города Балахны Нижегородской области | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | нанесение дорожной разметки | кв.м. | 243.6 | 243.6
1.1.4. | Выполнение работ по поставке и установке дорожных знаков на улично-дорожной сети Балахнинского муниципального округа | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | установка дорожных знаков | шт. | 163 | 163
1.1.5. | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений города Балахны | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | обустройство пешеходных переходов | шт. | 1455.6 | 1159.4
1.1.6. | Устройство лежачих полицейских | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | устройство искусственных неровностей | шт. | 0 | 0
2.
Задача. Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности МО
2.1. | Основное мероприятие 2 - Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. искусственных дорожных сооружений
2.1.1. | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | летнее и зимнее содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров и автобусных остановок, улиц частного сектора | км | 30283 | 21507.9
3.
Задача. Усовершенствование дорожного покрытия на территории Балахнинского муниципального округа
3.1. | Основное мероприятие 3 - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
3.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | устройство тротуаров и ремонт дорожного полотна | км | 50698.6 | 50445.7
3.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования (ДФ) | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | ремонт дорожного полотна | км | 29611.8 | 25805.7
3.1.3. | Выполнение работ по устройству твёрдого покрытия (щебенение) автомобильных дорог Балахнинского муниципального округа | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | устройство твердого покрытия | км | 2775.1 | 2522.3
4.
Задача. Разработка комплексных схем организации дорожного движения
4.1. | Основное мероприятие 4 - Разработка комплексных схем организации дорожного движения
4.1.1. | Разработка комплексных схем организации дорожного движения | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | разработка комплексных схем организации дорожного движения | шт. | 0 | 0
Графа 10 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации в редакции, действующей на отчетную дату.
Графа 11 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
Графа 12 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, достижении запланированных результатов менее чем на 95% приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений графа не заполняется.

## Таблица 3
Таблица 3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области" за 2021 год (наименование муниципальной программы)
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) |  | Расходы бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб.
|  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.
1.1. | Основное мероприятие 1 - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  | 2102.2 | 1761.5
1.1.1. | Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств регулирования дорожного движения (ТСРДД) в г.Балахна |  |  | 129.7 | 129.7
1.1.2. | Текущий и капитальный ремонт ТСРДД |  |  | 110.3 | 65.8
1.1.3. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах города Балахны Нижегородской области |  |  | 243.6 | 243.6
1.1.4. | Выполнение работ по поставке и установке дорожных знаков на улично-дорожной сети Балахнинского муниципального округа |  |  | 163 | 163
1.1.5. | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений города Балахны |  |  | 1455.6 | 1159.4
1.1.6. | Устройство лежачих полицейских |  |  | 0 | 0
Показатель объема услуги (работы)
1.2. | Основное мероприятие 2 - Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. искусственных дорожных сооружений |  |  | 30283 | 21507.9
1.2.1. | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 30283 | 21507.9
1.3. | Основное мероприятие 3 - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  | 83085.5 | 78773.7
1.3.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  | 50698.6 | 50445.7
1.3.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования (ДФ) |  |  | 29611.8 | 25805.7
1.3.3. | Выполнение работ по устройству твёрдого покрытия (щебенение) автомобильных дорог Балахнинского муниципального округа |  |  | 2775.1 | 2522.3
1.4. | Основное мероприятие 4 - Разработка комплексных схем организации дорожного движения |  |  | 0 | 0
1.4.1. | Разработка комплексных схем организации дорожного движения |  |  | 0 | 0

## Таблица 4
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области" за 2021 год
(наименование муниципальной программы)
N п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонения значения целевого индикатора
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Цель. Повышение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа
| Целевой индикатор: сокращение количества лиц пострадавшх и погибших в результате дорожно -транспортных происшествий на 15% | % |  | 5 | 14
| Непосредственный результат: количество погибших и пострадавших при ДТП | чел. |  | 206 | 186
Задача 1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Балахнинского муниципального округа
2. Цель. Повышение комфортности движения автотранспортных средств
| Целевой индикатор: снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих номативным требованиям, в оьщей протяженности автомобильных дорог местного значения на 30% | % |  | 5 | 3.6
| Непосредственный результат: протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км |  | 304 | 308
Задача 2.1. Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности МО
| Целевой индикатор: увеличение протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием на 18% | % |  | 3 | 0.9
| Непосредственный результат: протяженность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | км |  | 121 | 119
Задача 2.2. Усовершенствование дорожного покрытия на территории Балахнинского муниципального округа
Графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%.