## Таблица 1
Таблица 1 Информация о финансовом обеспечени реализации муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования/муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Причины неисполнения
№ п/п |  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Кассовые расходы/исполнено | % исполнениея гр. 5/ гр. 4 x 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 42787.3 | 33916.7 | 79.27 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 37163.9 | 30933.2 | 83.23
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 37163.9 | 30933.2 | 83.23
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 5623.3 | 2983.5 | 53.06
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 5623.3 | 2983.5 | 53.06
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
...
1.1. | Основное мероприятие 1 - Обслуживание мелиоративной системы и водоотведения сточных вод | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 3929.3 | 3455.4 | 87.94 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 3929.3 | 3455.4 | 87.94 | Муниципальный контракт на откачку ливневых и паводковых стоков исполнен не в полном объеме в связи с наступлением отрицательных температур
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 3929.3 | 3455.4 | 87.94
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
…
1.2. | Основное мероприятие 2 - Обслуживание сетей уличного освещения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 3511.3 | 3511.2 | 99.99 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 3511.3 | 3511.2 | 3511.2
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 3511.3 | 3511.2 | 99.99
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
…
1.3. | Основное мероприятие 3 - Содержание зеленых насаждений | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2867.3 | 2867.3 | 100 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 2867.3 | 2867.3 | 100
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2867.3 | 2867.3 | 100
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
…
1.4. | Основное мероприятие 4 - Благоустройство социально значимых мест | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 11232.9 | 8180.5 | 72.83 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 7769.6 | 5197 | 66.89 | Не отыгрались контракты на ремонт детских площадок и ремонт памятников
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 7769.6 | 5197 | 66.89
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 3463.3 | 2983.5 | 86.15
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 3463.3 | 2983.5 | 86.15
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0
(4) прочие источники
участник 1
…
1.5. | Основное мероприятие 5 - Санитарное содержание терртории округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 21246.5 | 15902.3 | 78.85 | Х
|  | (1) собственные средства муниципального округа, в том числе: | 19086.5 | 15902.3 | 83.32 | Расторжение муниципальнго контракта на фактическую сумму оказанных услуг по вывозу ТКО, согласно объемам
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 19086.5 | 15902.3 | 83.32
|  | (2) средства областного бюджета, в том числе: | 2160 | 0 | 0 | Не исполнен мниципальный контракт на поставку контейнеров и бункеров в сроки, определенные контрактом.
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2160 | 0 | 0
|  | (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии | 0 | 0 | 0
|  | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 0 | 0 | 0

## Таблица 2
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"
N п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причины неисполнения
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.
Задача. Содержание мелиоративной системы и водоотведение ливневых и талых вод на территории Балахнинского муниципального округа
1.1. | Основное мероприятие 1 - Обслуживание мелиоративной системы и водоотведения ливневых и талых вод
1.1.1. | Оказание услуг по очистке и содержанию мелиоративной системы, обслуживанию подземной ливневой канализации, в том числе ремонт и монтаж металлических решеток ливневой канализации | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | откачка ливневых и паводковых стоков, предупреждение и ликвидация паводка | куб.м. | 3929.3 | 3455.4
[7 empty] | очистка мелиоративных канав, обслуживание подземной ливневой канализации, в том числе монтаж металлических решеток ливневой канализации, устройство подземной ливневой канализации | куб.м.
2.
Задача. Обеспечение надлежащего содержания сетей уличного освещения на территории Балахнинского муниципального округа
2.1. | Основное мероприятие 2 - Обслуживание сетей уличного освещения
2.1.1. | Оперативное, техническое и аварийное обслуживание сетей уличного освещения, в т.ч. восстановление участков уличного освещения | Управление жилья и инженерной инфраструктуры | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | оперативное, техническое и аварийное обслуживание и восстановление сетей уличного освещения | км | 3511.3 | 3511.2
3.
Задача. Озеленение Балахнинского муниципального округа
3.1. | Основное мероприятие 3 - Содержание зеленых насаждений
3.1.1. | Посадка цветов в клумбы, уход за ними | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | посадка цветов в клумбы, уход за ними | шт. | 2108 | 2108
3.1.2. | Приобретение рассады цветов для клумб | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | приобретение цветочной рассады | шт. | 759.3 | 759.3
4.
Задача. Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства на территории Балахнинского муниципального округа
4.1. | Основное мероприятие 4 - Благоустройство социально значимых мест | [7 empty] | 11232.9 | 8180.5
4.1.1. | Ремонт и покраска памятников, клумб, малых архитектурных форм | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | ремонт и покраска памятников, клумб, малых архитектурных форм | шт.
4.1.2. | Покраска и ремонт металлических ограждений | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | покраска и ремонт металлических ограждений | кв.м.
4.1.3. | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание "Вечного огня" | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ТО и АДО "Вечного огня" | шт.
4.1.4. | Ремонт и содержание фонтана в Волжском парке | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | содержание фонтана | шт.
4.1.5. | Демонтаж искусственных елей | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-01-15 | 2022-01-31 | 2022-01-15 | 2022-01-31 | демонтаж искусственных елей | шт.
4.1.6. | Монтаж искусственных елей | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-12-10 | 2022-12-25 | 2022-12-10 | 2022-12-25 | монтаж искусственных елей | шт.
4.1.7. | Демонтаж натуральных елей | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-01-15 | 2022-01-31 | 2022-01-15 | 2022-01-31 | демонтаж натуральных елей | шт.
4.1.8. | Приобретение, доставка и монтаж натуральных елей | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-12-10 | 2022-12-25 | 2022-12-10 | 2022-12-25 | приобретение, доставка и монтаж натуральных елей | шт.
4.1.9. | Демонтаж деревянных горок | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-01-15 | 2022-01-31 | 2022-01-15 | 2022-01-31 | демонтаж деревянных горок | шт.
4.1.10. | Установка деревянных горок | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | установка и покраска деревянных горок | шт.
4.1.11. | Ремонт памятника К.Минину, в т.ч. замена плитки | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | ремонт объекта | ед.
4.1.12. | Переоснащение детских площадок | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | замена оборудования | ед.
4.1.13. | Ремонт и покраска элементов детских и спортивных площадок, завоз песка | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | ремонт и покраска элементов детских и спортивных площадок, завоз песка | об.
4.1.14. | Акарицидная обработка скверов и парков (I этап) | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | акарицидная обработка скверов и парков | га
4.1.15. | Акарицидная обработка скверов и парков (II этап) | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | акарицидная обработка скверов и парков | га
4.1.16. | Содержание объектов ФКГС | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | сбор мусора, вывоз мусора из урн, содержание дорожек (ручная уборка), уход за газоном и деревьями, сгребание листвы, содержание живой изгороди, покраска лавочек, содержание оборудования | ед.
5.
Задача. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории Балахнинского муниципального округа
5.1. | Основное мероприятие 5 - Санитарное содержание территории округа
5.1.1. | Комплексное содержание объектов благоустройства | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | санитарная очистка территории; кошение газонов; мероприятия по озеленению скверов и парков, в т.ч. уход за кустарниками и деревьями | га | 9324.3 | 6967
5.1.2. | Работы по вырубке и кронированию деревьев | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | вырубка и кронирование деревьев | - | 2100 | 2100
5.1.3. | Содержание контейнерных площадок | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | санитарная очистка контейнерных площадок | шт. | 2237.7 | 2219.4
5.1.4. | Создание (обустройство) контейнерных площадок | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 01.03.2022 | 31.05.2022 | 01.03.2022 | 31.05.2022 | обустройство контейнерных площадок | шт. | 4516.1 | 4516.1
5.1.5. | Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | приобретение контейнеров | шт. | 2940.7 | 0
5.1.6. | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Управление благоустройства и дорожной деятельности | 01.05.2022 | 31.10.2022 | 01.05.2022 | 31.10.2022 | проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | га | 127.7 | 99.8
... | ...
Графа 10 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации в редакции, действующей на отчетную дату.
Графа 11 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
Графа 12 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, достижении запланированных результатов менее чем на 95% приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений графа не заполняется.

## Таблица 3
Таблица 3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области" за 2021 год (наименование муниципальной программы)
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) |  | Расходы бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб.
|  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.
1.1. | Основное мероприятие 1 - Обслуживание мелиоративной системы и водоотведения ливневых и талых вод |  |  | 3929.3 | 3455.4
1.1.1. | Оказание услуг по очистке и содержанию мелиоративной системы, обслуживанию подземной ливневой канализации, в том числе ремонт и монтаж металлических решеток ливневой канализации | 65000 2610 | 60000 2610 | 3929.3 | 3455.4
Показатель объема услуги (работы)
1.2. | Основное мероприятие 2 - Обслуживание сетей уличного освещения |  |  | 3511.3 | 3511.2
1.2.1. | Оперативное, техническое и аварийное обслуживание сетей уличного освещения, в т.ч. восстановление участков уличного освещения | 262.4 | - | 3511.3 | 3511.2
1.3. | Основное мероприятие 3 - Содержание зеленых насаждений |  |  | 2867.3 | 2867.3
1.3.1. | Посадка цветов в клумбы, уход за ними | 500 | 500 | 2108 | 2108
1.3.2. | Приобретение рассады цветов для клумб | 60000 | 60000 | 759.3 | 759.3
1.4. | Основное мероприятие 4 - Благоустройство социально значимых мест |  |  | 11232.9 | 8180.5
1.4.1. | Ремонт и покраска памятников, клумб, малых архитектурных форм
1.4.2. | Покраска и ремонт металлических ограждений
1.4.3. | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание "Вечного огня"
1.4.4. | Ремонт и содержание фонтана в Волжском парке
1.4.5. | Демонтаж искусственных елей
1.4.6. | Монтаж искусственных елей
1.4.7. | Демонтаж натуральных елей
1.4.8. | Приобретение, доставка и монтаж натуральных елей
1.4.9. | Демонтаж деревянных горок
1.4.10. | Установка деревянных горок
1.4.11. | Ремонт памятника К.Минину, в т.ч. замена плитки
1.4.12. | Переоснащение детских площадок
1.4.13. | Ремонт и покраска элементов детских и спортивных площадок, завоз песка
1.4.14. | Акарицидная обработка скверов и парков (I этап)
1.4.15. | Акарицидная обработка скверов и парков (II этап)
1.4.16. | Содержание объектов ФКГС
1.5. | Основное мероприятие 5 - Санитарное содержание территории округа |  |  | 21246.5 | 15902.3
1.5.1. | Комплексное содержание объектов благоустройства | 2500 | 2500 | 9324.3 | 6967
1.5.2. | Работы по вырубке и кронированию деревьев | - | - | 2100 | 2100
1.5.3. | Содержание контейнерных площадок | 218 | 218 | 2237.7 | 2219.4
1.5.4. | Создание (обустройство) контейнерных площадок | 34 | 34 | 4516.1 | 4516.1
1.5.5. | Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | 60 | 60 | 2940.7 | 0
1.5.6. | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 7 | 0.111 | 127.7 | 99.8

## Таблица 4
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы
"Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области" за 2021 год
(наименование муниципальной программы)
N п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |  |  | Обоснование отклонения значения целевого индикатора
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Цель. Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Балахнинского муниципального округа
| Целевой индикатор: сохранение достигнутого уровня санитарного содержания территории от общей площади территории, подлежащей уборке - 100% | % |  | 100 | 80.3
| Непосредственный результат: санитарная очистка территории | га |  | 2500 | 2500
| Непосредственный результат: санитарная очистка контейнерных площадок | шт |  | 218 | 218
| Непосредственный результат: обустройство контейнерных площадок | шт |  | 34 | 34
| Непосредственный результат: приобретение контейнеров | шт |  | 60 | 60
| Непосредственный результат: проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | га |  | 7 | 0.111
Задача 1. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории Балахнинского муниципального округа
| Целевой индикатор: сохранение досигнутой протяженности содержания и текущего ремонта сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения - 100% | % |  | 100 | -
| Непосредственный результат: оперативное, техническое и аварийное обслуживание и восстановление сетей уличного освещения | км |  | 262.4 | -
| Непосредственный результат: замена проводов в сетях уличного освещения на самонесущий изолированный провод СИП | км |  | 0 | -
Задача 2. Обеспечение надлежащего содержание сетей уличного освещения на территории Балахнинского муниципального округа
| Целевой индикатор: сохранение достигнутого уровня содержания объектов благоустройства от общего количества объектов благоустройства Балахнинского муниципального округа - 100% | % |  | 100 | 100
| Непосредственный результат: содержание элементов благоустройства (памятники, клумбы, малые архитектурные формы, ограждения, детские площадки, мосты, мойки, фонтан, "Вечный огонь") | шт |  | 242 | 242
| Непосредственный результат: приобретение и монтаж/демонтаж натуральных и искусственных елей, украшений, праздничной иллюминации, деревянных горок, кортов | шт |  | 59 | 59
| Непосредственный результат: установка детских площадок | шт |  | 5 | 5
Задача 3. Обеспечение надлежащего содержание элементов благоустройства на территории Балахнинского муниципального округа
| Целевой индикатор: сохранение достигнутого уровня содержания, ухода и ремонта мелиоративной системы от общей протяженноси мелиоративной системы на территории Балахнинского муниципального округа - 100% | % |  | 100 | 92.3
| Непосредственный результат: откачка дивневых и поводковых стоков, предупреждение и ликвидация паводка | куб.м. |  | 65000 | 60000
| Непосредственный результат: очистка мелиоративных канав, обслуживание подземной ливневой канализации, в том числе монтаж металлических решеток ливневой канализации, устройство подземной ливневой канализации | куб.м. |  | 2610 | 2610
Задача 4. Содержание мелиоративной системы и водоотведение ливневых и талых вод на территории Балахнинского муниципального округа
| Целевой индикатор: сохранение достигнутого уровня содержания, ухода за газонами и зелеными насаждениями о общего количества газонов и зеленых насаждений Балахнинского муниципального округа - 100% | % |  | 100 | 100
| Непосредственный результат: приобретение, посадка цветов в клумбы, уход за ними | шт |  | 60000 | 60000
| Непосредственный результат: мероприятия по озеленению скверов и парков, в т.ч. приобретение и посадка кустарников, саженцев деревьев, уход за ними | шт |  | 500 | 500
Задача 5. Озеленение Балахнинского муниципального округа
Графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%.