

Администрация муниципального образования

«рабочий поселок Большое Козино»

Балахнинского муниципального района Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ПРОЕКТ** № \_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление администрации МО «р.п. Малое Козино» № 38 от 21.12.2017 «Об утверждении программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

(с изменениями на 24.04.2018 года и 29.11.2018 года)

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждна Российской Федерации» (с изменениями от 09.02.2019 №106), приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы», в целях эффективного использования бюджетных средств, а также для обеспечения сбалансированности бюджета МО «р.п. Малое Козино», администрация муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино».

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации МО «р.п. Малое Козино» № 38 от 21.12.2017 года (с изменениями на 24.04.2018 года и 29.11.2018 года) (далее – Программа), следующие изменения:
   1. Изложить наименование Программы в следующей редакции: «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

.

* 1. Изложить Программу в редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

1. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования «р.п. Малое Козино» и разместить его на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального района в разделе «Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» МО «р.п. Малое Козино» [http// www.balakhna.nn.ru](http://http//%20www.balakhna.nn.ru).
2. Постановление вступает в силу после его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации Киселев А.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области

от 06.03.2019 № 7

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МАЛОЕ КОЗИНО» БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2024 ГОДЫ**

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы |
| Наименование заказчика и разработчика Программы | Администрация муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.11.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»  - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с изменениями от 09.02.2019 №106)  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»  - Постановление Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2017 г. N 651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы";  - Устав муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории  муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» на основе проведения комплексного благоустройства территории в границах муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» |
| Задачи Программы | -Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино »  - Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино »  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино»  - Обеспечение формирования единого облика поселения муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» |
| Сроки реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | По итогам реализации Программы к 2024 году будут достигнуты следующие значения целевых показателей и непосредственных результатов при следующих значениях индикаторов:  **Индикаторы:**  1. Количество территорий общего пользования, подлежащих благоустройству- 3 ед.  2. Количество благоустроенных территорий общего пользования- 3 ед.  3.Количество МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству-43 ед.  4.Количество МКД дворовые территории которых благоустроены- 43 ед.  5. Количество МКД, проекты благоустройства дворовых территорий которых, реализованы с финансовым участием заинтересованных лиц - не менее 4  **Показатели:**  - Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования стремится к 100%  - Доля МКД, дворовые территории которых благоустроены, от общего количества МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству стремится к 100%  - Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц составит не менее 10 %  **Непосредственные результаты:**  - количество МКД с благоустроенными дворовыми территориями составит 43 ед.  -количество благоустроенных территорий общего пользования составит 3 ед. |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет **2077,64** тыс.руб.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | в том числе за счет средств: | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | бюджета МО «р.п. Малое Козино»: | 198,93 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Областного бюджета | 465,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Федерального  бюджета | 1324,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Прочих источников (собственные средства населения и др.) | 88,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино».  Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино». |

**2. характеристикА текущего состояния**

**сектора благоустройства МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МАЛОЕ КОЗИНО»**

**2.1. Общая характеристика муниципального образования**

Муниципальное образование «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области расположено в юго-восточной части Балахнинского района, южнее районного центра города Балахна, в 15 минутной доступности от него. Муниципальное образование состоит из 3 населённых пунктов: р.п. Малое Козино, р.п. Лукино, р.п. Первое Мая. Административным центром поселения является рабочий поселок Лукино.

Общая площадь территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» составляет 12 600,6 га.

Численность населения в поселении за последние 9 лет увеличилась на 419 человек и составила на 01.01.2017 года 7 075 человек, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенных пунктов входящих в муниципальное образование** | **Зарегистрировано по месту жительства (чел.)** |
| 1 | р.п. М. Козино | 932 |
| 2 | р.п. Лукино | 3 925 |
| 3 | р.п. Первое Мая | 2 218 |
|  | **Итого:** | **7 075** |

Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2017 года следующее:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Число жителей, чел.** | **в том числе** | | | |
| **детей от 0 до 7 лет** | **детей от 8 до 18 лет** | **население трудоспособного возраста** | **население пенсионного возраста** |
| 1 | р.п. М. Козино | 932 | 42 | 76 | 372 | 442 |
| 2 | р.п. Лукино | 3925 | 365 | 528 | 1498 | 1534 |
| 3 | р.п. Первое Мая | 2218 | 199 | 278 | 896 | 845 |
|  | **Итого:** | **7075** | **606** | **862** | **2766** | **2841** |

**2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципального образования**

Разработка Программы обусловлена необходимостью создания условий для системного повышения качества комфорта городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино». Программа будет способствовать вовлечению граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино». Реализация программы осуществляется по двум основным мероприятиям:

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство территорий общего пользования

Благоустройство территорий поселения – комплекс предусмотренных Правилами благоустройства муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино», утвержденных решением поселкового Совета, мероприятий по содержанию и уборке населенных пунктов поселения, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения. Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения и улучшение инфраструктуры территорий поселения и как следствие качества жизни населения.

**Характеристика территорий муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 таб. 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | | |
| ед. | кв.м. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов | 43 | х | х |
| 1.2. | Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 43 | х | х |
| 1.3. | Количество МКД образующих **благоустроенные** дворовые территорию, площадь **благоустроенных** дворовых территорий и доля МКД с **благоустроенными** дворовыми территориями от общего количества МКД, территории которых подлежат благоустройству | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество МКД, образующих дворовые территории поселения, площадь дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах. | 43 | х | 100 |
| 1.5 | Количество жителей проживающих в МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах | 2672 | х | 100 |
| 1.6 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании, образуемых МКД | 40 | 14480 | 100 |
| **2.** | **Общественные территории** |  |  |  |
| 2.1. | Количество и площадь общественных территорий всего,  из них: | 4 | 25726 | 100 |
| 2.1.1. | Сквер в р.п. Первое Мая, в районе д. 35 ул. Садовая | 1 | 9600 | х |
| 2.1.2. | М.Козино ул. Докучаева в районе д. 9, д 12 спортивно-досуговая площадка (предполагаемая) | 1 | 2000 | х |
| 2.1.3 | Сквер в р.п. Лукино, в районе д. 1 ул. Победы | 1 | 8900 | х |
| 2.1.4. | Спортивный комплекс р.п. Лукино, ул. Лесная в районе д. 57 | 1 | 5226 | х |
| 2.2. | Количество, площадь и доля **благоустроенных** общественных территорий всего,  из них: | 1 | 5 226 | 20 |
| 2.2.1. | спортивный комплекс, р.п. Лукино, ул. Лесная в районе д. 57 | 1 | 5 226 | х |
| 2.3. | Количество, площадь и доля общественных территорий, **нуждающихся в благоустройстве** всего,  из них: | 3 | 20500 | 80 |
| 2.1.1. | Сквер в р.п. Первое Мая, в районе д. 35 ул. Садовая | 1 | 9600 | х |
| 2.1.2. | М.Козино ул. Докучаева в районе д. 9, д 12 многофункциональная площадка | 1 | 2000 | х |
| 2.1.3 | Сквер в р.п. Лукино, в районе д. 1 ул. Победы | 1 | 8900 | х |

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино».

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, недостаточность оснащения малыми архитектурными формами, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованы детские и спортивные площадки. Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, устройство парковок для временного хранения автомобилей, оснащение придомовых территорий урнами для мусора.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» (далее – Программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом. Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино».

**2.3 Приоритеты политики в сфере благоустройства, формулировка целей**

**и постановка задач программы**

Современные тренды, активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Рационально выстроенная городская среда поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных жилых районах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, их интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Нижеродской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории муниципального образования приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основным приоритетом и целью программы является создание максимально благоприятиных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство территорий общественных пространств МО рабочий поселок Малое Козино.

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино;

- повысить уровень благоустройства территорий общего пользования и муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино»;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино»

- обеспечить формирование единого облика поселения муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино», в частности заключить соглашения с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями – собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, которые подлежат благоустройству в соответствии с требованиями действующих Правил благоустройства муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино», утвержденных решением поселкового Совета муниципального образования « рабочий поселок Малое Козино» не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц. Адресный перечень объектов недвижимого имущества(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности юридических ли и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией муниципального образования "рабочий поселок Малое Козино " за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства территории МО р.п. Малое Козино, приведен в **приложении № 9** к Программе.

Реализация цели и задач Программы будет осуществляться за счет выполнения мероприятий Программы.

Все работы по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

**2.4 Целевые показатели (индикаторы) программы**

Состав целевых показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из

-наблюдаемости значений индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы

-охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Целевые показатели программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам программы

Значения целевых показателей приведены в **Приложении № 1** к Программе.

**2.5 Прогноз ожидаемых результатов**

Непосредственным результатом программы является достижение цели системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» на основе проведения комплексного благоустройства территории в границах муниципального образования.

Планируемый эффект от реализации Программы - это социальный эффект, так как созданные условия для возрождения спортивных, культурных ценностей, укреплении института семьи, семейных ценностей, за счет реализации локальных проектов благоустройства повысят привлекательность поселения, комфорт условий проживания и отдыха жителей и гостей поселка. По итогам реализации программы планируется благоустроить дворовых территорий 43 МКД, 3 территории общего пользования муниципального образования.

**3. МЕРОПРИЯТИЯ Программы**

В ходе реализации Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

**3.1. Благоустройство дворовых территорий**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с изменениями от 09.02.2019 № 106) перечень работ по благоустройству дворовых территорий на 2018-2024 годы формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству (с учетом их физического состояния), а также может включать дополнительный перечень работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий по минимальному софинансируются из федерального и областного бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;

д) иные виды работ, определенные уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий Программой предусмотрено трудовое и (или) финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений (далее - заинтересованных лиц), расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет 1 процент.

Расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню софинансируются из федерального и областного бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) обустройство (устройство) площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

в) обустройство (устройство) площадок для выгула собак;

г) ремонт дворовых тротуаров;

д) озеленение дворовых территорий;

е) обустройство (устройство) парковок для автомобилей на дворовых территориях;

ж) установка ограждений газонов.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от сметной стоимости работ дополнительного перечня.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Конкурсный отбор дворовых территорий проводится в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» на период 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» от 01.11.2017 № 28.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2024 годах, приведены **в приложении № 3 к Программе.**

**3.2. Благоустройство территорий общего пользования.**

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования определяются в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» на период 2018-2022 годы» наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино», подлежащей благоустройству от 01.11.2017 № 28 на основании перечня муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения планируемых к благоустройству в 2018 - 2024 годах.

Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования целесообразно проведение следующих мероприятий:

1) озеленение, уход за зелеными насаждениями;

2) оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

3) устройство пешеходных дорожек,

4) освещение территорий, в т. ч. декоративное;

5) обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

6) установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

7) оформление цветников;

8) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом следующих требований и условий:

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальным, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках, с учетом реальной их необходимости и т.д.

Адресный перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, приведен **в приложении № 4** Программы.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в **приложении № 2** Программы.

**3.3.** **Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков, не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями действующих Правил благоустройства муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино», утвержденных решением поселкового Совета МО рабочий поселок Малое Козино на основании Актов обследования, проведенного в соответствии с Порядком проведения инвентаризации, утвержденном постановлением правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651, по благоустройству указанных территорий.

**4. Этапы и сроки реализации программы**

Программа реализуется в один этап. Срок реализации 2018-2024 г. г.

**5. меры правового регулирования в сфере реализации программы**

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации Программы. Информация о мерах правового регулирования отражается **в приложении** **№ 5** к программе. В дальнейшем, разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости, в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей Программы.

**6. Ресурсное обеспечение программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидии из областного и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальному образованию «р.п. Малое Козино» на поддержку программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» на 2018-2024 годы».

Финансирование Программы за счет средств федерального и областного бюджета планируется в рамках Государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 г. № 651.

При выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотрена доля **трудового участия и (или) финансового участия**  заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории **в объеме 1%** от сметной стоимости работ минимального перечня. При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (при наличии) доля **финансового участия** заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет **не менее** **20%** от сметной стоимости работ дополнительного перечня.

Распределение объема финансирования в разрезе мероприятий программы отражено в **приложении № 2 к** Программе.

Информация о ресурсном обеспечении на реализацию Программы представлена в **приложении № 6** к Программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников представлена в **приложении № 7** к Программе.

Прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования «р.п. Малое Козино» представлена в **приложении № 8** к Программе.

**7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками**

При реализации Программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| **Негативный фактор** | **Способы минимизации рисков** |
| Изменение федерального, областного законодательства в сфере реализации Программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве, своевременная корректировка муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» |
| Недостаточное финансирование  (секвестирование) мероприятий  Программы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного и местного бюджетов и внебюджетных источников на поддержку сферы благоустройства. Корректировка муниципальной программы. |
| Отсутствие софинансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального, областного бюджетов | Приостановка реализации муниципальной программы |

**8.** **ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ,**

**НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, И МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ РАСХОДОВАНИЕМ**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее - Порядок) разработан в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=9F84AC663FAC93F9F70519CB8EC2DB32F2B57F498D40B8A5A2C15C9904A50DB94B7CE370692ECB0BAAUCN) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106 (далее - Правила предоставления федеральной субсидии), Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=9F84AC663FAC93F9F70519CB8EC2DB32F2BC7F448C47B8A5A2C15C9904A50DB94B7CE370692ECB0AAAU5N) по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 N 114/ПР, регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» (далее - Программа).

1.3. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если нормативными правовыми актами администрации муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Нижегородской области принято решение о таком участии;

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ.

1.4. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.5. Доля трудового участия заинтересованных лиц определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере 1 процента.

1.6. К трудовому участию заинтересованных лиц относятся: выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка кустарников, цветов, деревьев, охрана объекта, уходные работы).

2. Условия аккумулирования и расходования средств

2.1. На территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» уполномоченным органом по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, является Администрация муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» (далее - Администрация).

2.2. Администрация заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых обязательно определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами.

2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется не позднее трех рабочих дней до срока наступления оплаты выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, установленного заключенным с подрядной организацией муниципальным контрактом на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, на лицевой счет администрации муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино», открытый в Управлении федерального казначейства по Нижегородской области.

2.4. Администрация обеспечивает учет денежных средств, поступающих на указанный в [п. 2.3](file:///C:\Users\SZhelezova\EVOLOS~1\AppData\Local\Temp\39472.doc#P22) настоящего Порядка лицевой счет от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.5. Администрация ежемесячно:

2.5.1. обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» в сети Интернет;

2.5.2. направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии, созданной в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

2.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в проект благоустройства дворовой территории.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с заинтересованными лицами.

2.7. Администрация обеспечивает возврат остатков аккумулированных денежных средств, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными лицами, в срок до 1 мая текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения закупочных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

2.8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.

**3. Контроль за соблюдением условий Порядка**

3.1. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Администрация в соответствии с бюджетным законодательством.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей** | | | | | |  |  |
| **Базовый период (2017 год)** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1. Территории общего пользования** | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 |
|  | *количество благоустроенных территорий общего пользования* | *Ед.* | *0* | *0* | *0* | *1* | *2* | *3* | *3* | *3* |
|  | *количество территорий общего пользования, подлежащих благоустройству* | *Ед.* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* |
| **2. Дворовые территории** | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Доля МКД, дворовые территории которых благоустроены, от общего количества МКД территории которых подлежат благоустройству | *%* | 0 | 9,28 | 9,28 | 27,84 | 46,4 | 64,96 | 83,52 | 100 |
|  | *Количество МКД, дворовые территории которых благоустроены* | *Ед.* | *0* | 4 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 43 |
|  | *Количество МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству* | *Ед.* | *43* | *43* | *43* | *43* | *43* | *43* | *43* | *43* |
| 2 | Доля МКД, проекты благоустройства дворовых территорий которых, реализованы с финансовым участием заинтересованных лиц от общего количества МКД, с реализованными проектами благоустройства дворовой территории | *%* | 0 | 100 | 100 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 |
|  | *количество МКД проекты благоустройства дворовых территорий, которых реализованны с финансовым участием заинтересованных лиц* | *Ед.* | *0* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* |
|  | *КоличествоМКД с реализованными проектами благоустройства дворовых территорий* | *Ед.* | *0* | 4 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 43 |

Приложение № 2

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Объем финансирования (по годам), тыс. руб.** | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Всего** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО р.п. Малое Козино | 2018-2024 | благоустроены дворовые территории 43 МКД, что повысит уровень благоустройства дворовых территорий до 100% | 2077,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077,64 |
| 2 | Благоустройство территорий общего пользования | Администрация МО р.п. Малое Козино | 2018-2024 | благоустроено 3 территории общего пользования, что повысит уровень благоустройства общественных территорий до 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрация МО р.п. Малое Козино | 2018 | Проведена инвентаризация уровня благоустройства 100% индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень**

**дворовых территорий муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино»,**

**подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование работ, объектов | Адреса МКД, образующие дворовую территорию | Планируемая площадь под благоустройство, м2 | Сроки реализации проекта в разбивке по годам |
| 1 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения,устройство парковок , установка ограждений газонов | р.п.М-Козино, ул.Докучаевад.8,9,10,11 | 4500,0 | 2018 |
| 2 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Первое Мая, ул.Садовая д.28 | 207,15 |  |
| 3 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Первое Мая, ул.Садовая д.29 | 207,15 |  |
| 4 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Первое Мая, ул.Садовая д.30 | 207,15 |  |
| 5 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Первое Мая, ул.Садовая д.31 | 207,15 |  |
| 6 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Первое Мая, ул.Садовая д.32 | 441,73 |  |
| 7 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Первое Мая, ул.Садовая д.33 | 441,73 |  |
| 8 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Первое Мая, ул.Садовая д.34 | 441,73 |  |
| 9 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.25 | 80 |  |
| 10 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Шоссейная д.9А | 204 |  |
| 11 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора, установка ограждений газонов | р.п.Первое Мая, ул.Садовая д.37 | 567,6 |  |
| 12 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Первое Мая, ул.Садовая д.38 | 603,86 |  |
| 13 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора,элементы освещения | р.п.Первое Мая, ул.Садовая д.40 | 603,86 |  |
| 14 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Первое Мая, ул.Садовая д.41 | 603,86 |  |
| 15 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.19 | 170 |  |
| 16 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.20 | 170 |  |
| 17 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Первое Мая, ул.Садовая д.42 | 504 |  |
| 18 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.2 | 276,92 |  |
| 19 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.4 | 276,92 |  |
| 20 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.6 | 276,92 |  |
| 21 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.8 | 276,92 |  |
| 22 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.10 | 276,92 |  |
| 23 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.21 | 270,83 |  |
| 24 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.22 | 270,83 |  |
| 25 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.26 | 270,83 |  |
| 26 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.3 | 346,25 |  |
| 27 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.5 | 346,25 |  |
| 28 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.7 | 346,25 |  |
| 29 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.9 | 346,25 |  |
| 30 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.28 | 546,97 |  |
| 31 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.29 | 546,97 |  |
| 32 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.30 | 546,97 |  |
| 33 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.31 | 546,97 |  |
| 34 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.16 | 307 |  |
| 35 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.16А | 307 |  |
| 36 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Морозова д.34 | 400,4 |  |
| 37 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Запрудная д.22 | 400,4 |  |
| 38 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.13 | 75 |  |
| 39 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Лукино, ул.Победы д.14 | 75 |  |
| 40 | дворовые проезды, скамейки, урны для мусора | р.п.Малое Козино, ул. Докучаева, д.5 | 150 |  |

\*исходя из минимального перечня работ

Приложение № 4

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень**

**территорий общего пользования муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино»,**

**подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объектов | Адрес | перечень видов работ | Планируемая площадь под благоустройство, м2 | Срок реализации проекта благоустройства |
| 1 | сквер | Ремонт проездов, устройство пешеходных дорожек, установка элементов освещения, элементов озеленения и МАФ, скамейки, урны, ремонт фасада здания. | Балахнинский район, р.п. Первое Мая, ул. Садовая, в районе д. 35 | 9600 |  |
| 2 | сквер | Ремонт проездов, устройство пешеходных дорожек, установка элементов освещения, элементов озеленения и МАФ, скамейки, урны, ремонт фасада здания. | Балахнинский район, р.п. Лукино, ул. Победы, в районе д. 1 | 8900 |  |
| 3 | многофункциональная площадка | Устройство проездов и пешеходных дорожек, установка скамеек, урн для мусора, элементов освещения, элементов озеленения, установка спортивного и игрового оборудования | Балахнинский район, р.п. Малое Козино, ул. Докучаева в районе д. 9, д 12. | 2000 |  |

Приложение № 5

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

**Сведения об основных мерах правового регулирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид правового акта и методологические механизмы реализации програмных мероприятий | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования "рабочий поселок Малое Козино" об утверждении порядка проведения общественных обсуждений проекта правил благоустройства поселения | Регламентирует проведение общественных обсуждений проекта правил благоустройства, утверждает состав общественной комиссии, регламентирует порядок деятельности общественной комиссии по подведению итогов общественного обсуждения правил благоустройства, размещения информации об итогах общественного обсуждения | Администрация муниципального образования "р.п. Малое Козино" | №23 от 25.09.2017 |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования "рабочий поселок Малое Козино" о назначении публичных слушаний по проекту правил благоустройтсва | Определяет дату, время, место проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства муниципального образования "р.п. Малое Козино" | Администрация муниципального образования "р.п. Малое Козино" | № 8 от 10.10.2017 |
| 3. | Решение поселкового Совета муниципального образования "рабочий поселок Малое Козино" о корректировке правил благоустройства | О корректировке правил благоустройства муниципального образования "р.п. Малое Козино" в части требований к состоянию общественных пространств, требований к надлежащему состоянию средств размещения информации, требований к высадке и охране зеленых насаждений, порядку составления дендрологических планов, требований к доступности городской среды для маломобильных групп населения, порядку и механизмам общественного участия благоустройстве. | Администрация муниципального образования "р.п. Малое Козино" | № 235 от 30.10.2017 |
| 4. | Постановление администрации муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино" об утверждении порядка проведения общественного обсуждения программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы | Регламентирует проведение общественных обсуждений проекта программы благоустройства на 2018-2022 годы, утверждает состав общественной комиссии, регламентирует деятельность общественной комиссии по подведению итогов общественного обсуждения проекта программы благоустройства с учетом поступивших предложений, размещения информации об итогам общественного обсуждения | Администрация муниципального образования "р. п. Малое Козино" | № 26 от 23.10.2017 |
| 5. | Постановление администрации муниципального образования "рабочий поселок Малое Козино" об утверждении порядка проведения оценки предложений по внесению изменений (дополнений) в программу | Регламентирует предоставление заявок по дворовым и общественным территориям, рассмотрение общественной комиссией и проведение оценки заявок по утвержденным критериям. | Администрация муниципального образования "р. п. Малое Козино" | № 28 от 01.11.2017 |
| 7. | Постановление администрации муниципального образования «р.п. Малое Козино» об утверждении порядка проведения общественного обсуждения дизайн –проектов | Регламентирует проведение общественных обсуждений дизайн –проектов, утверждает состав общественной комиссии, регламентирует деятельность общественной комиссии по подведению итогов общественного обсуждения дизайн- проектов с учетом поступивших предложений, размещения информации об итогам общественного обсуждения | Администрация муниципального образования «р. п. Малое Козино» | 2018 |
| 8. | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «рабочий поселок М.Козино» от 23.10.2017 № 26 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» на 2018-2022 годы» и Порядка организации деятельности общественной комиссии»  (с изменениями на 01.02.2018 г.) | определяет процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу). | Администрация муниципального образования «р.п. Малое Козино» | № 2 от 18.01.2019 |
| 9. | Решение поселкового совета МО р.п. «Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской «О внесении изменений в Правила благоустройства муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района, утвержденные решением поселкового Совета муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» от 25.01.2017 № 180 (в редакции от 30.10.2017 № 235 (с изменениями и дополнениями от 24.05.2018 №289))» | Определяет изменение границ прилегающих территорий | Администрация муниципального образования «р.п. Малое Козино | области от 21.03.2019 № 367 |

Приложение № 6

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник /Мероприятие/** | **Источник финансирования** | **Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» | Всего в том числе: | ФБ, ОБ и МБ | 1989,27 |  |  |  |  |  |  |
| Администрация МО «р.п. Малое Козино»; /Благоустройство дворовых территорий/ | 1989,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «р.п. Малое Козино»; /Благоустройство территорий общего пользования/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация МО " р.п. Малое Козино "; /Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения/ | Организационное мероприятие-финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 7

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

**Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» за счет всех источников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование** | **Источники финансирования** | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы** | | | | | | | **Всего** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2 077,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 077,64 |
| (1) федеральный бюджет | 1324,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324,85 |
| (2) областной бюджет | 465,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,49 |
| (3) местный бюджет | 198,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,93 |
| (4) юридические лица, индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 88,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,37 |
| Основное мероприятие 1. | Благоустройство дворовых территорий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2 077,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 077,64 |
| (1) федеральный бюджет | 1324,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324,85 |
| (2) областной бюджет | 465,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,49 |
| (3) местный бюджет | 198,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,93 |
| (4) юридические лица, индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (5) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 88,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,37 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство территорий общего пользования | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) юридические лица, индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (5) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 8

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

**Прогнозная оценка расходов**

**на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» за счет бюджета муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование основных мероприятий Программы** | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» | - | 198,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | 198,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство территорий общего пользования | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 9

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности юридических ли и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года в соотвествии с заключенными соглашениями с администрацией муниципального образования "рабочий поселок Малое Козино" за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименовние муниципального образования, наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка, кв.м. | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие твердого дорожного С покрытия на земельном участке | ИНН юридического лица,ИП |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 10

К муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

В целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан, сохранения и улучшения внешнего вида дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, формирования положительного имиджа муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» предполагается установка урн и скамеек в едином стиле.

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование элементов благоустройства** | **Образец** |
| 1. | Скамейка для бетонирования |  |
| 2 | Урна |  |
| 3 | Освещение |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_