- ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 января 2019 года |  | № | 92/1192-6 |
| --- | --- | --- | --- |

- Нижний Новгород

О Календарном плане мероприятий по подготовке и

проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

В соответствии со статьей 26 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» и на основании постановления избирательной комиссии Нижегородской области от 11 января 2019 года № 91/1186-6 «О назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением мероприятий Календарного плана по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 на секретаря избирательной комиссии Нижегородской области С.В. Черемину.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Балахнинского и Володарского районов Нижегородской области.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель избирательной комиссии Нижегородской области | О.А. Кислицына |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии Нижегородской области | С.В. Черемина |

|  | Приложение к постановлению избирательной комиссии Нижегородской области от 17 января 2019 года № 92/1192-6 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

##### Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 15 января 2019 года

##### День голосования – 14 апреля 2019 года

| № пп | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |
|  | Публикация уточненных списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 04 марта 2019 г. | глава администрации муниципального района |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в воинских частях | не позднее 14 марта 2019 года, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Нижегородской области (далее - ИКНО) - не позднее 10 апреля 2019 г. | территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК), командир воинской части по согласованию с ТИК |
|  | Доведение до сведения ИКНО информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, в воинских частях | в течение двух дней после их образования | ТИК |
|  | Размещение на официальном сайте ИКНО в сети Интернет сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, в воинских частях | в течение одного дня после получения сведений | ИКНО |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК; если список избирателей составляется в участковой избирательной комиссии (далее – УИК) – в соответствующую УИК | после назначения дня голосования (после образования УИК) | глава администрации муниципального района, руководитель организации, учреждения, где избиратели временно пребывают, командир воинской части |
|  | Составление списка избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | не позднее 03 апреля 2019 г. | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 03 апреля 2019 г. | УИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | не позднее 13 апреля 2019 г. | руководители организаций, учреждений, где избиратели временно пребывают |
|  | Подписание выверенных и уточненных списков избирателей | не позднее 13 апреля 2019 г. | председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
|  | Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых комиссий | не позднее 29 марта 2019 года, а в исключительных случаях – не позднее 13 апреля 2019 года | ТИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Подготовка и направление в ИКНО списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, а также его публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети Интернет | не позднее 18 января 2019 г. | Главное управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской области |
|  | Извещение избирательной комиссии Нижегородской области о проведении съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения) по вопросам выдвижения кандидатов | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в городе Нижнем Новгороде и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами города Нижнего Новгорода | политические партии, их региональные отделения |
|  | Принятие решения о выдвижении кандидатов в одномандатном избирательном округе | с 16 января по 04 февраля 2019 года | избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов в одномандатном избирательном округе, а также сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | с 16 января по 19 февраля 2019 г. | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в ИКНО документов, необходимых при выдвижении кандидатов по одномандатному избирательному округу списком | не позднее 18 часов 13 февраля 2019 г. | уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших кандидатов в одномандатном округе |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу либо об отказе в его заверении | в течение трех дней со дня приема документов от избирательного объединения | ИКНО |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатному округу с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ИКНО |
|  | Уведомление кандидатом окружной избирательной комиссии (далее – ОИК) о выдвижении его в одномандатном избирательном округе с представлением в ОИК документов, указанных в частях 4 и 5 статьи 37 Закона Нижегородской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» | в течение трех дней со дня, следующего за днем заверения ИКНО списка кандидатов по одномандатному избирательному округу, но не позднее 18.00 часов 19 февраля 2019 г. | кандидат, включенный в заверенный список кандидатов |
|  | Уведомление ОИК о самовыдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | не позднее 18.00 часов 19 февраля 2019 г. | лица, выдвинутые в качестве кандидатов в порядке самовыдвижения |
|  | По обращению ОИК проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, и информирование избирательной комиссии о результатах | в течение 10 дней (сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, – в течение 20 дней) | соответствующие органы |
|  | Информирование избирателей о сведениях, представленных кандидатами при их выдвижении, направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных сведений | по мере получения информации | ОИК |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | со дня оплаты изготовления подписных листов, но не позднее 19 февраля 2019 г. | дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата | до 18.00 часов 01 марта 2019 года | кандидат |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Передача кандидату копии протокола об итогах проверки подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в представленные им документы | не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема подписных листов, иных документов, необходимых для регистрации кандидата | ОИК |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата | в течение суток с момента принятия решения | ОИК |
| СТАТУС КАНДИДАТА |  |  |  |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время его участия в выборах | не позднее чем через 5 дней со дня его регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц | после выдвижения кандидата | кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | в течение 5 дней со дня поступления в ОИК, ИКНО заявления кандидата (представления избирательного объединения) вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | ОИК, ИКНО |
|  | Реализация права снятия своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым непосредственно | не позднее 08 апреля 2019 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 12 апреля 2019 г. | кандидат |
|  | Реализация права отзыва избирательным объединением выдвинутого им кандидата | не позднее 08 апреля 2019 г. | избирательное объединение |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую ТИК | не позднее 10 апреля 2019 г. | избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, Общественная палата Нижегородской области |
|  | Представление наблюдателем направления в УИК | в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | наблюдатель |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в части 10 статьи 53 Закона Нижегородской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» | не позднее 20 января 2019 г. | # орган исполнительной власти Нижегородской области |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в части 11 статьи 53 Закона Нижегородской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» | не позднее 20 января 2019 г. | органы местного самоуправления |
|  | Представление в ИКНО перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее 25 января 2019 г. | Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу |
|  | Публикация перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее 30 января 2019 г. | ИКНО по представлению Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу |
|  | Агитационный период (кроме предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях) | со дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до 0 часов 13 апреля 2019 г. | кандидаты, доверенные лица, иные лица |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 16 марта 2019 г. до 0 часов 13 апреля 2019 г. | зарегистрированные кандидаты, доверенные лица, иные лица |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление этих сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ИКНО | не позднее 14 февраля 2019 г. | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов, и представление их в ИКНО | не позднее 14 февраля 2019 г. | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция областного государственного периодического печатного издания предоставит зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации | не позднее 14 февраля 2019 г. | редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в ИКНО | не позднее 24 апреля 2019 г. | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | в течение пяти дней после завершения регистрации кандидатов | ИКНО, ОИК совместно с государственными организациями телерадиовещания, редакциями государственных периодических печатных изданий |
|  | Подача заявок для публикации предвыборных агитационных материалов в областных государственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на платной основе в рамках зарезервированной печатной площади | не позднее 12 марта 2019 г. | зарегистрированный кандидат |
|  | Подача заявок для предоставления эфирного времени на каналах областных государственных организаций телерадиовещания для размещения предвыборных агитационных материалов на платной основе | не позднее 12 марта 2019 г. | зарегистрированный кандидат |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 14 марта 2019 г. | органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Нижегородской области и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявок | собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в сети «Интернет», доведение иным способом до сведения других заинтересованных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения |
|  | Оповещение о встрече с избирателями из числа военнослужащих зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | командир воинской части совместно с соответствующей избирательной комиссией |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | в порядке, установленном законодательством РФ | органы местного самоуправления |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети "Интернет" | не позднее 03 апреля 2019 г. | политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | с 09 по 14 апреля 2019 г. | редакции средств массовой информации, организации, граждане, обнародующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Подача заявок на аккредитацию для представителей средств массовой информации, работающих в редакции на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования решения о назначении выборов, референдума трудового или возмездного гражданско-правового договора | не позднее 10 апреля 2019 г. | редакции средств массовой информации |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ |  |  |  |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов | не позднее 24 января 2019 г. | финансовые органы Нижегородской области |
|  | Распределение финансовых средств окружной избирательной комиссии | не позднее 12 февраля 2019 г. | ИКНО |
|  | Распределение финансовых средств территориальным избирательным комиссиям | не позднее 04 марта 2019 г. | ИКНО |
|  | Распределение финансовых средств участковым избирательным комиссиям | не позднее 14 марта 2019 г. | ТИК |
|  | Откомандирование по запросу ИКНО специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы, созданной при ИКНО, в ее распоряжение на срок не менее 5 месяцев | не позднее 14 февраля 2019 г. | государственные и иные органы, организации и учреждения |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | после письменного уведомления ОИК о выдвижении до представления документов для регистрации | кандидат |
|  | Предоставление ОИК, кандидатам сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | периодически, по требованию комиссий, кандидатов | филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | 14 марта 2019 года и 08 апреля 2019 года | ОИК |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | в течение трех дней со дня получения сведений | редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | По представлению ОИК, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Представление первого финансового отчета в ОИК | одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата | кандидат |
|  | Представление итогового финансового отчета в ОИК | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
|  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ОИК |
|  | По представлению ОИК проверка на безвозмездной основе достоверности сведений, указанных жертвователями в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в соответствующую комиссию | в пятидневный срок со дня поступления представления ОИК | органы регистрационного учета граждан России по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо органы, уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или пожертвования были внесены с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 66 Закона области "О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области", либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 63 указанного Закона области | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход областного бюджета | не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет | кандидаты |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете после дня голосования, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления, и закрытие счета | после дня голосования до представления итогового финансового отчета | кандидаты |
|  | Перечисление в доход областного бюджета неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов | по истечении 60 дней со дня голосования | филиалы ПАО Сбербанк по указанию ОИК, ИКНО |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных УИК на подготовку и проведение выборов | не позднее 24 апреля 2019 г. | УИК |
|  | Представление в ИКНО финансового отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов | не позднее 03 мая 2019 г. | ТИК |
|  | Представление в ИКНО финансового отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных ОИК на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ОИК |
|  | Представление в Законодательное Собрание Нижегородской области финансового отчета о расходовании средств областного бюджета | не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИКНО |
|  | Размещение сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств на сайте ИКНО в сети Интернет | периодически до дня голосования, но не реже одного раза в неделю | ИКНО |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | не позднее 24 марта 2019 г. | ОИК |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, осуществившей закупку бюллетеней | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней: - в ТИК - в УИК | в срок, установленный ИКНО не позднее чем за один день до дня голосования | #### избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней #### ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | не позднее 28 марта 2019 года | ТИК, УИК |
|  | Проведение досрочного голосования | не ранее 03 апреля 2019 года | УИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | не позднее 03 апреля 2019 г. | УИК |
|  | Прием заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | с 04 апреля 2019 г. до 14.00 часов 14 апреля 2019 г. | УИК |
|  | Проведение голосования | 14 апреля 2019 г. с 8 до 20 часов | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках | сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | не позднее 16 апреля 2019 г. | ТИК |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | не позднее 18 апреля 2019 г. | ОИК |
|  | Направление данных о результатах выборов в средства массовой информации | в течение суток после определения результатов выборов | ОИК |
|  | Установление общих результатов выборов | не позднее 29 апреля 2019 г. | ИКНО |
|  | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному депутатом, о его избрании | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | ОИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов | не позднее 05 мая 2019 г. | ИКНО |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения о регистрации | в семидневный срок после официального опубликования общих результатов выборов и представления кандидатом в избирательную комиссию в пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | ИКНО |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий | в течение двух месяцев со дня голосования | ИКНО |
|  | Размещение в сети «Интернет» полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | ИКНО |