1

Отчет по исполнению муниципальной программы
 «Противодействие коррупции в Балахнинском районе Нижегородской области на 2015-2020 годы» 

за 2017 год

(утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 17.10.2014 года №316 (с изм. от 18.05.2016 г.))
	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Проведение мониторинга правоприменения федерального законодательства и законодательства Нижегородской области о противодействии коррупции
	Правовое управление, отдел муниципальной службы АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	В целях реализации антикоррупционной политики регулярно проводится мониторинг действующего законодательства в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения.
	

	2
	Обеспечение функционирования системы массового информирования населения по вопросам противодействия коррупции с использованием возможностей печатных и электронных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	СМИ района, сектор по специальной и мобилиз.
работе,

отдел организационно-протокольной работы, отдел муниципальной службы, АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Организовано привлечение средств массовой информации к антикоррупционной деятельности, в том числе предание гласности случаев несоблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и применения к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В  2017 году в  газете «Рабочая Балахна» размещено 6 статей о деятельности органов местного самоуправления района по профилактике коррупции:

· «Эффект прозрачности» от 17.01.2017 №3;

· ««Незаконное» вознаграждение» от 21.01.2017 №4;

· «Законность и результативность» от 23.04.2017 №29;

· «Прозрачная информация, доступные услуги. Работы по противодействию коррупции координируются» от 18.07.2017 №51;

· «Реагировать на обоснованные заявления» от 23.09.2017 №70;
· «Открытость, конкурентность. Устранять предпосылки коррупции» 
от 23.12.2017 №95.
На официальном сайте Балахнинского муниципального района www.balakhna.nn.ru в блоке «Комиссия по урегулированию конфликта интересов и требований к служебному поведению» размещается информация о рассмотренных на заседаниях Комиссии вопросах. 
	

	3
	Проведение лекций, тематических бесед с муниципальными служащими по вопросам применения антикоррупционного законодательства, соблюдения общих принципов служебного поведения муниципального служащего
	Отдел муниципальной службы правового управленияАБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	В феврале-марте 2017 года проведены тематические беседы с муниц. служащими,  руководителями муниц. учреждений района по вопросам применения антикоррупц. зак-ва, а именно в части предоставления сведений о доходах, расходах и обязательства за 2016 год.В мае 2017 года проведено ознакомление муниц..служащих с памяткой о реализации норм законодательства по уведомлению о фактах склонения гражданских и муниц. служащих к совершению коррупц правонарушений. С муниц.служащими регулярно проводятся разъяснительные мероприятия - ознакомление с закон-вом поступающих на муниц. службу;  с изменениями в действующем закон-ве;  разъяснение ограничений, налагаемых на граждан после увольнения с муниц. службы.
	

	4
	Обеспечение функционирования подраздела "Противодействие коррупции" на официальном сайте Балахнинского муниципального района, с помощью которых граждане могли получить информацию о мерах по противодействию коррупции на территории района
	Сектор по специальной и мобилиз.
работе, отдел информатизации АБМР


	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Функционирование подраздела "Противодействие коррупции" на официальном сайте Балахнинского муниципального района. Размещение на сайте информации о деятельности администрации БМР в сфере противодействия коррупции.
	

	5
	Разработка и размещение в зданиях органов исполнительной власти района памяток для граждан об общественно-опасных последствиях проявления коррупции, а также адреса официальных сайтов о номера телефонов «горячих антикоррупционных линий»
	Отдел муниципальной службы правового управленияАБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Адреса официальных сайтов о номера телефонов «горячих антикоррупционных линий» размещены в холле администрации района
	


	6
	Обеспечение обучения по антикоррупционной тематике в системе повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих
	Отдел муниципальной службы правового управленияАБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	В 2017 году двое муниципальных служащих, ответственных за реализацию антикоррупционной политики в администрации прошли повышение квалификации.
	

	7
	Внедрение системы пропаганды антикоррупционных знаний среди учащихся, родителей, педагогов и руководителей образовательных учебных заведений
	Управление образования и СПЗД АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	На базе всех образовательных учреждениях района проведены следующие мероприятия:

1.Родительские собрания по теме «Коррупция и антикоррупционная политика школы».

2. Круглый стол с участием администрации школы и  родительской общественности по вопросу «Защита интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией».

3. Тематические классные часы – "Коррупция  как особый вид правонарушения", "Успех без нарушений", "Организаторы порядка", "Хранители порядка", "Коррупция: выигрыш или убыток", "Кто я? Гражданин или обыватель? ", "Что такое коррупция, имеет ли она место в городе? ", "Что ты знаешь о коррупции? ", "Гражданское общество и борьба с коррупцией", "Знаешь ли ты закон? ", "Конвенция о правах ребенка", "Наши права", "Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией", "Что такое коррупция и антикоррупция." Единые классные часы: "Как победить коррупцию", "Где и почему процветает коррупция", "Коррупция – противоправное действие", "Жить по совести и чести", «Коррупция должна быть не просто незаконной, она должна стать неприличной».
4. День правовых знаний (встреча с работниками прокуратуры).

5. Оформление стендов  в образовательных учреждениях «Вместе против коррупции!»;
6. Выставки книг в библиотеке «STOP -  коррупции!»
7. Конкурс антикоррупционного плаката на тему "Скажем, нет коррупции!", конкурс сочинений и рисунков "Мои права", 

8. Работа с кадрами - методическое пособие для классных руководителей  "Антикоррупционное и правовое воспитание", совещание пед. работников по теме: "Порядок организации платных образовательных услуг в учреждениях дополнительного образовани"я, обсуждение проблемы на ШМО и РМО.

9.Работа с родителями (собрания, беседы, выпуск информационного буклета для родителей)
10. Вопросы по противодействию коррупции включены в перечень вопросов для олимпиад по праву, конкурсов.

11. «Антикоррупционные действия в России» - проектная работа на уроке информатики

12. Подготовлен буклет «Что нужно знать каждому».
	

	8
	Включение вопросов по противодействию коррупции в перечень вопросов для олимпиад по праву, конкурсов
	Управление образования и СПЗД АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	
	

	9
	Проведение конкурсов сочинений, плакатов, рисунков, творческих работ, молодежных социальных акций антикоррупционной направленности, а также иных мероприятий, приуроченных 
к Международному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря)
	Управление образования и СПЗД АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	
	

	10
	Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе соблюдения запретов и ограничений перед законодательством, придание результатов проверок гласности


	Отдел муниципальной службы правового управленияАБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Проверка соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений осуществляется ежегодно путем проведения сравнительного анализа сведений о доходах за три года
	

	11
	Осуществление проверок должностных инструкций муниципальных служащих на наличие элементов коррупции


	Отдел муниципальной службы правового управления
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией района отдельных функций проводится постоянно.
	

	12
	Реализация мер по формированию кадрового резерва муниципальной службы на конкурсной основе
	Отдел муниципальной службы правового управленияАБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	В соответствии с Положением о порядке формирования кадрового резерва администрации Балахнинского муниципального района и работы с ним, утвержденным постановлению администрации Балахнинского муниципального района от 28.04.2017 № 257, кадровый резерв администрации Балахнинского муниципального района формируется на конкурсной основе
	


	13
	Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, муниципальные служащие и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
	Отдел муниципальной службы правового управленияАБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Случаев возникновения конфликта интересов на муниципальной службе в 2017 году не выявлено. Для выявления случаев возникновения конфликта интересов в администрации района проводится следующая работа: 1. Получение от муниципальных служащих и анализ информации о лицах, находящиеся с ними в брачных, родственных, приятельских, дружеских, свойских и иных отношениях (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей, знакомые, бывшие сослуживцы, бывшие супруги и т.д.), способных повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, о местах работы указанных лиц и наличии у них акций и долей участия в коммерческих организациях. 2. Ежегодное направление запросов в налоговые органы для получения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП с целью выявления несоблюдения запрета заниматься предпринимательской деятельностью либо участвовать в управлении хозяйствующим субъектом; 3. Ежегодное проведение сравнительного анализа сведений о доходах с целью выявления несоблюдения запретов и ограничений. 4. Проведение анкетирования муниципальных служащих с целью выявления наличия случаев  аффилированности. 5. Получение от муниципальных служащих информации о выполнении им иной оплачиваемой работы.
	

	14
	Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих района и руководителей муниципальных учреждений, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, а также на предмет участия муниципальных служащих в предпринимательской деятельности в рамках взаимодействия с правоохранительными органами
	Отдел муниципальной службы правового управленияАБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Ежегодно по окончании срока представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении лиц, обязанных предоставлять данные сведения проводится проверка с направлением запросов в Балахнинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, налоговую службу и ГИБДД.  По итогам проверки, проведенной в 2017 году предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не выявлено.
	

	15
	Повышение эффективности и объективности деятельности при привлечении служащих к ответственности за нарушение требований законодательства 
в сфере противодействия коррупции, в том числе применение увольнения в связи 
с утратой доверия
	Отдел муниципальной службы правового управленияАБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Случаев привлечения в 2017 году муниципальных служащих к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере противодействия коррупции, в том числе применение увольнения в связи с утратой доверия не было.
	

	16
	Совершенствование работы по обеспечению добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ
"О противодействии коррупции"
	Отдел пралнитование и осуществления закупок, товаов, работ и услуг для обеспечения муниц. заказа
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	В целях повышения эффективности, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок  по сравнению с 2016 годом увеличилось количество конкурентных закупочных процедур, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Конкурентные способы

За 9 месяцев 2017 года

Кол-во

Сумма, млн.руб.

Электронные аукционы

150

165,7

Открытые конкурсы
1

22,5

Запросы котировок

11

0,5

За 2016-02017 гг. приняты и размещены в единой информационной системе в сфере закупок нормативные акты по нормированию в сфере закупок, в т.ч.правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им учреждений.

В 2017 году принят Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Балахнинского муниципального района, муниципального образования «город Балахна».
	

	17
	Анализ итогов эффективности размещения муниципального заказа, итогов работы по противодействию коррупции при размещении муниципальных заказов
	
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	
	

	18
	Проверка исполнения Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и разработка комплекса мер по усилению открытости и контроля за размещением заказов
	
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	
	

	19
	Организация постоянной разъяснительной работы по недопустимости нарушения антикоррупционного законодательства, формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, в том числе «бытовой коррупции», об уголовной ответственности за преступления, связанные с мздоимством и взяточничеством в учреждениях социальной сферы, земельных и имущественных отношений
	Управление образования СПЗД АБМР,
администрации МО БМР, 
ГБУЗ НО«Балахнинская ЦРБ» ,ГКУ НО 
«Управле-ние социальной защиты населения Балахнинского района» 
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	На постояной основе проводится разъяснительная работа по недопустимости нарушения антикоррупционного законодательства, формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, в том числе «бытовой коррупции», об уголовной ответственности за преступления, связанные с мздоимством и взяточничеством в учреждениях социальной сферы: в ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Балахнинского района», управлении образования и социально-правовой защиты детства, управлении культуры, туризма и музейного дела, управлении молодежной политики и спорта администрации БМР
	

	20
	Размещение в доступных для граждан местах в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения  информации о порядке предоставления платных услуг, привлечения внебюджетных средств и обжалования неправомерных действий
	Отдел муниципальной службы правового управленияАБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	В учреждениях образования, социальной защиты населения, в ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» в доступных для граждан местах размещена информация о порядке предоставления платных услуг.
	

	21
	Увеличение количества услуг, оказываемых по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	МБУ МФЦ Балахнинского района, отдел информатизации АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	МБУ МФЦ Балахнинского района создан в 2012 году во исполнение Указа Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы госуправления» № 601 от 07.05.2012г.

МФЦ созданы для предоставления услуг населению по принципу «одного окна».На данный момент населению оказываюся федеральные, региональные и муниципальные услуги. В перечень входит 110 различных услуг.

Для удобства населения открыты УРМ в р.п Гидроторф, Б Козино, Лукино. В перспективе должны быть открыты удаленные рабочие места во всех поселениях района. Согласно МЗ на 2017 год МФЦ должно оказать 27600 услуг. 

В соответствии с Федеральным законом №210 от 07 июля 2010 года, поручением Губернатора Нижегородской области от 20 марта 2017г. отделом информатизации администрации ведется работа по популяризации механизма получения гос. и муниципальных услуг в электронном виде. На портале гос.услуг зарегистрировано 85% работников администрации района и подведомственных учреждений. Для проведения процедуры подтверждения учетных записей в районе открыто 14 центров активации учетных записей, расположенных в администрациях ОМСУ, Федеральных ведомствах и МФЦ «Балахнинского района», карта с расположением центров активации размещена на ЕПГУ. По статистике Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в Балахнинском районе на 21 июня 2017г. проживает 60 407 человек, старше 14 лет, из них на портале гос.услуг зарегистрировано и подтверждено 8 098 человек, с 10.02.2017 прирост на портале составил 5178 человек. Для выполнения показателя равного 60% необходимо зарегистрировать и подтвердить на портале дополнительно 28 146 человек.

Для привлечения граждан к получению услуг электронным способом на информационных стендах структурных подразделений и в подведомственных учреждениях размещен информационный постер «о преимуществах получения услуг в эл.виде». Обеспечена трансляция рекламных материалов в городском кабельном канале «Телемир» - ООО «Мост», также видео доводится до граждан через официальный сайт Балахнинского района и социальные сети, публикуются различные материалы в газете «Рабочая Балахна».

Планируется размещение информационного баннера с логотипом портала гос.услуг на рекламных щитах в черте города.
	


	22
	Проведение социологических опросов, интернет-опросов на официальном сайте района населения, муниципальных служащих, представителей малого, среднего и крупного предпринимательства с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер, и принятие необходимых мер по совершенствованию работы по противодействию коррупции на основании данных социологических исследований.
	Сектор по специальной и мобилиз.
работе,

отдел муниципальной службы правового управления АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	1. В октябре 2017 года на территории района ООО ММЦ «Иваново»,  победитель конкурса на определение исполнителя по проведению социологического исследования в Нижегородской области, провело социологическое исследование отношения к коррупции различных категорий населения Балахнинского района: 50 муниципальных служащих администрации района. Предварительная положительная оценка со стороны муниципальных (не имеем сведений по другим категориям опрошенных) деятельности органов власти Балахнинского района по противодействию коррупции (от общего числа опрошенных) составляет 67% (в 2016 – 55%), т.е. фактический результат лучше запланированного (план – 32%), процент выполнения составил 200.
     2.  В целях обеспечения комплексного анализа коррупционных проявлений и коррупциогенных факторов ежеквартально на официальном Интернет-сайте проведены 2 интерактивных опроса населения, в которых приняли участие  34 балахнинца.  
	

	23
	Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций, а также публикаций в средствах массовой информации


	Отдел организационно-протокольн. работы
АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Учет обращений граждан и юридических лиц в адрес администрации района на предмет наличия информации о неправомерных действиях муниципальных служащих района организован в соответствии с распоряжением администрации от 27.02.2010 
№396-р «О совершенствовании работы с обращениями граждан и организаций по противодействию коррупции в администрации Балахнинского муниципального района», постановлением администрации от 26.07.2013 №256 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Балахнинского муниципального района и ее должностных лиц, муниципальных служащих». В 2017 году поступило 1688 обращений граждан, о коррупционных фактах не поступало. 
	

	24
	Анализ практики проведения антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Балахнинского района для обобщения и распространения опыта проведения антикоррупционных экспертиз


	Правовое управление АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов администрации Балахнинского муниципального района проводится правовым управлением администрации при проведении их правовой экспертизы постоянно, экспертизе подвергается каждый проект правового акта администрации. В 2017году ( на 10 декабря) проведена экспертиза 1755 проектов постановлений администрации и 1519 проектов распоряжений администрации Балахнинского муниципального района.
	

	25
	Мониторинг правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Балахнинского района и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин и выявленных нарушений
	Правовое управление АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	В 2017году вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМСУ Балахнинского муниципального района и их должностных лиц не имеется. Проводится мониторинг правоприменительной судебной практики в части признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления на предмет несоответствия антикоррупцион. законодат-ву РФ, в  целях выработки и(или) принятия мер по предупреждению и устранению причин коррупциогенных факторов.
	

	26
	Проведение мониторинга работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в органах исполнительной власти района
	Правовое управление АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Проведение ежеквартального мониторинга работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих района, регулярное предоставление отчетов и информации о ходе реализации мер по противодействию коррупции на территории Балахнинского района Нижегородской области в адрес Управления государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области  и Управления региональной безопасности и мобилизационной подготовки Нижегородской области.
	


	27
	Обеспечение эффективного функционирования «телефона доверия», постоянно действующих каналов связи руководителей органов исполнительной власти Балахнинского района 
с населением, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, волокиты, превышения служебных полномочий, причинах и условиях, способствующих их совершению 
	Отдел организационно-протокольн. работы
АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	С февраля 2010 года работает «телефон доверия» (6-06-82). Информация о работе в администрации района «телефона доверия» размещена на Интернет-сайте Балахнинского района. В 2017 году обращений граждан о коррупционных правонарушениях должностных лиц органов местного самоуправления района на «телефон доверия»  не поступало.  
	

	28
	Обеспечение работы «почтового ящика» для населения с целью получения информации о проявлениях коррупции со стороны муниципальных служащих района
	Отдел организационно-протокольн. работы
АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	В общедоступном месте администрации БМР установлен ящик для сбора сообщений граждан о коррупционных правонарушениях муниципальных служащих. В 2017 году обращений граждан о коррупционных фактах не поступало.
	

	29
	Организация информационно-пропагандистского сопровождения деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Балахнинского районе, органов местного самоуправления в сфере профилактики коррупции
	СМИ района, сектор по спец. и моб работе, отдел информатизации 

АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Организовано информационно-пропагандистское сопровождение деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Балахнинского районе, органов местного самоуправления в сфере профилактики коррупции. В  2017 году в  газете «Рабочая Балахна» размещено 6 статей о деятельности органов местного самоуправления района по профилактике коррупции: «Эффект прозрачности» от 17.01.2017 №3; ««Незаконное» вознаграждение» от 21.01.2017 №4; «Законность и результативность» от 23.04.2017 №29; «Прозрачная информация, доступные услуги. Работы по противодействию коррупции координируются» от 18.07.2017 №51; «Реагировать на обоснованные заявления» от 23.09.2017 №70; «Открытость, конкурентность. Устранять предпосылки коррупции» от 23.12.2017 №95.
	


	30
	Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции в районе
	Сектор по спец. и моб работе, отдел информатизации 

АБМР
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	Отчетный период
	На территории Балахнинского района Общественный совет при отделе МВД России по Балахнинскому району имеет уставными задачами, в том числе, и участие в противодействии коррупции.
         За 2017 год администрацией Балахнинского муниципального района организовано взаимодействие с институтами гражданского общества (Общественая организация Балахнинского района Нижегородской области «Общество по изучению истории Балахнинский уездъ»; Общественный совет при отделе МВД России по Балахнинскому району; учреждение среднего, высшего профессионального образования, деятельность которого связана 
с муниципальной службой – Балахнинский филиал ФГАОУВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского») по вопросам антикоррупционной деятельности в следующих формах:

·  привлечение представителей общественности к участию в заседаниях и работе комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Балахнинском районе (04.04.2017г., 29.06.2017г., 20.09.2017г., 18.12.2017);

· привлечение представителей общественности к участию в заседании и работе комиссий по урегулированию конфликта интересов и требований к служебному поведению в администрациях муниципальных образований района;

· участия в публичных слушаниях по вопросам местного значения в  соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами;

· обнародования нормативный правовых актов органов местного самоуправления района принятых по результатам публичных слушаний;

· доведения администрацией района (должностными лицами) до всеобщего сведения результатов деятельности органов местного самоуправления района в сфере противодействия коррупции; информационной открытости ОМСУ района. Данные меры реализуются путем использования официального Интернет-сайта района. Информационное обеспечение публичности и открытости деятельности органов местного самоуправления района позволяет активно использовать механизмы участия гражданского общества в противодействии коррупции и оценки их взаимодействия;

·  обмена необходимой информацией о состоянии коррупции и 
о результативности реализации мер противодействия коррупции.
	


Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

	 п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года

	
	
	
	год, предшествующий отчетному <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений
	шт
	318
	330
	265
	80% выполнения показателя

	2
	Положительная оценка со стороны населения и предпринимательского сообщества деятельности органов власти Балахнинского района по противодействию коррупции (от общего числа опрошенных), %
	%
	55
	32
	67
	200% выполнения показателя



_________________________________________
1
13

