## Лист1
Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
"Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области"
за 2023 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причины неисполнения
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед.изм. | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета
1.1. | Основное мероприятие. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
1.1.1. | Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Финансовое управление | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | Бюджет муниципального округа сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | шт. | 1 | 1 | -
Задача. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
1.2. | Основное мероприятие. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Балахнинского муниципального округа
1.2.1. | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Балахнинского муниципального округа | Финансовое управление | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | Объем муниципального долга Балахнинского муниципального округа находится на экономическо безопасном уровне | Да/нет | да | да | -
__________________________