## Лист1
Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
"Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области"
за 2024 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причины неисполнения
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед.изм. | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Задача. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
1.1. | Основное мероприятие. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
1.1.1. | Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Финансовое управление | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | Бюджет муниципального округа сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | шт. | 1 | 1 | -
1.1.2. | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | Процентные платежи по муниципальному долгу | тыс.руб. | 869.7 | 824.2 | -
Задача. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов местного самоуправления Балахнинского муниципального округа
1.1.3. | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | тыс.руб. | 1000 | 998.8 | -
1.1.4. | Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | "Бюджет для граждан" | шт. | 2 | 2 | -
Задача. Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения и развитие системы бухгалтерского учета, налогового учета и статистического учета муниципальных учреждений Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и ведения бухгалтерского учета.
1.1.5. | Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | МБУ «Межотрасле вая централизован-ная бухгалтерия муниципальных учреждений Балахнинского муниципально го округа Нижегородской области» | 2022 | 2026 | 2022 | 2026 | Муниципальные учреждения округа, к которым применена новая учетно-технологическая модель централизации (специализации) ведения системы бухгалтерского, налогового и статистического учета | шт. | 49 | 49 | -
Задача. Повышение информирования населения в области финансовой грамотности
1.2. | Основное мероприятие. Повышение финансовой грамотности населения Балахнинского
1.2.1. | Повышение финансовой грамотности населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Мероприятия, позволяющие повышать уровень финансовой грамотности | шт. | 666 | 666 | -
Задача. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизма функционирования и повышения эффективности бюджетных расходов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
1.3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности финансового органа Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
1.3.1. | Обеспечение деятельности финансового органа Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | Обеспечение деятельности финансового органа | шт. | 1 | 1 | -