Администрация

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2019г. № 1248

Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза социально- экономического развития Балахнинского муниципального района на среднесрочный период (на 2020 год и на период до 2024 года), бюджета Балахнинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В целях разработки прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального района на среднесрочный период (на 2020 год и на период до 2024 года), бюджета Балахнинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального района, администрация Балахнинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального района на среднесрочный период (на 2020 год и на период до 2024 года), бюджета Балахнинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – план мероприятий).

2. Структурным подразделениям администрации Балахнинского муниципального района, указанным в плане мероприятий, обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3. Финансовому управлению администрации Балахнинского муниципального района (Беляйкова С.П.) обеспечить доведение настоящего постановления до субъектов бюджетного планирования бюджета района и размещение их на официальном Интернет-сайте Балахнинского муниципального района;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Балахнинского муниципального района (Беляйкова С.П.).

Глава местного самоуправления				 	А..Н. Левкович

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Балахнинского муниципального района

от 20.06.2019  № 1248

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального

района на среднесрочный период (на 2020 год и на период до 2024 года), бюджета Балахнинского муниципального

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прогнозы социально-экономического развития крупных предприятий, расположенных на территории Балахнинского муниципального района на 2020 год и на период до 2024 года | Отдел экономики администрации района | Июнь 2019 г. | Министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области |
| 2. | Проекты муниципальных программ, реализуемых в 2021-2025 г.г. | Муниципальные заказчики-координаторы | Июнь 2019 г. | Отдел экономики администрации района |
| 3. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов муниципальных учреждений | Главные распорядители средств бюджета Балахнинского муниципального района | Июль 2019 г. | Финансовое управление администрации района |
| 4. | Информация о прогнозируемых параметрах на 2020-2024 годы по среднесписочной численности и фонду оплаты труда в разрезе категорий работников бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение оплаты труда в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года | Главные распорядители средств бюджета Балахнинского муниципального района | Июль 2019 г. | Отдел экономики администрации района |
| 5. | Информация о прогнозируемых параметрах на 2020-2024 годы по среднесписочной численности и фонду оплаты труда в разрезе категорий работников бюджетной сферы | Главные распорядители средств бюджета | Июль 2019 г. | Отдел экономики администрации района |
| 6. | Общественное обсуждение проектов муниципальных программ | Муниципальные заказчики-координаторы | Июль 2019 г. |  |
| 7. | Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Балахнинского муниципального района в разрезе доходных источников на 2020-2022 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района; Муниципальные образования Балахнинского района | Июль 2019 г. | Финансовое управление администрации района |
| 8. | Согласование фонда оплаты труда по категориям работников бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение оплаты труда в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на 2020-2024 годы с министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление администрации района | Июль 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 9. | Согласование основных социально-экономических показателей на 2020-2022 годы с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Отдел экономики администрации района | Июль 2019 г. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 10. | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального района на 2020-2022 годы, согласованные с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Отдел экономики администрации района | Июль 2019 г. | Финансовое управление администрации района |
| 11. | Согласование налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Балахнинского муниципального района на 2020-2022 годы в Министерстве финансов Нижегородской области | Финансовое управление администрации района | Июль – август 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 12. | Проекты муниципальных программ, реализуемых в 2021-2025 г.г. | Муниципальные заказчики-координаторы | Август 2019 г. | Земское собрание района, Контрольно-счетная комиссия |
| 13. | Проекты лимитов потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии, прогноз увеличения тарифов и сводные объемные показатели по холодному водоснабжению, водоотведению и захоронению ТБО по муниципальным учреждениям Балахнинского муниципального района в разрезе отраслей и потребителей на 2020-2022 годы | Отдел по обеспечению жизнедеятельности администрации района | Август - сентябрь 2019г. | Финансовое управление администрации района |
| 14. | Перечень муниципальных программ Балахнинского района | Отдел экономики администрации района | Сентябрь 2019 г. | Финансовое управление администрации района |
| 15. | Данные о численности постоянного населения, численности потребителей бюджетных услуг по состоянию на 01.01.2019г. в разрезе муниципальных образований Балахнинского района | Отдел экономики администрации района | Сентябрь 2019 г. | Финансовое управление администрации района |
| 16. | Сверка исходных данных, используемых для формирования «модельных бюджетов» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, с министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление администрации района | Сентябрь 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 17. | Постановление администрации района «Об утверждении Основных направлений налоговой и бюджетной политики в Балахнинском муниципальном районе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Финансовое управление администрации района | До 15 октября 2019 г. | Главные распорядители и получатели средств бюджета муниципального района |
| 18. | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление администрации района | До 1 октября 2019 г. | Главные распорядители и получатели средств бюджета муниципального района |
| 19. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление администрации района | До 1 октября 2019 г. | Главные распорядители и получатели средств бюджета муниципального района |
| 20. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Главные распорядители и получатели средств бюджета | До 15 октября 2019г. | Финансовое управление администрации района |
| 21. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Главные распорядители и получатели средств бюджета | До 20 октября 2019 г. |  |
| 22. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств главных распорядителей, получателей средств бюджета Балахнинского муниципального района | Главные распорядители и получатели средств бюджета | Октябрь 2019 г. | Финансовое управление администрации района |
| 23. | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годы по форме, утвержденной постановлением администрации района от 08.10.2015 г. №241 | Главные распорядители и получатели средств бюджета | До 01 ноября 2019 г. | Финансовое управление администрации района |
| 24. | Согласование дополнительного норматива отчислений от НДФЛ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление администрации района | Октябрь 2019 г. | Земское собрание района |
| 25. | Информация по переданным полномочиям от поселений муниципальному району на 2020 год | Отдел экономики администрации района | Октябрь 2019 г. | Финансовое управление администрации района |
| 26. | Информация по прогнозу социально-экономического развития Балахнинского муниципального района на долгосрочный период для составления бюджетного прогноза Балахнинского муниципального района на долгосрочный период | Отдел экономики администрации района | До 5 ноября 2019 г. | Финансовое управление администрации района |
| 27. | Формирование прогноза консолидированного бюджета Балахнинского района и проекта бюджета Балахнинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление администрации района | До 25 октября 2019 г. | Бюджетная комиссия администрации района |
| 28. | Проекты постановлений администрации Балахнинского муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы Балахнинского муниципального района | Главные распорядители средств бюджета -координаторы муниципальных программ | До 25 октября 2019 г. | Финансовое управление администрации района |
| 29. | Проекты паспортов утвержденных муниципальных программ Балахнинского муниципального района, финансируемых в 2020 году и 2021-2022 годах | Главные распорядители средств бюджета -координаторы муниципальных программ | До 13 ноября 2019г. | Финансовое управление администрации района |
| 30. | Прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального района на среднесрочный период (на 2020 год и на период до 2022 года) | Отдел экономики администрации района | До 15 ноября 2019г. | Земское собрание района |
| 31. | Проект постановления «Об утверждении бюджетного прогноза Балахнинского муниципального района на долгосрочный период (2018-2023 годы)» | Финансовое управление администрации района | До 15 ноября 2019г. | Земское собрание района |
| 32. | Проект решения Земского собрания Балахнинского муниципального района «О бюджете Балахнинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Финансовое управление администрации района | До 15 ноября 2019г. | Земское собрание района |
| 33. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Балахнинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление администрации района | До 15 ноября 2019г. | Земское собрание района |
| 34. | Основные направления налоговой и бюджетной политики в Балахнинском муниципальном районе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление администрации района | До 15 ноября 2019г. | Земское собрание района |
| 35. | Постановление администрации Балахнинского муниципального района «Об утверждении уточненных реестров расходных обязательств бюджета Балахнинского муниципального района» | Финансовое управление администрации района | Не позднее 60 дней после принятия решения Земского собрания о бюджете |  |