Администрация

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2022г. № 1577

Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза социально - экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов), бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В целях разработки прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов), бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Администрация Балахнинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов), бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – план мероприятий).

2. Структурным подразделениям администрации Балахнинского муниципального округа, указанным в плане мероприятий, обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3. В целях оперативного реагирования на изменения бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области разрешить финансовому управлению администрации Балахнинского муниципального округа корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4. Финансовому управлению администрации Балахнинского муниципального округа (Виноградова А.М.) обеспечить доведение настоящего постановления до субъектов бюджетного планирования бюджета округа и размещение их на официальном Интернет-сайте Балахнинского муниципального округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа (Виноградова А.М.).

Врип главы местного самоуправления					А.В. Дранишников

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 10.08.2022 № 1577

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального

округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов),

бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прогноз фонда оплаты труда по категориям работников бюджетной сферы, в том числе по которым предусмотрено повышение оплаты труда в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на 2023-2025 годы | Финансовое управление администрации округа | 2022 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 2. | Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в разрезе доходных источников на 2023-2025 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации округа | 2022 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 3. | Прогнозы социально-экономического развития крупных предприятий, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Отдел экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | 2022 г. | Министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области |
| 4. | Согласование основных социально-экономических показателей на 2023-2025 годы с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Отдел экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | 2022 г. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 5. | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа на 2023-2025 годы, согласованные с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Отдел экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | 2022 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 6. | Согласование налоговых и неналоговых доходов бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы с Министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление администрации округа | Август 2022 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 7. | Сверка исходных данных, используемых для формирования «модельных бюджетов» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, с министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление администрации округа | 20 августа 2022 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 8. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии, прогноз увеличения тарифов и сводные объемные показатели по холодному водоснабжению и водоотведению по муниципальным учреждениям Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в разрезе отраслей и потребителей на 2023 год | Управление жилья и инженерной инфраструктуры администрации округа | Сентябрь 2022г. | Финансовое управление администрации округа |
| 9. | Перечень утвержденных муниципальных программ Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и проектов муниципальных программ Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | Сентябрь 2022 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 10. | Данные о численности постоянного населения по состоянию на 01.01.2022г. Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Отдел экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | Сентябрь 2022 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 11. | Постановление администрации Балахнинского муниципального округа «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Финансовое управление администрации округа | Сентябрь 2022 г. |  |
| 12. | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Финансовое управление администрации округа | до 1 октября 2022 г. | Главные распорядители и получатели средств бюджета муниципального округа |
| 13. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Финансовое управление администрации округа | до 1 октября 2022 г. | Главные распорядители и получатели средств бюджета муниципального округа |
| 14. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 14 октября 2022г. | Финансовое управление администрации округа |
| 15. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 14 октября 2022 г. |  |
| 16. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) в соответствии с постановлением Администрации Балахнинского муниципального округа от 17 сентября 2021 г. № 1695 (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Управление образования и социально-правовой защиты детства Отдел культуры и туризма Отдел спорта и молодежной политики | до 14 октября 2022 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 17. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Субъекты бюджетного планирования | До 21 октября 2022 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 18. | Предварительная информация по прогнозу социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период для разработки бюджетного прогноза Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период (2021-2032 годы) | Отдел экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | До 1 ноября 2022г | Финансовое управление администрации округа |
| 19. | Проект решения Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «О согласовании дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц» | Финансовое управление администрации округа | До 1 ноября 2022г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 20. | Формирование прогноза бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Финансовое управление администрации округа | До 1 ноября 2022 г. | Бюджетная комиссия администрации округа |
| 21. | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Балахнинского муниципального округа на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 03 ноября 2022 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 22. | Паспорта утвержденных муниципальных программ Балахнинского муниципального округа, финансируемых в 2023-2025 годах | Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных программ | До 11 ноября 2022г. | Финансовое управление администрации округа |
| 24. | Проекты изменений в паспорта муниципальных программ, приведенные в соответствии с проектом решения Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Координаторы муниципальных программ | До 11 ноября 2022г. | Финансовое управление администрации округа |
| 25. | Прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2023 год и на период до 2025 года) | Отдел экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | До 11 ноября 2022г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 26. | Проект изменений бюджетного прогноза Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период (2021-2032 годы) | Финансовое управление администрации округа | До 15 ноября 2022г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 27. | Проект решения Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Финансовое управление администрации округа | До 15 ноября 2022г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 28. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Балахнинского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Финансовое управление администрации округа | До 15 ноября 2022г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 29. | Основные направления налоговой и бюджетной политики в Балахнинском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Финансовое управление администрации округа | До 15 ноября 2022г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 30. | Постановление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении уточненных реестров расходных обязательств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Финансовое управление администрации округа | Не позднее 60 дней после принятия решения Советом депутатов Балахнинского муниципального округа о бюджете |  |
| 31. | Постановление администрации Балахнинского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении бюджетного прогноза Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период (2021-2032 годы)» | Финансовое управление администрации округа | Не позднее 45 календарных дней со дня официального опубликования решения Советом депутатов Балахнинского муниципального округа о бюджете |  |