## Таблица 1.2
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области" за 2023 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причины неисполнения
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Подпрограмма муниципальной программы 1. Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа
Задача. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, информационным и консультационным услугам
1.1. | Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
1.1.1. | Обеспечение деятельности МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31
| Участие в конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ в части материально-технического обеспечения | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета (при условии участия в конкурсе) | тыс.руб. | 160 | 160
| Оказание имущественной поддержки субъектам МСП в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Площадь предоставленного в пользование имущества | кв.м. | 93.9 | 93.9
| Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам МСП | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество субъектов МСП | ед. | 275 | 275
| Предоставление услуг по организации и содействию в проведении семинаров, совещаний, «круглых столов» и иных мероприятий | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний) | ед. | 12 | 30
1.2. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса
| Актуализация единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки на официальном сайте ФНС России | Управление экономики | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Актуализация внесенных сведений | % | 100 | 100
| Актуализация единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки на официальном сайте администрации БМО НО | Управление экономики | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Актуализация внесенных сведений | % | 100 | 100
| Подготовка информации в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства НО для формирования ежегодного рейтинга результатов работы БМО НО по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций | Управление экономики | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | Количество предоставленных информаций | ед. | 1 | 1
| Проведение регулярных встреч Главы МСУ с предпринимателями БМО НО | Управление экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество проведенных встреч | ед. | 4 | 9
| Организация и проведение встреч с Клубом предпринимателей | Управление экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 4 | 4
| Организация и проведение конкурса «Предприниматель года» | Управление экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1
1.3. | Реализация Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.4. | Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
| Участие администрации в конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ | Управление экономики | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета | тыс.руб. | 2000 | 1500 | Уменьшение софинансирования со стороны Министерства
| Привлечение финансовой поддержки в АНО "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку | ед. | 5 | 5
| Организация и проведение конкурса на предоставление субъектам МСП БМО финансовой поддержки в форме субсидий | Управление экономики | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 5 | 5
| Взаимодействие с субъектами МСП о присвоении статуса социального предпринимателя и включению в Единый реестр субъектов МСП | Управление экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество субъектов МСП, включенных в реестр | ед. | 16 | 16
| Обеспечение участия социальных предпринимателей в конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО на получение гранта | Управление экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 4 | 4
| Обеспечение участия субъектов МСП конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО "Молодой предприниматель" на получение гранта в целях создания или развития бизнеса | Управление экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 3 | 3
| Обеспечение участия субъектов МСП конкурсе на получение гранта "Агростарт-ап" | Управление экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 1 | 1
2. | Подпрограмма муниципальной программы 2. Развитие торговли в Балахнинском муниципальном округе
Задача. Создание условий для развития торговли, увеличение рабочих мест, снижение цен и повышение качества продукции.
2.1. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для развития торговли
| Ведение реестра потребительского рынка БМО НО | Управление экономики | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Актуализация внесенных сведений | % | 100 | 100
| Оценка основных показателей состояния торговли | Управление экономики | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Оценка обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в соответствии с нормативом | кв.м. на 1 тыс.чел.насел. | 436 | 679
| Организация и проведение аукционов, заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории БМО | Управление экономики | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество заключенных договоров | ед. | 10 | 48
| Организация работы по анкетированию субъектов МСП по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг НО, проведение опросов через интернет-ресурс | Управление экономики | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество проведенных опросов | ед. | 1 | 1
2.2. | Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление
| Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление | Управление экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 8 | 8
| Организация ярмарочной торговли во время проведения праздничных мероприятий "Масленица", "9 Мая", "День земли Балахнинской", иное | Управление экономики | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | 3
Графа 2 - приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации.
Графа 10 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации в редакции, действующей на отчетную дату.
Графа 11 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
Графа 12 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, достижении запланированных результатов менее чем на 95% приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений графа не заполняется.