Администрация

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2022г. № 306

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» от 11.02.2021 №139 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 21.12.2021 №2429), руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Администрация Балахнинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Отделу организационно-протокольной работы Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Рабочая Балахна» и размещение на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, инвестициям и имущественно-земельным отношениям (В.А. Попов).

Глава местного самоуправления							А.Н. Галкин

Приложение

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального

округа Нижегородской области

от 18.02.2022 № 306

План реализации муниципальной программы

«Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» на 2022 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализ. | оконч. реализ. | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные средства мун. округа | Средства обл. бюджета | Средства фед. бюджета | Прочие источники |
| Всего по муниципальной программе «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  | 2228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма муниципальной программы 1. Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа Задача. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, информационным и консультационным услугам |  |  |  |  |  |  |  | 2228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.01.22 | 31.12.22 |  |  |  | 1728,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.01.22 | 31.12.22 |  |  |  | 1728,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участие в конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ в части материально-технического обеспечения | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.01.22 | 31.12.22 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета (при условии участия в конкурсе и включении в муниципальную программу собственных средств в размере 430,0 тыс.руб.) | тыс.руб. | 1720,0 |  |  |  |  |
|  | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.01.22 | 31.12.22 | Площадь предоставленного в пользование имущества | кв.м. | 54,9 |  |  |  |  |
|  | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам МСП | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.01.22 | 31.12.22 | Количество субъектов МСП | ед. | 235 |  |  |  |  |
|  | Предоставление услуг по организации и содействию в проведении семинаров, совещаний, «круглых столов» и иных мероприятий | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.01.22 | 31.12.22 | Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний) | ед. | 20 |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Отдел экономики | 01.01.22 | 31.12.22 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Актуализация единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки на официальном сайте ФНС России | Отдел экономики | 01.01.22 | 31.12.22 | Актуализация внесенных сведений | % | 100 |  |  |  |  |
|  | Актуализация единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки на официальном сайте администрации БМО НО | Отдел экономики | 01.01.22 | 31.12.22 | Актуализация внесенных сведений | % | 100 |  |  |  |  |
|  | Подготовка информации в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства НО для формирования ежегодного рейтинга результатов работы БМО НО по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций | Отдел экономики | 01.04.22 | 01.05.22 | Количество предоставленных информаций | ед. | 1 |  |  |  |  |
|  | Проведение регулярных встреч Главы МСУ с предпринимателями БМО НО | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.02.22 | 28.02.22 | Количество проведенных встреч | ед. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.22 | 31.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.08.22 | 31.08.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.11.22 | 30.11.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение регулярных встреч зам. главы администрации по экономике, инвестициям и имущественно-земельным отношениям с субъектами МСП | Отдел экономики | еженедельно |  | Количество проведенных встреч | ед. | Не менее 40 |  |  |  |  |
|  | Организация работы Координационного Совета по развитию МСП в БМО | Отдел экономики | 01.01.22 | 31.12.22 | Количество планируемых заседаний | ед. | 4 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение праздничного мероприятия «День российского предпринимательства» | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.04.22 | 26.05.22 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурса «Предприниматель года» | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.04.22 | 26.05.22 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.3. | Реализация Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономики |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики |  |  |  |  |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участие администрации в конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ | Отдел экономики | 01.01.22 | 31.12.22 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета | тыс.руб. | 1500,0 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурса на предоставление субъектам МСП БМО финансовой поддержки в форме субсидий | Отдел экономики | 01.01.22 | 31.12.22 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 4 |  |  |  |  |
|  | Взаимодействие с субъектами МСП о присвоении статуса социального предпринимателя и включению в Единый реестр субъектов МСП | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.02.22 | 01.04.22 | Количество субъектов МСП, включенных в реестр | ед. | не менее 5 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение участия социальных предпринимателей в конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО на получение гранта | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.02.22 | 31.12.22 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | не менее 5 |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 2. Развитие торговли в Балахнинском муниципальном округе Задача. Создание условий для развития торговли, увеличение рабочих мест, снижение цен и повышение качества продукции. |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для развития торговли | Отдел экономики | 01.01.22 | 31.12.22 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Актуализация торгового реестра БМО НО | Отдел экономики | 01.01.22 | 31.12.22 | Актуализация внесенных сведений | % | 100 |  |  |  |  |
|  | Оценка основных показателей состояния торговли | Отдел экономики | 01.01.22 | 31.12.22 | Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов в соответствии с нормативом | кв.м. на 1 тыс. чел. насел. | 436 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение аукционов, заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории БМО | Отдел экономики | 01.01.22 | 31.12.22 | Заключение договоров в соответствии со Схемой нестационарных торговых объектов | % | 100 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение праздничных мероприятий «Масленица», «9 Мая», «День земли Балахнинской» | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.02.22 | 30.09.22 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 3 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятия, приуроченного к дню «День работников торговли в России» | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.06.22 | 23.07.22 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятия, приуроченного к дню «Международный день красоты» (женское предпринимательство) | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 01.08.22 | 09.09.22 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 |  |  |  |  |
|  | Организация работы по анкетированию субъектов МСП по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг НО, проведение опросов через интернет-ресурс | Отдел экономики | 01.01.22 | 31.12.22 | Количество проведенных опросов | ед. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление | Отдел экономики | 01.11.22 | 31.12.22 | Количество субъектов МСП – участников | ед. | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |