УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 15.08.2023 № 1450

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального

округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов),

бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прогноз фонда оплаты труда по категориям работников бюджетной сферы, в том числе по которым предусмотрено повышение оплаты труда в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на 2024-2026 годы | Финансовое управление администрации округа | 2023 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 2. | Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в разрезе доходных источников на 2024-2026 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации округа | 2023 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 3. | Прогнозы социально-экономического развития крупных предприятий, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Управление экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | 2023 г. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 4. | Согласование основных социально-экономических показателей на 2024-2026 годы с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Управление экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | 2023 г. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 5. | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа на 2023-2026 годы, согласованные с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Управление экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | 2023 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 6. | Согласование налоговых и неналоговых доходов бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2026 годы с Министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление администрации округа | Август 2023 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 7. | Сверка исходных данных, используемых для формирования «модельных бюджетов» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление администрации округа | Август 2023 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 8. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии, прогноз увеличения тарифов и сводные объемные показатели по холодному водоснабжению и водоотведению по муниципальным учреждениям Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в разрезе отраслей и потребителей на 2024 год | Управление жилья и инженерной инфраструктуры администрации округа | Сентябрь 2023г. | Финансовое управление администрации округа |
| 9. | Перечень утвержденных муниципальных программ Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и проектов муниципальных программ Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Управление экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | Сентябрь 2023 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 10. | Данные о численности постоянного населения по состоянию на 01.01.2023г. Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Управление экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | Сентябрь 2023 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 11. | Постановление администрации Балахнинского муниципального округа «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Финансовое управление администрации округа | Сентябрь 2023 г. |  |
| 12. | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление администрации округа | до 5 октября 2023 г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 13. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление администрации округа | до 5 октября 2023 г. | Главные распорядители и получатели средств бюджета муниципального округа |
| 14. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 16 октября 2023г. | Финансовое управление администрации округа |
| 15. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 16 октября 2023 г. |  |
| 16. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) в соответствии с постановлением Администрации Балахнинского муниципального округа от 17 сентября 2021 г. № 1695 (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Управление образования и социально-правовой защиты детства Отдел культуры и туризма Отдел спорта и молодежной политики | до 16 октября 2023 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 17. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | Субъекты бюджетного планирования | До 23 октября 2023 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 18. | Предварительная информация по прогнозу социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период для разработки бюджетного прогноза Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период (2021-2032 годы) | Управление экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | До 1 ноября 2023г | Финансовое управление администрации округа |
| 19. | Проект решения Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «О согласовании дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц» | Финансовое управление администрации округа | До 1 ноября 2023г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 20. | Формирование прогноза бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление администрации округа | До 1 ноября 2023 г. | Бюджетная комиссия администрации округа |
| 21. | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Балахнинского муниципального округа на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 03 ноября 2023 г. | Финансовое управление администрации округа |
| 22. | Паспорта утвержденных муниципальных программ Балахнинского муниципального округа, финансируемых в 2024-2026 годах | Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных программ | До 10 ноября 2023г. | Финансовое управление администрации округа |
| 24. | Проекты изменений в паспорта муниципальных программ, приведенные в соответствии с проектом решения Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Координаторы муниципальных программ | До 10 ноября 2023г. | Финансовое управление администрации округа |
| 25. | Прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2023 год и на период до 2025 года) | Управление экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | До 13 ноября 2023г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 26. | Предварительные итоги социально-экономического развития округа за истекший период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа за 2023 год | Управление экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа | До 13 ноября 2023г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 27. | Проект изменений бюджетного прогноза Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период (2021-2032 годы) | Финансовое управление администрации округа | До 15 ноября 2023г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 28. | Проект решения Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Финансовое управление администрации округа | До 15 ноября 2023г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 29. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Балахнинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление администрации округа | До 15 ноября 2023г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 30. | Основные направления налоговой и бюджетной политики в Балахнинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление администрации округа | До 15 ноября 2023г. | Совет депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области |
| 31. | Постановление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении уточненных реестров расходных обязательств бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | Финансовое управление администрации округа | Не позднее 60 дней после принятия решения Советом депутатов Балахнинского муниципального округа о бюджете |  |
| 32. | Постановление администрации Балахнинского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении бюджетного прогноза Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период (2021-2032 годы)» | Финансовое управление администрации округа | Не позднее 45 календарных дней со дня официального опубликования решения Советом депутатов Балахнинского муниципального округа о бюджете |  |