## Таблица 2
Таблица 2
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области" за 2025 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причины неисполнения
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Подпрограмма муниципальной программы 1. Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа
Задача. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, информационным и консультационным услугам
1.1. | Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
1.1.1. | Обеспечение деятельности МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» (далее - МБУ "БИ БМО") | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам МСП | МБУ «БИ БМО» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество субъектов МСП | ед. | 260 | 280
| Оказание имущественной поддержки субъектам МСП в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях | МБУ «БИ БМО» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Площадь предоставленного в пользование имущества | кв.м. | 93.9 | 93.9
| Участие в конкурсном отборе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ (в части материально-технического обеспечения) | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета | тыс.руб. | 2000 | 0 | Министерством не проводился конкурсный отбор.
1.2. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса
| Проведение регулярных встреч Главы МСУ с предпринимателями | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество проведенных встреч | ед. | 4 | 7
| Проведение заседаний Координационного совета по развитию МСП | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество проведенных встреч | ед. | 4 | 4
| Организация, проведение и содействие в проведении семинаров, совещаний, "круглых столов" и иных мероприятий | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 12 | 26
| Организация и проведение праздничного мероприятия «День российского» | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1
| Организация и проведение конкурса «Предприниматель года» | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1
| Взаимодействие с субъектами МСП в части присвоения статуса социального предпринимателя и включению в Единый реестр субъектов МСП | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество субъектов МСП | ед. | 15 | 15
1.3. | Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
| Участие в конкурсном отборе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ | Управление экономики | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета | тыс.руб. | 4000 | 0 | Министерством не проводился конкурсный отбор.
| Организация и проведение конкурсного отбора на предоставление субъектам МСП БМО финансовой поддержки в форме субсидий | Управление экономики | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество субъектов МСП - получателей | ед. | 5 | 1 | В связи отсутствием софинансирования из областного бюджета, предоставлена субсидия из местного бюджета 1 субъекту МСП в размере 600,0 тыс. руб.
| Актуализация сведений о получателях поддержки в Едином реестре субъектов МСП | Управление экономики, МБУ "БИ БМО" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Актуализация сведений | % | 100 | 100
2. | Подпрограмма муниципальной программы 2. Развитие торговли в Балахнинском муниципальном округе
Задача. Создание условий для развития торговли, увеличение рабочих мест, снижение цен и повышение качества продукции.
2.1. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для развития торговли
| Ведение реестра потребительского рынка БМО НО | Управление экономики | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Актуализация сведений | % | 100 | 100
| Оценка основных показателей состояния торговли | Управление экономики | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Оценка обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в соответствии с нормативом | кв.м. на 1 тыс.чел.насел. | 436 | 679
| Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории БМО | Управление экономики | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество аукционов | ед. | 5 | 6
| Заключение договоров на размещение НТО | Управление экономики | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество заключенных договоров | ед. | 10 | 43
| Организация работы по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг НО в виде анкетирования субъектов МСП, проведения опросов | Управление экономики, МБУ "БИ БМО" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество проведенных опросов | ед. | 1 | 1
| Организация и проведение ярмарок | Управление экономики | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество выданных разрешений | ед. | 3 | 618
| Организация праздничной торговли "Масленица", "9 Мая", "День земли Балахнинской", иное | Управление экономики | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | 3
| Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление | Управление экономики | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 8 | 13
Графа 2 - приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации.
Графа 10 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации в редакции, действующей на отчетную дату.
Графа 11 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
Графа 12 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, достижении запланированных результатов менее чем на 95% приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений графа не заполняется.