Приложение

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 14.03.2024 № 511

План реализации муниципальной программы

«Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» на 2024 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализ. | оконч. реализ. | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собст венные средст ва мун. округа | Средства обл. бюджета | Средства фед. бюджета | Прочие источ ники |
| Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5672,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма муниципальной программы: 1. Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа (далее – МСП БМО) Задача. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, информационным и консультационным услугам |  |  |  |  |  |  |  |  | 5072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | МБУ «Бизнес-инкубатор Балахнинского муниципального округа» (далее – МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | тыс.руб. | - | 4072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение деятельности МБУ «БИ БМО» | МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | тыс.руб. | - | 3572,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам МСП | МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество субъектов МСП | ед. | 275 | - | - | - | - |
|  | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях | МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Площадь предоставленного в пользование имущества | кв.м. | 93,9 | - | - | - | - |
|  | Участие в конкурсном отборе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ (в части материально-технического обеспечения) | Управление экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации (далее – Управление экономики), МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета | тыс.руб. | 2000,0 | 500,0 | - | - | - |
| 1.2 | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведение регулярных встреч Главы МСУ с предпринимателями | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество проведенных встреч | ед. | 4 | - | - | - | - |
|  | Взаимодействие и проведение встреч с Клубом предпринимателей | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество проведенных встреч | ед. | 4 | - | - | - | - |
|  | Организации, проведение и содействие в проведении семинаров, совещаний, «круглых столов» и иных мероприятий | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 12 | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение праздничного мероприятия «День российского предпринимательства» | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» |  | 01.04.2024 | 31.05.2024 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение конкурса «Предприниматель года» | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» |  | 01.02.2024 | 31.05.2024 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Взаимодействие с субъектами МСП в части присвоения статуса социального предпринимателя и включения в Единый реестр субъектов МСП | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Количество субъектов МСП | ед. | 16 | - | - | - | - |
| 1.3 | Реализация Федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» | Управление экономики |  | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов МСП | Управление экономики |  | - | - | - | тыс.руб. | - | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участие в конкурсном отборе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета | тыс.руб. | 4000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация и проведение конкурсного отбора на предоставление субъектам МСП БМО финансовой поддержки в форме субсидий | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество субъектов МСП - получателей | ед. | 5 | - | - | - | - |
|  | Актуализация сведений о получателях поддержки в Едином реестре субъектов МСП | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Актуализация сведений | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Обеспечение участия субъектов МСП в получении финансовой поддержки в АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов МСП НО» | МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 5 | - | - | - | - |
|  | Обеспечение участия субъектов МСП в конкурсном отборе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО на получение гранта «Социальный предприниматель» | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Обеспечение участия субъектов МСП в конкурсном отборе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО на получение гранта «Молодой предприниматель» | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 2 | - | - | - | - |
|  | Обеспечение участия субъектов МСП в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО на получение гранта «Агростарт-ап» | МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 1 | - | - | - | - |
| Подпрограмма муниципальной программы 2. Развитие торговли в Балахнинском муниципальном округе Задача. Создание условий для развития торговли, увеличение рабочих мест, снижение цен и повышение качества продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для развития торговли | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ведение реестра потребительского рынка БМО НО | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Актуализация сведений | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Оценка основных показателей состояния торговли | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оценка обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в соответствии с нормативом | кв.м. на 1 тыс. чел. насел. | 436 | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории БМО | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество аукционов | ед. | 5 | - | - | - | - |
|  | Заключение договоров на размещение НТО | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество заключенных договоров | ед. | 10 | - | - | - | - |
|  | Организация работы по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг НО в виде анкетирования субъектов МСП, проведения опросов и другое | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество проведенных опросов | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 2.2 | Организация и проведение ярмарок | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | тыс.руб. | - | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация ярмарочной торговли во время проведения праздничных мероприятий «Масленица», «9 Мая», «День земли Балахнинской», иное | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление | Управление экономики |  | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Количество субъектов МСП – участников | ед. | 8 | - | - | - | - |
| 2.3 | Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомагазинов (автолавок) для обеспечения жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета | тыс.руб. | - | 500,0 | - | - | - |
|  | Участие в конкурсном отборе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета | тыс.руб. | 2000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация и проведение конкурсного отбора на предоставление субъектам МСП БМО финансовой поддержки в форме субсидий | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество субъектов МСП - получателей | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Актуализация сведений о получателях поддержки в Едином реестре субъектов МСП | Управление экономики |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Актуализация сведений | % | 100 | - | - | - | - |