## Таблица 1.2
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области" за 2022 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причины неисполнения
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Подпрограмма муниципальной программы 1. Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа
Задача. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, информационным и консультационным услугам
1.1. | Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
1.1.1. | Обеспечение деятельности МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Участие в конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ в части материально-технического обеспечения | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета (при условии участия в конкурсе) | тыс.руб. | 400 | 400
| Оказание имущественной поддержки субъектам МСП в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Площадь предоставленного в пользование имущества | кв.м. | 54.9 | 93.9
| Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам МСП | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Количество субъектов МСП | ед. | 235 | 235
| Предоставление услуг по организации и содействию в проведении семинаров, совещаний, «круглых столов» и иных мероприятий | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний) | ед. | 20 | 20
1.2. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса
| Актуализация единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки на официальном сайте ФНС России | Отдел экономики | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Актуализация внесенных сведений | % | 100 | 100
| Актуализация единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки на официальном сайте администрации БМО НО | Отдел экономики | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Актуализация внесенных сведений | % | 100 | 100
| Подготовка информации в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства НО для формирования ежегодного рейтинга результатов работы БМО НО по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций | Отдел экономики | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | Количество предоставленных информаций | ед. | 1 | 1
| Проведение регулярных встреч Главы МСУ с предпринимателями БМО НО | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Количество проведенных встреч | ед. | 4 | 4
| Проведение регулярных встреч зам. главы администрации по экономике, инвестициям и имущественно-земельным отношениям с субъектами МСП | Отдел экономики | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Количество проведенных встреч | ед. | 40 | 40
| Организация работы Координационного Совета по развитию МСП в БМО | Отдел экономики | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Количество проведенных заседаний | ед. | 4 | 4
| Организация и проведение праздничного мероприятия «День российского предпринимательства» | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-04-01 | 2022-05-26 | 2022-04-01 | 2022-05-26 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1
| Организация и проведение конкурса «Предприниматель года» | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-04-01 | 2022-05-26 | 2022-04-01 | 2022-05-26 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1
1.3. | Реализация Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.4. | Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
| Участие администрации в конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ | Отдел экономики | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета | тыс.руб. | 1500 | 2000
| Организация и проведение конкурса на предоставление субъектам МСП БМО финансовой поддержки в форме субсидий | Отдел экономики | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 4 | 6
| Взаимодействие с субъектами МСП о присвоении статуса социального предпринимателя и включению в Единый реестр субъектов МСП | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Количество субъектов МСП, включенных в реестр | ед. | 5 | 16
| Обеспечение участия социальных предпринимателей в конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО на получение гранта | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 5 | 5
2. | Подпрограмма муниципальной программы 2. Развитие торговли в Балахнинском муниципальном округе
Задача. Создание условий для развития торговли, увеличение рабочих мест, снижение цен и повышение качества продукции.
2.1. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для развития торговли
| Актуализация торгового реестра БМО НО | Отдел экономики | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Актуализация внесенных сведений | % | 100 | 100
| Оценка основных показателей состояния торговли | Отдел экономики | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов в соответствии с нормативом | кв.м. на 1 тыс.чел. | 436 | 679
| Организация и проведение аукционов, заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории БМО | Отдел экономики | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Заключение договоров в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов | % | 100 | 100
| Организация и проведение праздничных мероприятий «Масленица», «9 Мая», «День земли Балахнинской» | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | 3
| Организация и проведение мероприятия, приуроченного к дню «День работников торговли в России» | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-06-01 | 2022-07-23 | 2022-06-01 | 2022-07-23 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1
| Организация и проведение мероприятия, приуроченного к дню «Международный день красоты» (женское предпринимательство) | Отдел экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2022-08-01 | 2022-09-09 | 2022-08-01 | 2022-09-09 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1
| Организация работы по анкетированию субъектов МСП по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг НО, проведение опросов через интернет-ресурс | Отдел экономики | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Количество проведенных опросов | ед. | 1 | 1
2.2. | Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление | Отдел экономики | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 8 | 12
Графа 2 - приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации.
Графа 10 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации в редакции, действующей на отчетную дату.
Графа 11 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
Графа 12 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, достижении запланированных результатов менее чем на 95% приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений графа не заполняется.