Администрация

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019г. № 1330

Об утверждении положения

об управлении проектами в администрации

Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановления Правительства Нижегородской области от 23.04.2019г. №224 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Нижегородской области , в целях внедрения в практику управления принципов проектной деятельности, а также повышения результативности и эффективности деятельности администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области, руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального района администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. 	Утвердить прилагаемое положение об управлении проектами в администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области (далее – Положение).

2. 	Отделу организационно-протокольной работы управления кадровой и организационной работы (Болкина Н.П.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочая Балахна» и размещение на официальном сайте Балахнинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления						А.Н.Левкович

Утверждено

постановлением администрации

Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

от 11.07.2019 № 1330

ПОЛОЖЕНИЕ

Об управлении проектами в администрации  Балахнинского муниципального района Нижегородской области

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок применения принципов управления проектами в деятельности администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области и деятельности подведомственных учреждений.

1.2. Настоящее Положение применяется для управления проектами, направленными на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Нижегородской области, муниципальными программами, нормативными правовыми актами Губернатора, Правительства Нижегородской области и администрации Балахнинского муниципального района, поручениями Губернатора Нижегородской области.

1.3. Настоящее Положение распространяется на проекты, реализуемые  администрацией Балахнинского муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация) и его подведомственными учреждениями с использованием средств местного, областного и/или федерального бюджета.

## 2. Понятия и определения

2.1. Проект – комплекс взаимосвязанных работ, направленных на достижение запланированной цели и имеющих однократный, неповторяющийся характер.

2.1.1. Проект структурного подразделения – проект, реализуемый в рамках одного структурного подразделения Администрации, либо в рамках одного структурного подразделения подведомственного учреждения.

2.1.2. Ведомственный проект – проект, реализуемый при взаимодействии нескольких структурных подразделений Администрации и/или подведомственного ему учреждения.

2.1.3. Межведомственный проект – проект, реализуемый при взаимодействии нескольких органов исполнительной власти Нижегородской области, администрации Балахнинского муниципального района.

2.2. Управление проектами – планирование, организация и контроль временных, трудовых,  финансовых и материально – технических ресурсов (на всех этапах жизненного цикла проекта), направленных на достижение цели проекта.

2.3. Цель проекта – запланированное желаемое состояние объекта управления, для достижения которого осуществляется проект. Цель проекта должна:

- отражать ожидаемый социально – экономический полезный эффект от реализации проекта;

- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;

- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;

- полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта.

2.4. Результат проекта – измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта.

2.5. Ответственный за организацию работы по управлению проектами – должностное лицо Администрации, назначенное распоряжением Администрации, к полномочиям которого относится организация, планирование и контроль проектной деятельности в Администрации, административная поддержка и развитие проектно – ориентированной системы управления в Администрации.

2.6. Руководитель проекта – лицо, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, направленной на реализацию конкретного проекта, и который несет ответственность за достижение целей проекта, наделенное полномочиями по управлению проектом и ответственное за его разработку и реализацию в соответствии с требованиями к результату проекта.

2.7. Рабочая группа проекта – временная организационная структура проекта, выполняющая работы проекта. В рабочую группу проекта входят:

- руководитель проекта – лицо, отвечающее за достижение целей проекта, руководит процессом планирования, исполнения, контроля, завершения проекта, осуществляет подготовку запросов на изменения, и оперативное управление проектом;

- исполнители проекта – лица, непосредственно выполняющие работы проекта, в том числе финансово-экономического и правового характера.

## 3. Порядок управления проектами

Управление проектами в Администрации состоит их четырех этапов жизненного цикла проекта:

- инициация проекта;

- планирование проекта;

- реализация проекта;

- закрытие проекта.

3.1. Этап инициация проекта.

3.1.1. Инициирование проекта производится любым специалистом Администрации на основании служебной записки на имя лица, ответственного за организацию работы по управлению проектами в Администрации (далее – ответственный по управлению проектами) с указанием:

- наименования проекта;

- краткого описания цели проекта;

- показателей, на достижение которых направлен проект;

- результатов, обеспечивающих достижение целей и показателей проекта;

- механизмов его реализации с обоснованием их эффективности, достаточности и необходимости;

- оценки сроков и бюджета проекта;

- информации о предполагаемом руководители проекта и его исполнителях.

3.1.2. Ответственный по управлению проектами не позднее 15 рабочих дней со дня получения служебной записки согласовывает с главой местного самоуправления Балахнинского муниципального района вопрос о целесообразности открытия и реализации проекта.

В случае принятия главой местного самоуправления Балахнинского муниципального района положительного решения о целесообразности открытия и реализации проекта ответственный по управлению проектами подготавливает проект распоряжения о старте проекта, назначении руководителя проекта и создании рабочей группы проекта.

3.1.3. Руководитель проекта определяет цель проекта, ожидаемые результаты, требования к результату, ограничения проекта. Руководитель проекта несет персональную ответственность за достижение цели проекта, эффективное использование выделенных ресурсов, материально – техническое обеспечение и организацию документооборота по проекту.

3.1.4. Подлежат открытию проекты, которые соответствуют всем следующим условиям:

- результаты проекта с заявленными требованиями нельзя достичь в ходе текущей деятельности;

- результаты проекта уникальные или инновационные;

- выполнение работ по проекту имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации, либо необходимость межведомственного взаимодействия;

- ограниченность ресурсов (временные, материальные и т.д.);

- реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты (экономию ресурсов, повышение результативности работ и т.д.);

- получаемые результаты проекта не являются результатами уже существующих проектов;

- результаты проекта способствуют внедрению принципов «бережливого производства».

Цель проекта, утвержденная в паспорте проекта, не подлежит изменению на протяжении всех этапов жизненного цикла проекта.

Проекты, инициированные резолюцией или поручением Губернатора Нижегородской области, заместителей Губернатора Нижегородской области, а также утвержденные правовыми актами Нижегородской области, подлежат закрытию после их реализации или отказа от реализации в случае согласия вышеперечисленных лиц, давших соответствующее поручение или резолюцию по разработке и реализации проектов, или внесения изменений, предусматривающих исключение данных проектов, в соответствующие правовые акты области.

3.1.5. Этап инициации проекта завершается утверждением паспорта проекта главой местного самоуправления Балахнинского муниципального района. После утверждения паспорта проекта проект считается открытым.

3.2. Этап  планирования проекта.

3.2.1. Началом этапа планирования проекта является наличие утвержденного паспорта проекта.

3.2.2. Руководитель проекта для выполнения работ проекта в соответствии с основными документами проекта может вносить предложения о привлечении отдельных юридических и физических лиц для выполнения работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Руководитель проекта совместно с рабочей группой в двухнедельный срок со дня старта проекта формирует план реализации проекта.

План реализации проекта включает в себя календарный план – график работ, бюджет, перечень контрольных событий, риски, способы коммуникации и взаимодействия в проекте, а также другую информации в зависимости от масштабности и сложности проекта.

3.2.4. Этап планирования проекта завершается утверждением плана реализации проекта.

3.3. Этап реализации проекта.

Началом этапа реализации проекта является наличие утвержденного плана реализации проекта. Этап реализации состоит из следующих стадий:

- выполнение работ;

- контроль;

- внесение изменений.

3.3.1. На стадии выполнения работ, определенных в плане реализации проекта, руководитель проекта организует деятельность рабочей группы, направленную на достижение цели проекта.

Финансирование проекта из бюджетных средств осуществляется при наличии утвержденного паспорта и плана реализации проекта.

Рабочая группа проекта под управлением руководителя проекта осуществляет выполнение работ согласно календарному плану – графику, предусмотренному в плане реализации проекта, с документальной фиксацией результатов выполненных работ.

Стадия выполнения работ завершается после выполненных всех работ и получения всех результатов, предусмотренных планом управления проектом.

3.3.2. Стадия контроля проекта начинается с момента утверждения паспорта проекта и плана реализации проекта, осуществляется на протяжении всего периода реализации проекта и завершается в момент принятия решения о закрытии проекта.

Стадия контроля представляет собой проверку соответствия выполненных работ и полученных результатов по проекту.

Контроль осуществляется руководителем проекта и ответственным по управлению проектами.

Полученные на стадии контроля проектов результаты документируются и служат основанием для внесения изменений в проектную документацию и привлечения лиц, допустивших отклонения, к ответственности в установленном порядке.

3.3.3. Стадия внесения изменений в проект включает внесение изменений в документы проекта или осуществление корректирующих действий в ходе реализации проекта для детализации плана реализации проекта в результате дополнительного планирования работ по проекту, устранению отклонений или продлению сроков реализации по итогам стадии контроля.

Стадия внесения изменений не осуществляется в случае полного соответствия фактических результатов исполнения проекта плановым, за исключением случаев, когда должны быть предприняты опережающие предупреждающие действия для устранения возможных (ожидаемых) отклонений.

При возникновении отклонений, влияние которых на проект устранить невозможно, руководитель проекта инициирует меры по внесению соответствующих изменений в документы проекта. Вносимые изменения отражаются в ведомости изменений.

Стадия внесения изменений в проект осуществляется рабочей группой проекта при участии ответственного по управлению проектами.

В случае включения новых работ в календарный план – график утвержденного плана реализации проекта или детализации существующих работ руководитель проекта, при необходимости, инициирует изменение состава рабочей группы в ходе реализации проекта. Основанием исключения специалиста из рабочей группы являются неоднократные отклонения при выполнении работ проекта.

Итоговым документом стадии внесения в проект является ведомость изменений, утверждающая решение о внесении изменений в паспорт или план реализации проекта.

3.3.4. Этап завершается итоговым отчетом о реализации проекта, в котором руководитель проекта извещает ответственного по управлению проектами о достижении цели проекта, использовании выделенных ресурсов, факторах, повлиявших на реализацию проекта; оформляются права владельца проекта на созданные в ходе реализации проекта материальные и нематериальные объекты.

3.4. Этап закрытия проекта.

Закрытие проекта включает одно из следующих действий:

- завершение проекта;

- приостановление проекта.

3.4.1. Началом завершения проекта является наличие утвержденного итогового отчета о реализации проекта, в котором руководитель проекта совместно с ответственным по управлению проектами информируют главу местного самоуправления Балахнинского муниципального района об итогах реализации проекта и достигнутых результатах.

3.4.2. Глава местного самоуправления Балахнинского муниципального района принимает решение о достижении цели и результата проекта, рекомендует проект к закрытию с соответствующим статусом его реализации.

3.4.3. Ответственный по управлению проектами готовит проект распоряжения Администрации о закрытии проекта.

3.4.4. Выполняется завершение (исполнение или оформление отказа от исполнения) обязательств, возникших в ходе управления проектом; расформировывается команда проекта.

Ответственный по управлению проектами вправе ходатайствовать перед главой местного самоуправления Балахнинского муниципального района о поощрении руководителя проекта и членов рабочей группы проекта, являющихся работниками Администрации, по результатам реализации проекта.

3.4.5. В случае возникновения неустранимых условий в ходе разработки и реализации проекта, при которых его реализация не может быть начата или продолжена, руководитель проекта инициирует приостановление проекта.

Приостановление проекта означает досрочное прекращение работ по его разработке и реализации с возможностью последующего возобновления.

Приостановление проекта, в котором выполнены все работы, утвержденные проектной документацией, невозможно.

3.4.6. Решение о приостановлении проекта в ходе его реализации принимает глава местного самоуправления Балахнинского муниципального района на основании служебной записки ответственного по управлению проектами.

По проектам, инициированным в рамках поручений Губернатора Нижегородской области, заместителей Губернатора Нижегородской области или утвержденными правовыми актами Нижегородской области, а также рассмотренным и одобренным на оперативных совещаниях с участием членов Правительства Нижегородской области по рассмотрению текущих вопросов, приостановление проектов осуществляется по согласованию с Губернатором Нижегородской области или заместителя Губернатора Нижегородской области, которые дали соответствующие поручения.

_______________________