## Таблица 2
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области" за 2024 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) |  |  |  | Причины неисполнения
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Подпрограмма муниципальной программы 1. Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа
Задача. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, информационным и консультационным услугам
1.1. | Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
1.1.1. | Обеспечение деятельности МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» (далее - МБУ "БИ БМО" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам МСП | МБУ «БИ БМО» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество субъектов МСП | ед. | 275 | 308
| Оказание имущественной поддержки субъектам МСП в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях | МБУ «БИ БМО» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Площадь предоставленного в пользование имущества | кв.м. | 93.9 | 93.9
| Участие в конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ в части материально-технического обеспечения | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета (при условии участия в конкурсе) | тыс.руб. | 500 | 0 | Министерством конкурс не проводился
1.2. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса
| Проведение регулярных встреч Главы МСУ с предпринимателями БМО НО | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество проведенных встреч | ед. | 4 | 9
| Взаимодействие и проведение встреч с Клубом предпринимателей | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество проведенных встреч | ед. | 4 | 4
| Организация, проведение и содействие в проведении семинаров, "круглых столов" и иных мероприятий | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 12 | 13
| Организация и проведение праздничного мероприятия «День российского» | Управление экономики, МБУ «Бизнес-инкубатор БМО» | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1
| Организация и проведение конкурса «Предприниматель года» | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1
| Взаимодействие с субъектами МСП о присвоении статуса социального предпринимателя и включению в Единый реестр субъектов МСП | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Количество субъектов МСП | ед. | 16 | 17
1.3. | Реализация Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.4. | Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
| Участие в конкурсном отборе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ | Управление экономики | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета | тыс.руб. | 4000 | 0 | Министерством не проводился конкурсный отбор (местные средства 2783,4)
| Организация и проведение конкурсного отбора на предоставление субъектам МСП БМО финансовой поддержки в форме субсидий | Управление экономики | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество субъектов МСП - получателей | ед. | 5 | 5
| Актуализация сведений о получателях поддержки в Едином реестре субъектов МСП | Управление экономики, МБУ "БИ БМО" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Актуализация сведений | % | 100 | 100
| Обеспечение участия субъектов МСП в получении финансовой поддержки в АНО "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов МСП НО" | МБУ «БИ БМО» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 5 | 7
| Обеспечение участия субъектов МСП в конкурсном отборе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО на получение гранта "Социальный предприниматель" | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 1 | 2
| Обеспечение участия субъектов МСП конкурсном отборе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО на получение гранта "Молодой предприниматель" | Управление экономики, МБУ «БИ БМО» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 2 | 2
| Обеспечение участия субъектов МСП в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО на получение гранта "Агростарт-ап" | МБУ «БИ БМО» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 1 | 1
2. | Подпрограмма муниципальной программы 2. Развитие торговли в Балахнинском муниципальном округе
Задача. Создание условий для развития торговли, увеличение рабочих мест, снижение цен и повышение качества продукции.
2.1. | Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для развития торговли
| Ведение реестра потребительского рынка БМО НО | Управление экономики | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Актуализация сведений | % | 100 | 100
| Оценка основных показателей состояния торговли | Управление экономики | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Оценка обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в соответствии с нормативом | кв.м. на 1 тыс.чел.насел. | 436 | 679
| Организация и проведение аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории БМО | Управление экономики | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество аукционов | ед. | 5 | 11
| Заключение договоров на размещение НТО | Управление экономики | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество заключенных договоров | ед. | 10 | 50
| Организация работы по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг НО в виде анкетирования субъектов МСП, проведения опросов и другое | Управление экономики, МБУ "БИ БМО" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество проведенных опросов | ед. | 1 | 2
2.2. | Организация и проведение ярмарок
| Организация ярмарочной торговли во время проведения праздничных мероприятий "Масленица", "9 Мая", "День земли Балахнинской", иное | Управление экономики | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | 3
| Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление | Управление экономики | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество субъектов МСП - участников | ед. | 8 | 12
2.3. | Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомагазинов (автолавок) для обеспечения жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости
| Участие в конкурсном отборе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства НО по софинансированию муниципальных программ | Управление экономики | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Планируемая сумма привлеченных финансовых средств из областного бюджета | тыс.руб. | 2000 | 2000
| Организация и проведение конкурсного отбора на предоставление субъектам МСП БМО финансовой поддержки в форме субсидий | Управление экономики | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Количество субъектов МСП - получателей | ед. | 1 | 4
| Актуализация сведений о получателях поддержки в Едином реестре субъектов МСП | Управление экономики | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Актуализация сведений | % | 100 | 100
Графа 2 - приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации.
Графа 10 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации в редакции, действующей на отчетную дату.
Графа 11 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
Графа 12 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, достижении запланированных результатов менее чем на 95% приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений графа не заполняется.